10
6

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2013 № 775-па

       с. Богородское

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения района к отопительному сезону 2013 ( 2014 года

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения Ульчского муниципального района к отопительному сезону 2013 ( 2014 года осуществляется в соответствии с разработанными планами и утвержденными заданиями.

Ведутся ремонты на дизельных электростанциях и котельных, тепловых и электрических сетях, сетях водопровода и канализации, создаются запасы топлива и горюче-смазочных материалов.

По состоянию на 01 августа 2013 года полностью подготовлены к работе 8 котельных из 24 существующих (33%). Произведен ремонт 37 отопительных котлов из 45 запланированных (82%), работы продолжаются по утверждённому графику.
Проводятся работы по ремонту, промывке и опрессовке теплотрасс, водоводов, внутридомовых сетей. По состоянию на 01 августа 2013 года выполнены работы по капитальному ремонту 1,8 км теплотрасс из 2,6 км запланированных (69%).
Полностью подготовлены к работе в отопительный период 2 электростанции из 17 эксплуатирующихся (12%). Работы ведутся по утверждённому графику.

Проводятся ремонты различной степени сложности дизель-генераторов. Из 34 планируемых проведен текущий ремонт 8 дизель-генераторов, средний ремонт четырёх и капитальный ремонт двух дизель-генераторов. Работы ведутся по утверждённому графику.

Администрацией района, с участием доли софинансирования краевого бюджета приобретён резервный дизель-генератор для эксплуатации на ДЭС п. Циммермановка мощностью 508 кВт, заключён муниципальный контракт на поставку модульной газопоршневой электроустановки на ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды мощностью 1000 кВт.

Дизель-генератор на ДЭС п. Циммермановка доставлен, установлен и запущен в эксплуатацию. Доставка и установка модульной электроустановки на ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды ожидается в октябре текущего года.
Так же администрацией района объявлены открытые аукционы на закупку резервных дизель-генераторов на котельные п. Тыр, с. Булава и с. Дуди. Поставка и запуск в эксплуатацию планируется до 01 сентября 2013 года.

Произведен ремонт 37 отопительных котлов (из 45 запланированных- 82 %), работы продолжаются.

Отопительный сезон планируется начать с 20 сентября 2013 года.

Проводятся ремонты различной степени сложности дизель-генераторов. Из 36 планируемых проведены ремонты на 14 дизель-генераторах (41%). Работы ведутся по графику.

Произведен капитальный ремонт 22,5 километров воздушных линий электропередач (77,6 %, план 35 км.) Произведена установка более 400 опор. Работы продолжаются.

Проведен ремонт 17 трансформаторных подстанций, при плане 47 шт., (36%). Работы ведутся по графику.

Отремонтировано и зачищено 15 канализационных (88 %) и 14 водопроводных (110 %) колодцев, отремонтировано 54 водопроводных задвижек (93 %), 14 водоразборные колонки (88%). Произведен капитальный ремонт 550 п/м сетей водопровода – 22% (при плане 2500 п/м), 350 п/м канализационных сетей – 87,5% (при плане 400 п/м).

На 01 августа 2013 года в район в рамках централизованной поставки топлива для выработки тепловой и электрической энергии завезено 1842,3 тн. дизельного топлива (100 процентов от заявленных), 17,28 тонны дизельного масла (100 процентов от заявленных). На предприятиях не участвующих в централизованной поставке топлива создаются неснижаемые двух недельные запасы топлива.

Ведутся работы по огораживанию мест хранения топлива, котельных, дизельных электростанций и артезианских скважин.
На большинстве котельных района отсутствуют приборы учёта выработки тепловой энергии или находятся в неисправном состоянии.

По состоянию на 01 августа 2013 года на мероприятия в области подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме, из бюджета Ульчского муниципального района уже направлено 1,5 млн. рублей при общем плане 9,1 млн. рублей. На подготовку к отопительному сезону, непосредственно предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района израсходовано 19,4 млн. рублей, при запланированных в тарифах 32,7 млн. рублей.

На ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды сложилась напряжённая обстановка. Установленные и введенные в эксплуатацию в 2009 году три газопоршневые машины производства ОАО «Волжский дизель имени Маминых» не выдают заявленной номинальной мощности по 550 кВт каждая, ГПЭС эксплуатируется без резерва мощностей.
В декабре 2012 года на двух газопоршневых электроагрегатах вышли из строя два опорных подшипника генераторов. Своими силами предприятие не смогло произвести ремонтные работы, в настоящее время один генератор направлен в город Хабаровск для выполнения ремонта в заводских условиях. Завершение ремонта и запуск одной электроустановки запланирован в сентябре текущего года.
На ДЭС с. Чильба и с. Кизи отсутствуют резервные источники электроснабжения. В течении 2013 года в данных населённых пунктах периодически на продолжительное время отключалось электроснабжение потребителей. Администрация района неоднократно обращалась в Прокуратуру Ульчского района с просьбой о побуждении главы Де-Кастринского сельского поселения Чебаргина В.И. о выполнении своих полномочий по электроснабжении поселений.
На котельных и ДЭС МУП «Тахтинский ЖЭК», МУП «Солонцовское КХ», МУП «Дудинский ТЭК», МУП «ЖКХ Де-Кастринского СП» отсутствуют оборудованные противопожарные щиты и средства пожаротушения.

Обслуживающий персонал на объектах тепло-энергетического комплекса района не прошёл обучение правилам электротехнической и пожарной безопасности.

Медленными темпами, с существенными отставаниями от графиков проводятся ремонтные работы жилищного фонда сельских поселений района.
По состоянию на 01 августа 2013 года проведён текущий ремонт трёх кровель (60% от плана), ремонт электропроводки один дом (50% от плана), к ремонту подъездов, фасадов, печей и оконных проёмов не приступали, данные работы будут проводится в августе месяце. Проведена промывка систем отопления и подготовка элеваторных узлов в девяти домах (45% от плана). Подписаны паспорта готовности на 149 домах из 582 запланированных (25%).

Учитывая сложившуюся обстановку в жилищно-коммунальном хозяйстве района, а также в целях обеспечения надёжного функционирования объектов жизнеобеспечения и социально-культурного назначения в период прохождения максимума зимних нагрузок 2013 ( 2014 года, учитывая мнение членов коллегии администрации района
ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Признать работу глав сельских поселений района, руководителей предприятий и организаций всех форм собственности по подготовке к отопительному сезону 2013 – 2014 года недостаточной.
2.
Рекомендовать главам сельских поселений района:

2.1.
Взять на особый контроль ход подготовки объектов ЖКХ и социально-культурного назначения к отопительному периоду.
2.2.
Принять необходимые меры по своевременному и в полном объеме завершению запланированных ремонтных работ на подведомственном жилищном фонде. В срок до 10 сентября 2013 года предоставить в отдел ЖКХ администрации района подписанные паспорта готовности жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону.
2.3.
Активизировать работу общественных комиссий по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии, вести информационно-разъяснительную работу среди граждан о негативных последствиях безучетного потребления электроэнергии.
2.4.
Ежемесячно проводить заседания комиссий по взысканию задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги, погашению задолженности по заработной плате работникам жилищно-коммунальных предприятий района с предоставлением в администрацию района информации о проделанной работе.

2.5.
Совместно с директорами предприятий жилищно-коммунального хозяйства рассчитать и установить ежемесячные лимиты расходования дизельного топлива и угля.

2.6.
В срок до 01 сентября 2013 года:

2.6.1.
Создать комиссию по ежемесячной проверке прохождения отопительного сезона на объектах жилищно-коммунального хозяйства с привлечением специалистов отдела ЖКХ администрации района.
2.6.2.
Создать комиссию по оценке готовности к отопительному сезону.
3.
Рекомендовать главам сельского поселения «Село Богородское» Кольковцу Д.С., Де-Кастринского сельского поселения Чебаргину В.И. в срок до 31 октября 2013 года утвердить схемы теплоснабжения поселений.

4.
Рекомендовать главам Тырского сельского поселения Мельниковой Л.А., Тахтинского сельского поселения Макарову В.А., сельского поселения «Село Софийск» Воропаеву Г.В., сельское поселение «Село Калиновка» Гейкер Т.А., сельское поселение «Село Булава» 
Росугбу Н.П. принять срочные меры по укреплению и ремонту аварийных участков внутрипоселковых линий электропередач.
5.
Рекомендовать главе администрации Де-Кастринского сельского поселения Чебаргину В.И.:

5.1.
В срок до 15 сентября 2013 года организовать приобретение и установку резервного дизель-генератор на ДЭС с. Чильба.
5.2.
До начала отопительного сезона провести все запланированные ремонтные работы на теплотрассах и водоводах.

6.
Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства района:

6.1.
Обеспечить выполнение установленных заданий по установке контрольных приборов учета электрической энергии, согласно мероприятиям по снижению потерь в электрических и тепловых сетях.
6.2.
Активизировать претензионную работу по снижению дебиторской задолженности за оказываемые жилищно-коммунальные услуги. Ежемесячно, в срок до 10 числа, месяца следующего за отчетным предоставлять в отдел ЖКХ администрации района информацию о результатах проделанной работы.

6.3.
В срок до 15 сентября 2013года предоставить в Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края утверждённые нормативы удельного расхода топлива и потери в сетях.
6.4.
В срок до 01 октября 2013 года:

6.4.1.
Провести обучение и аттестацию эксплуатационного персонала, специалистов среднего звена и инженерно-технических работников по электро и теплобезопасности.

6.4.2.
Закончить работы по огораживанию складов горюче-смазочных материалов, территорий дизельных электростанций и котельных. Оснастить объекты тепло, электроэнергетики необходимым количеством поверенных контрольно-измерительных приборов и первичных средств пожаротушения.

6.4.3.
Разработать и предоставить в администрацию района мероприятия по рациональному расходованию ГСМ и угля в отопительный сезон 2013 - 2014 года.
6.4.4.
Провести ревизию установленных приборов учета потребляемой электрической энергии у всех групп потребителей на предмет их исправности, соответствия установленным требованиям по классу точности, правильности и законности подключения.

О результатах проверки в срок до 01 октября 2013 года предоставить информацию в отдел ЖКХ администрации района.

6.4.5.
В срок до 15 сентября 2013 года провести ревизию, текущий ремонт и пробные запуски дизель-генераторов, установленных для резервного электроснабжения котельных. Обеспечить резервный запас дизельного топлива.

6.5.
Под личную ответственность обеспечить контроль за порядком хранения и расходования топлива.

6.6.
Списание топлива осуществлять строго по приборам учета.
7.
Отделу ЖКХ администрации района (Бабин Р.Н.):

7.1.
Обеспечить ежемесячное проведение инструментальной инвентаризации остатков топлива на складах хранения и анализ предоставляемых актов инвентаризации.
7.2.
Ежемесячно, на основании получаемых отчетов о работе дизельных электростанций, анализировать выработку, структуру потребления электрической энергии и расход дизельного топлива;

7.3.
Осуществлять контроль за ведением журналов контроля и учета, необходимой документации на объектах тепло-, электроэнергетики.
7.4.
Утвердить до 01 октября 2013 года лимиты потребления электрической, тепловой энергии и коммунальных услуг на 2014 год.

7.5.
Осуществлять контроль за своевременностью и качеством выполнения заключенных муниципальных контрактов по ремонту объектов тепло, электроэнергетики района, поставкам механизмов, машин и оборудования.

7.6.
Осуществлять контроль за полнотой предоставления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района расчетных материалов для утверждения тарифов на коммунальные услуги и разработкой производственных программ.
8.
Рекомендовать главному врачу МБУЗ «Районная больница №2» п. Де-Кастри Новиковой И.А. принять меры по замене радиаторов отопления в амбулатории с. Софийск до начала отопительного периода.
9.
Заместителю главы администрации района по социальным вопросам Шереметьеву О.Л. установить ежедневный контроль за ходом работ по подготовке к отопительному сезону объектов социально-культурного назначения.
10.
Председателю комитета по образованию администрации района Воронцову И.В., председателю комитета по молодёжной политике, культуре и спорту администрации района Верещагиной Н.Н.:
10.1.
Обеспечить контроль за проведением ремонтных работ на подведомственных объектах, комиссионную приемку и подписание паспортов готовности по всем объектам социальной сферы, в соответствии с утвержденными графиками.

10.2.
До начала отопительного сезона 2013-2014 года заключить договоры с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на обслуживание внутренних тепловых, водопроводных и электрических сетей, проведение профилактических работ.

10.3.
В срок до 01 октября 2013 года предоставить в отдел ЖКХ администрации района лимиты потребления коммунальных услуг на 2014 год, согласованные с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района.

11.
Руководителям отраслевых комитетов администрации Ульчского муниципального района Воронцову И.В., Верещагиной Н.Н., рекомендовать главам сельских поселений, предприятиям ЖКХ района в срок до 31 декабря 2013года организовать проведение обязательных энергетических обследований подведомственных объектов и учреждений, с обязательным получением энергетических паспортов объектов и сооружений.

12.
Постановление администрации района 02.10.2012 № 617-па «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2012 ( 2013 года» признать утратившим силу.

13.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
14.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации района
А.В. Лещук
