АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2014 № 1085-па

       с. Богородское

Об утверждении Состава организационного комитета и Плана мероприятий по подготовке и проведению торжественного собрания, посвященного 25-летию со дня образования районной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района»
В целях реализации государственной национальной политики Российской Федерации, оказания содействия социально-ориентированным организациям, а также в связи с празднованием 25-летия со дня образования районной общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района», администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Состав организационного комитета и План мероприятий по подготовке и проведению торжественного собрания, посвященного 25-летию со дня образования районной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации района                                           О.Л. Шереметьев
УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации района 

от 30.10. 2014 

№ 1085-па
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению торжественного собрания, посвященного 25-летию со  дня образования районной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района»

	№ п/п
	ФИО
	Должность

	1.
	Шереметьев Олег Леонидович
	Председатель оргкомитета, заместитель главы администрации Ульчского муниципального района по социальным вопросам

	2.
	Одзял Марина Андусовна
	Заместитель председателя оргкомитета, председатель РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию)

	3.
	Ыча Марина Владимировна
	Секретарь оргкомитета, ведущий специалист по работе с народами Севера администрации района

	Члены оргкомитета:

	4.
	Верещагина Наталья Николаевна
	Председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации района

	5.
	Куйсали Лилия Викторовна
	Заместитель председателя РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию)

	6.
	Саяпина Елена Владимировна
	Начальник организационно-контрольного отдела администрации района

	7.
	Соболевская Наталья Владимировна
	Начальник отдела по развитию предпринимательства Ульчского муниципального района

	8.
	Ходжер Алексей Юганович
	И.о. главного редактора МАУ «Информационно-издательский центр «Амурский маяк» (по согласованию)


__________

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации района 

от 30.10.2014 

№ 1085-па
ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению торжественного собрания, посвященного 25-летию со  дня образования районной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Результаты выполнения мероприятия

	1. Организационное обеспечение основных мероприятий

	1.1.
	Проведение заседаний оргкомитета
	По мере необходимости
	Ыча М.В., члены оргкомитета
	Решены вопросы по организации мероприятия

	1.2.
	Составление и корректировка сценария, списка участников
	До 25.11.2014
	Одзял М.А. (по согласованию), Ыча М.В.
	Все участники учтены

	1.3.
	Финансовое обеспечение мероприятий
	До 21.11.2014
	Одзял М.А. (по согласованию)
	Организовано финансовое обеспечение 

	1.4.
	Направление приглашений и информационных писем
	До 25.10.2014
	Ыча М.В.
	Участники мероприятия уведомлены

	1.5.
	Определение места проведения и технического райдера по подготовке и проведению мероприятия
	До 25.10.2014
	Верещагина Н.Н.
	Определены место проведения, необходимое техническое оборудование и его сопровождение 

	1.6.
	Подготовка и издание раздаточных материалов
	До 25.11.2014
	Одзял М.А. (по согласованию), Ыча М.В., Саяпина Е.В., Ходжер А.Ю. (по согласованию)
	Подготовлены информационные буклеты, приобретена газета, сувенирная продукция

	1.7.
	Сбор и подготовка информации от выступающих
	До 20.11.2014
	Одзял М.А. (по согласованию), Ыча М.В.
	Информация собрана и передана на подготовку резолюции

	1.8.
	Организация встречи, регистрации и рассадки участников мероприятия
	В день проведения мероприятия
	Саяпина Е.В.
	Участники зарегистрированы и рассажены

	1.9.
	Проезд артистов из с. Булава и обратно
	В день проведения мероприятия
	Куйсали Л.В. (по согласованию)
	Организовано выступление артистов на торжественном собрании и на ужине

	1.10.
	Организация питания участников мероприятия
	В день проведения мероприятия
	Соболевская Н.В.
	Организовано чаепитие в фойе РДК и ужин в ресторане «5 звезд»

	1.11.
	Организация музейной экспозиции, выставки мастеров ДПИ
	До дня проведения мероприятия
	Верещагина Н.Н.
	Организована выставка мастеров, сформирована экспозиция, посвященная 25-летию общественного движения

	2. Информационная поддержка мероприятия

	2.1.
	Размещение информации о РОО АКМНС Ульчского района в СМИ
	До 25.11.2014
	Ходжер А.Ю. (по согласованию), Одзял М.А. (по согласованию)
	Издана страница, посвященная 25-летию организации


_________

