- АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Хабаровского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 07.03.2014 № 204-па

- с. Богородское

Об утверждении состава организационного комитета и организационного плана по подготовке и проведению Дня ульчской культуры

В соответствии с перспективным планом работы администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014 год, в целях сохранения, развития и пропаганды ульчской культуры и языка администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня ульчской культуры.

2. Утвердить Организационный план по подготовке и проведению Дня ульчской культуры.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Шереметьева О.Л.

Глава района                                                                                        Ю.Л. Данкан

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 07.03.2014

№ 204-па

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

Дня ульчской культуры

| № п/п | ФИО ответственного исполнителя | Должность | Ответственность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шереметьев Олег Леонидович | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам | Председатель организационного комитета, общая координация работы организационного комитета |
| 2. | Верещагина Наталья Николаевна | Председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | Заместитель председателя организационного комитета, общая координация работы организационного комитета, осуществление взаимодействия с министерством культуры Хабаровского края, КГАУК КНОТОК |
| 3 | Ыча Марина Владимировна | Ведущий специалист по работе с народами Севера администрации района | Секретарь организационного комитета, общая координация работы, осуществление взаимодействия с РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района» |
| Члены организационного комитета: |  |  |  |
| . | Вальдю Валентина Егоровна (по согласованию) | Учитель МБОУ СОШ СП «Село Богородское», член Правления РОО АКМНС Ульчского района | Подготовка презентации ульчской литературы |
| 4. | Веткан Галина Павловна (по согласованию) | Руководитель народного ансамбля «Гива» | Подготовка выступления творческих коллективов, организация мастер-класса по игре на бубне |
| 5. | Кай Екатерина Алексеевна (по согласованию) | Специалист администрации сельского поселения «Село Булава» | Подготовка сценария Дня ульчской культуры |
| 6. | Куйсали Лилия Викторовна (по согласованию) | Преподаватель МБОУ ДОД «Булавинская детская школа искусств», председатель первичной организации КМНС с. Булава | Подготовка дегустации национальной кухни |
| 7. | Куйсали Юрий Никитович (по согласованию) | Директор МБОУ ДОД «Булавинская детская школа искусств» | Подготовка презентации об Ульчском муниципальном районе |
| 8. | Росугбу Иван Павлович (по согласованию) | Мастер резьбы по дереву | Содействие в подготовке презентации об Ульчском муниципальном районе |
| 9. | Урангина Лидия Антоновна (по согласованию) | Руководитель детского фольклорного ансамбля «Диро» | Подготовка выступления творческих коллективов |
| 10. | Хатхил Людмила Борисовна (по согласованию) | Директор Центра национальной культуры с. Булава МБУ «Межпоселенческий районный Дом культуры» | Организация дефиле, организация мастер-классов по вышивке, рыбьей коже, плетению ульчского пояса |
| 11. | Ходжер Любовь Григорьевна (по согласованию) | Заведующая краеведческий музей районного Дома культуры с. Богородское МБУ «Межпоселенческий районный Дом культуры» | Организация выставки изделий ульчского декоративно-прикладного искусства |

_________

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 07.03. 2014

№ 204-па

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

по подготовке и проведению Дня ульчской культуры

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки подготовки, проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и постановка сценария Дня ульчской культуры | 10.01.2014 – 11.03.2014 | Кай Е.А., Веткан Г.П., Урангина Л.А. |
| 2. | Проведение репетиции Дня ульчской культуры | 14.03.2014, 23.03.2014 | Кай Е.А., Веткан Г.П., Урангина Л.А. |
| 3. | Организация оформления помещений и технического оснащения | до 21.03.2014 | Верещагина Н.Н. |
| 4. | Приобретение подарков, сувениров гостям | до 14.03.2014 | Ыча М.В. |
| 5. | Изготовление программ праздника | до 14.03.2014 | Верещагина Н.Н. |
| 6. | Рассылка приглашений | до 11.03.2014 | Верещагина Н.Н., Ыча М.В. |
| 7. | Подготовка презентации ульчской литературы | до 14.03.2014 | Вальдю В.Е. |
| 8. | Подготовка выступления творческих коллективов | до 14.03.2014 | Кай Е.А., Веткан Г.П., Урангина Л.А. |
| 9. | Подготовка презентации об Ульчском муниципальном районе | до 14.03.2014 | Куйсали Ю.Н. |
| 10. | Подготовка мастер-классов по: - игре на традиционных ульчских музыкальных инструментах; - вышивке; - плетению ульчского пояса; - рыбьей коже; - резьбе по дереву | до 14.03.2014 | Веткан Г.П., Росугбу И.П.; Кавта М.Г.; Хатхил Л.Б.; Хатхил Л.Б.; Куйсали Ю.Н. |
| 11. | Подготовка дегустации национальной кухни | до 21.03.2014 | Куйсали Л.В. |
| 12. | Подготовка выставки изделий ульчского декоративно-прикладного искусства | до 14.03.2014 | Ходжер Л.Г. |

_______