Пояснительная записка

оходе выполнения муниципальнойпрограммы «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года» за 2015 год

В 2015 году в Ульчском муниципальном районе действовала Муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года», утвержденная постановлением администрации района от 03.02.2014 № 80-па, целью которой является создание средствами образования условий для формирования личной успешности обучающихся и воспитанников в обществе.

Выполнение программы осуществлялось путем реализации программных мероприятий следующих подпрограмм:

- Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования»;

-Подпрограмма «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом»;

-Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района»;

-Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе»;

-Подпрограмма «Обеспечение доступности качества дополнительного образования детей»;

-Подпрограмма «Здоровое поколение»;

В течение 2015 года в выше названную муниципальную программу постановлением администрации района от 29.09.2015 № 580- па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года» утвержденную постановлением администрации района от 03.02.2014 № 80-па» вносились изменения в части её финансирования.

Проведена оценка эффективности муниципальной программы:

1. Подпрограмма «Обеспечения доступности и качества общего образования»

Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна-0,96.

В 2015 г.Подпрограмма «Обеспечения доступности и качества общего образования» практически  выполнена,значение показателя, не превышает единицу, что свидетельствует о не высокой степени реализации программы. Некоторые показатели  изменились в сторону уменьшения или увеличения по объективным причинам. Так, например,  показатель «Доля детей школьного возраста, выбывших из ОО до получения основного общего образования от общего количества учащихся» увеличился  т.к. обучающиеся выбыли из образовательных организаций в связи со сменой места жительства.Показатель «Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общем количестве школьников» увеличился, т.к.  по ФГОС обучаются все ученики начальной школы и все обучающиеся 5-х классов.

Показатель «Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет», увеличился за счет ликвидации очередности на получение мест в детском саду. Показатель «Доля детей  в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет», уменьшился из-за уменьшения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Так же в ходе реализации мероприятий по Муниципальной программе «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года» в 2015 году построен и введён в эксплуатацию объект собственности Ульчского муниципального района «Детский сад в с. Тахта» (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 05.11.2015 г. № 27516312-22), получена проектная документация и положительные заключения КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края» по объектам «Детский сад в с. Циммермановка», «Детский сад вс. Булава», проведена реконструкция объекта собственности Ульчского муниципального района «Детский сад в п. Де-Кастри Ульчского района».

Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад в п. Де-Кастри Ульчского района» запланировано в первом полугодии 2016 года. Строительство объектов «Детский сад в с. Циммермановка», «Детский сад в с. Булава» запланировано в 2016-2020 годах.

В связи с отсутствием финансирования прекращено строительство объектов «Школа в с. Мариинское Ульчского района», «Пришкольный интернат. Спальный корпус на 35 мест в п. Тыр Ульчского района».

2.  Подпрограмма  «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом»

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы равна-0,91, значение показателя, не превышает единицу, что свидетельствует о не высокой степени реализации программы, в связи с отсутствием запланированных средств на исполнение подпрограммы. Показатель «Доля руководителей и заместителей образовательных организаций, прошедших переподготовку по программе «Менеджер в образовании», от общего количества руководящих работников» исполнен не в полном объеме. Многие руководители школ проходят переподготовку дистанционно за счет собственных средств, а заведующие детскими садами такой возможности не имеют по причине отсутствия интернета в ОО.

3. Подпрограмма  «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района»

Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна-1, что свидетельствует об эффективной реализации подпрограммы, все основные запланированные мероприятия на 2015 год выполнены.

4. Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе»

В районе сложилась стабильная система оздоровления, отдыха и занятости детей. Основным элементом данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и повышение уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации оздоровления и отдыха детей. Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна-1,что свидетельствует о эффективности реализации подпрограммы.

5. Подпрограмма «Обеспечение доступности качества дополнительного образования детей»

Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна-1,что свидетельствует об эффективной реализации подпрограммы, все основные запланированные мероприятия на 2015 год выполнены.

6. Подпрограмма «Здоровое поколение»

Работа по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса с 2010 года организовывалась в рамках районной целевой программы «Здоровье школьников на 2010 - 2012 годы» и была направлена на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, формирование у родителей, педагогов, детей ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья.

На основе районной программы в каждой образовательной организации были разработаны программы по сохранению и укреплению здоровья детей и профилактике детского травматизма в образовательной среде, оценка степени достижения целей и решения задач данной программы выполнена 0,95, в связи с уменьшением детей с ОВЗ по заключению ТПМПК (психолого-медико-педагогической комиссией).

Оценка степени достижения целей и решения задач всех подпрограмм в целом осуществляется на 0,96, т.е. не достаточно эффективно, за счет подпрограмм: «Здоровое поколение», «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом»,«Обеспечения доступности и качества общего образования».

Значение эффективности использования средств равное 1, что свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат к запланированному уровню использования средств бюджета Ульчского муниципального района.

Таким образом, общая эффективность и результативность муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года», считается не достаточно эффективной, данная программа может быть  реализована при достаточном финансировании.

Председатель комитета

по образованию администрации

Ульчского района                                                                          Д.А. Куреня

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание  муниципальных услуг  юридическим и (или) физическим лицам по итогам 2015 года

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Ульчского муниципального района |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Несовершеннолетние лица в возрасте от 6,5 до 18 лет |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования до 2020 года» | 2397 | 2320 | 373286,3 | 373699 | 373665,2 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Дети в возрасте от 1 года 6 мес. до 7 лет |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования до 2020 года» | 1008 | 942 | 124980,8 | 129295,8 | 129203,6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | организация предоставления дополнительного образования |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | дети в возрасте от 6 до 18 лет |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей» | 602 | 602 | 12816,2 | 8860,5 | 8652,7 |

Председатель комитета

по образованию администрации

Ульчского района								Д. А. Куреня

Информация

о расходах федерального бюджета, краевого  бюджета и

внебюджетных средств  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение доступности и качества общего образования до 2020 года - реконструкция детского сада п. Де-Кастри | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |

<1> В соответствии с  муниципальной  программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, краевого бюджета  и внебюджетные  средства

Председатель комитета

по образованию администрации

Ульчского района								Д. А. Куреня

Сведения о значениях показателей (целевых индикаторов)

за 2015 год

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основных мероприятий |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года» |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования до 2020 года» |  |  |  |  |
| 1 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общем количестве школьников | процент | 42,3 | 51,9 | по ФГОС обучаются все ученики начальной школы |
| 2 | Доля детей школьного возраста, выбывших из ОО до получения основного общего образования от общего количества учащихся | процент | 0,1 | 0,5 | Показатель изменен в сторону увеличения, т.к. обучающиеся выбыли из образовательных организаций в связи со сменой места жительства |
| 3 | Доля сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам | процент | 97,2 | 99 | 99 Из 101 выпускника сдали ЕГЭ по русскому языку и математике |
| 4 | Доля выпускников ОО, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании от общей численности выпускников | процент | 3,4 | 1,9 | 99 Из 101 выпускника получили аттестат о среднем общем образовании в 2015 г. |
| 5 | Доля ОО, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, от общего количества ОО | процент | 26,3 | 21 | Показатель изменился в сторону уменьшения, т.к. не все ОО имели транспортную доступность во время проведения ТПМПК |
| 6 | Доля обучающихся, воспитанников в возрасте 9 – 18 лет, участвующих в деятельности детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности населения данной возрастной группы | процент | 72 | 70 |  |
| 7 | Доля ОО, на базе которых активно работают детские и молодёжные общественные объединения, от общего количества ОО | процент | 75 | 75 |  |
| 8 | Доля учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, классных руководителей, принимающих участие в районных и краевых конкурсах педагогического мастерства, от общего количества педагогов ОУ | процент | 8,8 | 0 | отсутствие финансирования |
| 9 | Доля детей – участников, призеров и победителей региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, конференций различной направленности | процент | 13,1 | 0,1 | отсутствие финансирования |
| 10 | Доля ОО, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве ОО | процент | 100 | 100 | Показатель на уровне заплонированного |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством общего образования (процент от числа опрошенных) | процент | 55 | 60 | Показатель изменился в сторону увеличения, выросла удовлетворенность населения качеством общего образования |
| 12 | удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 1 года до 7 лет | процент | 85 | 100 | Увеличилось за счет ликвидации очередности на получение мест в детском саду |
| 13 | доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет | процент | 95 | 78 | уменьшилось численность детей от 3 до 7 лет |
| 14 | удовлетворение потребности населения в услугах предшкольной подготовки для детей в возрасте с 5 до 7 лет | процент | 91 | 100 | Увеличелся за счет увеличения охвата дошкольным образованием детей данной возрастной категории |
| 15 | количество созданных дополнительных мест для получения дошкольного образования в организациях дошкольного образования | мест | 75 | 40 | отсутствие финансирования |
| 16 | удельный вес дошкольных образовательных организаций, соответствующих не менее 80% требований стандарта качества образования, в общем числе дошкольных ОО | процент | 80 | 70 | Не полное финансирование |
| 17 | количество открытых групп вариативных форм дошкольного образования | единиц | 8 | 8 | Увеличение за счет увеличения охвата дошкольным образование детей 5-7 лет |
| 18 | доля образовательных организаций, помещения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процент | 0 | 0 |  |
| 19 | удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | процент | 93 | 95,3 |  |
| 20 | доля дошкольных образовательных организаций оказывающих услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета муниципального района на оказание таких услуг, от общего числа дошкольных образовательных организаций (данные статотчета Ф-85-к) | процент | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом до 2020 года» |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических и руководящих кадров, своевременно проходящих курсовую подготовку, от общего количества педагогических и руководящих работников | процент | 92 | 86,4 | отсутствие финансирования |
| 2 | Доля руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших переподготовку по программе «Менеджер в образовании», от общего количества руководящих работников | процент | 78 | 42,5 | отсутствие финансирования |
| 3 | Доля педагогов и руководителей, имеющих высшее профессиональное образование, от общего количества педагогических и руководящих работников | процент | 72 | 73,4 |  |
| 4 | Укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами | процент | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих стаж работы до 5 лет, от общего количества педагогических работников | процент | 7 | 16,5 |  |
| 6 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию с присвоением высшей квалификационной категории от, общего числа аттестуемых ежегодно | процент | 5 | 2,7 | нет желающих |
| 7 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию с присвоением первой квалификационной категории, от общего числа аттестуемых ежегодно | процент | 28 | 19,7 | нет желающих |
| 8 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по региону; | процент | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района до 2020 года» |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 512 Кб/с | процент | 70 | 70 |  |
| 2 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих локальную вычислительную сеть учреждения, от общего количества общеобразовательных учреждений | процент | 80 | 80 |  |
| 3 | Удельный вес учителей, ежегодно охваченных дистанционными курсами повышения квалификации, от общего количества педагогических работников общеобразовательных учреждений | процент | 7 | 7 |  |
| 4 | Доля педагогических работников, использующих в своей профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений | процент | 45 | 45 |  |
| 5 | Численность учащихся в расчете на 1 современный персональный компьютер в общеобразовательном учреждении | единиц | 6 | 6 |  |
| 6 | Доля дошкольных образовательных учреждений имеющих официальный сайт на порталах образовательной направленности, от общего количества дошкольных образовательных учреждений | процент | 66 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе до 2020 года» |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Ульчского муниципального района | процент | 64,8 | 64,1 |  |
| 2 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа подлежащих оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | процент | 54 | 54 |  |
| 3 | Количество программ каникулярного отдыха детей, принятых в образовательных учреждениях района | единиц | 15 | 16 | Показатель изменен в связи с увеличением лагерей в каникулярный период |
|  | Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей» |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | процент | 43 | 43 |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численностиобучающихся по программам общего образования | процент | 17,4 | 17,4 |  |
|  | Подпрограмма «Здоровое поколение до 2020 года» |  |  |  |  |
| 1 | Доля учащихся и воспитанников, у которых зарегистрированы благоприятные изменения физического развития. | процент | 5 | 5 |  |
| 2 | Доля учащихся и воспитанников, у которых отмечается благоприятная динамика состояния здоровья. | процент | 5 | 5 |  |
| 3 | Доля учащихся и воспитанников, перенесших заболевание | процент | 5 | 5 |  |
| 4 | Доля обучающихся, у которых на основании данных профилактических осмотров регистрируются благоприятные изменения в показателях комплексной оценки состояния здоровья. | процент | 5 | 5 |  |
| 5 | Доля обучающихся, у которых регистрируются благоприятные изменения физической подготовленности. | процент | 5 | 5 |  |
| 6 | Степень информированности учащихся в отношении факторов риска формирования отклонений в состоянии здоровья. | процент | 99 | 99 |  |
| 7 | Степень сформированности у учащихся и воспитанников установок на здоровый образ жизни. | процент | 95 | 95 |  |
| 8 | Количество детей с ограниченными возможностями здоровья включенных в общеобразовательный процесс. | человек | 382 | 333 |  |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения качественного питания, от общего количества общеобразовательных организаций | процент | 60 | 60 |  |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций, которые улучшили оснащение материально-технической базы столовых, от общего количества общеобразовательных организаций | процент | 65 | 55 |  |
| 11 | Доля учащихся, охваченных горячим питанием на платной основе, от общей численности обучающихся школ | процент | 42 | 45 |  |
| 12 | Доля общеобразовательных организаций, организующих питание в течение шести учебных дней недели, от общего количества общеобразовательных организаций | процент | 100 | 100 |  |
| 13 | Доля охвата учащихся 1-4 классов горячим питанием, от общего количества учащихся первой ступени | процент | 98 | 98 |  |
| 14 | Доля охвата учащихся 5-11 классов горячим питанием, от общего количества учащихся второй и третьей ступени | процент | 99 | 99 |  |
| 15 | Доля учащихся, посещающих группу продленного дня с горячим питанием, от общего количества учащихся, посещающих группу продленного дня | процент | 95 | 90 |  |
| 16 | Доля общеобразовательных организаций, принимающих ежегодно участие в районном конкурсе «На лучшую организацию питания», от общего количества общеобразовательных организаций | процент | 16 | 16 |  |
| 17 | Доля общеобразовательных организаций, организующих работы по самообеспечению сельхозпродукцией, от общего количества общеобразовательных организаций | процент | 40 | 35 |  |

Председатель комитета

по образованию администрации

Ульчского района								Д. А. Куреня

Сведения

о степени выполнения муниципальной программы,

в разрезе  подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий за 2015 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего образования | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | повышение удовлетворенности населения качеством общего образования не менее, чем на 5% ежегодно | ДОУ – 95% школы – 60% |  |
| 1.1.2. | Введение в ОО федерального государственного образовательного стандарта | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам к 2020году до 90,3 % учащихся | ФГОС НОО – учащиеся 1-4 классов – 51,9% |  |
| 1.1.3. | Формирование и постоянное обновление информационных банков данных: По учёту численности детей дошкольного возраста; - по учёту численности детей в возрасте 6-15 лет, подлежащих обучению; - по учёту численности детей школьного возраста, не подлежащих обучению по состоянию здоровья (необучаемых); - по учёту численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в ОО; - по учащимся, непосещающим ОО; - по учащимся, выбывшим из ОО до получения основного общего образования. Проведение районной акции «Гарантии права на общее образование – каждому подростку» | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | выявление 100 % детей в возрасте от 6,6 до 15 лет, подлежащих обучению в ОО | дети дошкольного возраста – 100%, дети школьного возраста – 100% |  |
| 1.1.4. | Проведение комплекса мероприятий по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении, оказание им адресной помощи | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | снижение количества детей школьного возраста, выбывших из ОО до получения основного общего образования, до 0,1 % | в 2014г. – 0% детей, выбывших из ОО |  |
| 1.1.5. | Организация подвоза учащихся от места жительства в ОО и обратно | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | увеличение численности детей, обучающихся в современных условиях | подвоз детей к месту учебы – 274чел., обучающихся |  |
| 1.1.6. | Организация работы в ОО классов компенсирующего обучения, профильного изучения предметов | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | создание в ОО условий, соответствующих требованиям к реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, специальных (коррекционных) программ | кадры – 100%, материально-техническая база – 80% |  |
| 1.1.7. | Организация индивидуального обучения учащихся на дому по медицинским показаниям | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | обеспечение доступа к базовым образовательным услугам общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 32 чел. |  |
| 1.1.8. | Модернизация сети ОО, развитие школьной инфраструктуры в целях обеспечения качественных условий обучения и воспитания; оснащение материально-технической и учебной базы ОО, в том числе: | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | увеличение численности детей, обучающихся в современных условиях | 73% |  |
| 1.1.8.1. | Обеспечение всех учащихся муниципального района учебниками федерального, регионального компонентов | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | 100 % обеспечение обучающихся ОО учебниками в соответствии с реализуемыми ОО программами | выполнено |  |
| 1.1.8.2. | Введение ставок узких специалистов: - педагога-психолога, социального педагога в МБОУ СОШ п. Рейд, с. Сусанино, с/п «Село Булава» | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | организация психолого-педагогического сопровождения учащихся | 9 ставок, из них МБОУ СОШ п. Рейд-1, с. Сусанино-1 | отсутствие специалистов узкой направленности |
| 1.1.8.3. | Строительство школы в с. Мариинское | Комитет по образованию | 2014 | 2017 | 2014 |  | повышение качества общего образования | идет строительство |  |
| 1.1.8.4. | Капитальный ремонт здания бывшего детского сада (2 очередь) с. Солонцы | Комитет по образованию | 2014 | 2017 |  |  | повышение качества общего образования |  | отсутствие финансирования |
| 1.1.8.5. | Строительство пришкольного интерната в п. Тыр | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | повышение качества общего образования | идет строительство, сдача объекта запланирована на 2017 год |  |
| 1.1.8.6 | Строительство автодрома в МБОУ СОШ с/п «Село Богородское» | Комитет по образованию | 2014 | 2017 |  |  | повышение качества общего образования | Выполнено |  |
| 1.1.9. | Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию у детей и подростков интереса к получению общего образования, посредством различных внеурочных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | повышение качества общего образования | выполняется в 2014 году – 78,9% |  |
| 1.1.10. | Организация и проведение мероприятий для учащихся, способствующих развитию лидерских качеств и дальнейшей успешной социализации в обществе | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений | выполняется |  |
| 1.1.11. | Организация и проведение районных конкурсов среди ОО в целях формирования школьной инфраструктуры, обеспечивающей качественные условия обучения и воспитания детей, в том числе: | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | увеличение доли учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, классных руководителей, принимающих участие в районных и краевых конкурсах до 10,3% | 3,5% |  |
| 1.1.11.1. | Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшую школьную спортивную площадку (стадион) | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | увеличение доли ОО, имеющихоборудованную спортивную площадку (стадион), до 68,5 % от общего количества ОО |  | районный смотр не проводился |
| 1.1.11.2. | Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшую школьную столовую | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | увеличение доли ОО, активно использующих в образовательном процессе здоровьесберегающие технологии, до 70 % от общего количества ОО | 60% |  |
| 1.1.12. | Организация и проведение научно-практических конференций | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | увеличение доли детей, включенных в муниципальную базу данных одаренных детей до 15% | 15% |  |
| 1.1.13. | Организация и проведение комплекса мероприятий по работе с одаренными детьми | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | увеличение доли школьников, участвующих в районных, краевых, всероссийских конкурсах и олимпиадах | 165 чел. |  |
| 1.1.14. | Организация и проведение районных родительских собраний | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | 100 % ОО, обеспечивающих информационную прозрачность деятельности, в общем числе ОО |  | отсутствие финансирования |
| 1.1.15. | Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОО | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | своевременное обновление нормативной правовой базы общеобразовательных учреждений |  |  |
| 1.1.16. | Строительство детского сада на 55 мест в с. Тахта | Комитет по образованию | 2014 | 2014 |  |  | Увеличение охвата детей услугами ДО | Выполнено |  |
| 1.1.17. | реконструкция здания детского сада в п. Де-Кастри | Комитет по образованию | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Увеличение охвата детей услугами ДО | выполнено |  |
| 1.1.18. | Приведение в соответствие действующему законодательству нормативной документации МБДОО | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | Соблюдение законодательства в сфере образования | выполнено |  |
| 1.1.19. | Обеспечение методическими пособиями, литературой, компьютерной техникой | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2016 | 2014 |  | Соответствие требованиям ФГТ | выполнено |  |
| 1.1.20. | Обеспечение игровым и спортивным оборудованием | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  |  |  | отсутствие финансирования |
| 1.1.21. | Проведение курсов повышения квалификации педагогов и руководителей | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  |  |  | в связи с отсутствием в 2014 году финансирования, мероприятие перенесено на 2015 год |
| 1.1.22. | Повышение открытости деятельности МБДОО (анкетирование, мониторинги, информирование различными способами, в том числе и с помощью сайтов) | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | Полная прозрачность деятельности МБДОО | выполнено |  |
| 1.1.23. | Оснащение медицинских кабинетов соответствующим оборудованием | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2016 |  |  | Соответствие требованиям СанПиН |  | отсутствие финансирования |
| 1.1.24. | Проведение косметических ремонтов в МБДОО | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | Соответствие требованиям СанПиН |  | отсутствие финансирования |
| 1.1.25. | Обеспечение технологическим оборудованием и мебелью | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2015 |  |  |  |  | отсутствие финансирования |
| 1.1.26. | Строительство теневых навесов на прогулочных площадках МБДОО | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2016 |  |  |  |  | отсутствие финансирования |
| 1.2. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация и методическое обеспечение непрерывного повышения уровня образования и квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций района | Комитет по образованию, районный методический кабинет комитета по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | повышение уровня профессионализма педагогических и руководящих кадров | выполнено |  |
| 1.2.2. | Организация работы по проведению и сопровождению аттестации руководящих и педагогических работников | Комитет по образованию, районный методический кабинет комитета по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | 100 % педагогических и руководящих работников, прошедших процедуру аттестации, (за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами РФ) | выполнено |  |
| 1.2.3. | Улучшение качественного состава педагогов и руководителей образовательных организаций | Комитет по образованию, районный методический кабинет комитета по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | своевременная ротация и эффективное замещение педагогических и руководящих кадров в образовательных организация, | выполняется |  |
| 1.2.4. | Повышение социального статуса педагогов и престижа профессионального образования | Комитет по образованию, районный методический кабинет комитета по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | отсутствие острой кадровой потребности | потребность в педагогических кадрах сократилась на 50% |  |
| 1.3. | Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Оснащение материальной и учебной базы общеобразовательных учреждений компьютерным и интерактивным оборудованием, оргтехникой | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | улучшение показателя оснащенности ОУ современной компьютерной техникой и периферийным оборудованием | оснащенны ОУ современной компьютерной техникой и периферийным оборудованием |  |
| 1.3.2. | Создание сайтов дошкольных образовательных учреждений | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | создание сайтов 100% дошкольных образовательных учреждений | создание сайтов 100% дошкольных образовательных учреждений |  |
| 1.3.3. | Развитие муниципальной системы практической подготовки педагогов общего образования к освоению и внедрению информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс (проведение семинаров, практикумов, краткосрочных тематических курсов) | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | проведение районных семинаров, практикумов, краткосрочных тематических курсов по освоению и внедрению информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс, не менее 2-х за год | проведены районные семинары, практикумы, краткосрочные тематические курсы по освоению и внедрению информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс | отсутствие финансирования |
| 1.3.4. | Подготовка педагогических и руководящих работников в области применения информационных технологий в образовательном процессе | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить инновационный режим развития муниципальной системы образования средствами информатизации образования | выполнено |  |
| 1.3.5. | Участие общеобразовательных учреждений муниципального района в образовательной сети «Дневник.ру» | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | Повышение удовлетворенности населения качеством оказания услуг в области общего образования | выполнено |  |
| 1.3.6. | Организация районных конкурсов для учителей, использующих в своей деятельности информационные и коммуникационные технологии | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  |  | сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить инновационный режим развития муниципальной системы образования средствами информатизации образования |  |
| 1.3.7. | Организация и проведение конкурса сайтов общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | Повышение удовлетворенности населения качеством оказания услуг в области общего образования |  | в связи с отсутствием финансирования мероприятие перенесено на 2015 год |
| 1.3.8. | Создание районного банка электронных учебных материалов для общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  |  | наличие районного банка электронных учебных материалов для общеобразовательных учреждений |  |
| 1.3.9. | Монтаж локальной сети в общеобразовательных учреждениях | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | увеличение количества точек доступа в сеть Интернет в общеобразовательных учреждениях | 80% |  |
| 1.3.10. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для дошкольных образовательных учреждений | Комитет по образованию, директор «Центра внешкольной работы с. Богородское | 2014 | 2020 |  |  | Обеспечение использования компьютерной техники в образовательном процессе в ДОУ, выполнение законодательства |  | отсутствие финансирования |
| 1.3.11. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для учреждений дополнительного образования детей | Комитет по образованию, директор «Центра внешкольной работы с. Богородское | 2014 | 2020 |  |  | Обеспечение использования компьютерной техники в образовательном процессе в МБОУ дополнительного образования детей, выполнение законодательства |  | отсутствие финансирования |
| 1.3.12. | Приобретение компьютерной техники для учреждения дополнительного образования детей с целью систематического использования ЦОР в системе образовательных ресурсов | Комитет по образованию, директор «Центра внешкольной работы с. Богородское | 2014 | 2020 |  |  | создание условий для использования цифровых образовательных ресурсов при реализации дополнительных образовательных программ |  | отсутствие финансирования |
| 1.3.13. | Оснащение дошкольных образовательных учреждений компьютерным оборудованием | Комитет по образованию, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | создание условий для использования цифровых образовательных ресурсов при реализации дошкольных образовательных программ |  | отсутствие финансирования |
| 1.3.14. | Подключение дошкольных образовательных учреждений к сети Интернет | Комитет по образованию, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | функционирование информационной системы, позволяющей содержать статистическую информацию о состоянии дошкольного образования и дающую возможность перехода к оказанию услуг в электронном виде |  | отсутствие финансирования |
| 1.4. | Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработка постановления администрации Ульчского муниципального района «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ульчского муниципального района» | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | обеспечение повышения эффективности оздоровления, отдыха и занятости детей в районе в летний период | выполнено |  |
| 1.4.2. | Организация работы краевой межведомственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Ульчского муниципального района | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | комплексное своевременное решение вопросов организации отдыха и оздоровления детей, проведение заседаний комиссии не реже 1 раза в квартал, в летний период – по мере необходимости | выполнено |  |
| 1.4.3. | Ведение Реестра учреждений отдыха и оздоровления детей | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | обновление сведений, внесенных в реестр не реже одного раза в квартал | выполнено |  |
| 1.4.4. | Организация работы "горячей линии" в период отдыха и оздоровления детей | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | ежегодная организация телефонной «горячей линии» в период с 01 мая по 31 августа с учетом регистрации и решения проблемных вопросов | выполнено |  |
| 1.4.5. | Проведение мониторинга удовлетворенности населения проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью учреждений отдыха и оздоровления детей | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, оперативное решение возникающих проблем | выполнено |  |
| 1.4.6. | Создание профильных отрядов для одаренных детей при МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | Создание профильных отрядов среди одаренных детей, участвующих в районных, краевых, всероссийских конкурсах, имеющих награды. Профильная смена «Лидер» | выполнено |  |
| 1.4.7. | Организация и проведение районного туристического слета | Комитет по образованию | 2014 | 2020 |  |  | Развитие туристического движения в районе |  | в связи с несвоевременным финансированием и плохими погодными условиями |
| 1.4.8. | Проведение районного фестиваля детского творчества «Звезды нал проливом» | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | Поддержка талантливой молодежи | выполнено |  |
| 1.4.9. | Оплата дотаций в загородные стационарные лагеря | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.4.10. | Оплата договоров медицинского персонала, педагогов, обслуживающего персонала | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.4.11. | Оплата наборов продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.4.12. | Проведение конкурса на лучшую организацию работы по развитию малозатратных форм отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений района | Комитет по образованию | 2014 | 2020 |  |  | предоставление по итогам ежегодного конкурса материально-технического оснащения трем победителям конкурса (в год), распространение лучшего опыта работы |  | в связи с отсутствием финансирования мероприятие перенесено на 2015 год |
| 1.4.13. | Аккарицидная обработка мест расположения лагерей с дневным пребыванием детей | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.4.14. | Подвоз школьников в лагеря с дневным пребыванием детей | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.4.15. | Обеспечение соблюдения установленных типовых требований по определению поставщиков продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием детей | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | количество выявленных нарушений в ходе проведения проверок | нарушений не выявлено |  |
| 1.4.16. | Контроль за соблюдением норм питания, сбалансированности рационов питания, качеством воды хозяйственно-питьевого водоснабжения в оздоровительных учреждениях детей | Территориальное управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю (по согласованию), Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | количество выявленных нарушений в ходе проведения проверок | нарушений не выявлено |  |
| 1.4.17. | Проведение проверок персонала учреждений отдыха и оздоровления детей на наличие судимости, ограничивающей допуск к указанной деятельности | УМВД России по Хабаровскому краю (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 |  | количество проведенных проверок, количество лиц, проверенных на судимость на преступления, ограничивающие допуск к указанной деятельности | нарушений не выявлено |  |
| 1.4.18. | Обеспечение безопасных условий при перевозках детей к местам отдыха и обратно | УМВД России по Хабаровскому краю (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 |  | безопасная доставка детей к местам отдыха и обратно | нарушений не выявлено |  |
| 1.4.19. | Проведение курсов, семинаров и других форм обучения работников учреждений отдыха и оздоровления детей | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | обучение не менее 20 специалистов учреждений отдыха и оздоровления детей | выполнено |  |
| 1.4.20. | Формирование на сайте Комитета по образованию странички для организаторов отдыха и оздоровления детей | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | количество информационных сообщений для организаторов отдыха и оздоровления детей | выполнено |  |
| 1.5. | Подпрограмма « Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Развитие образовательных услуг | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | Расширение спектра образовательных услуг, для полного удовлетворения потребностей граждан | выполнено |  |
| 1.5.2. | Сохранение сети учреждений дополнительного образования детей | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | Сохранение работы МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» в полном объеме | выполнено |  |
| 1.5.3. | Содержание учреждения дополнительного образования | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | Выплата заработной платы, услуг связи, транспортных и коммунальных услуг и т.д. | выполнено |  |
| 1.5.4. | Развитие системы конкурсных мероприятий для воспитанников УДО | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.5.5. | Совершенствование работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | Создание базы данных одаренных детей в районе, расширение спектра работы с детьми данной категории, создание психологического климата для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. | выполнено |  |
| 1.5.6. | Обеспечение методического сопровождения деятельности учреждения дополнительного образования детей | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.5.7. | Модернизация методического сопровождения, распространение инновационного опыта работы УДО | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | Распространение педагогического опыта работников учреждения дополнительного образования детей | выполнено |  |
| 1.5.8. | Решение вопросов кадрового обеспечения муниципальной системы дополнительного образования | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | Привлечение новых специалистов технической, экологической направленности ПДО | выполнено |  |
| 1.5.9. | Создание нормативно-правовой базы, нормативных локальных актов | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | Нормативные акты по принятию положений конкурсов, викторин, олимпиад и т.д. | выполнено |  |
| 1.5.10. | Обеспечение ремонта зданий учреждения | Комитет по образованию | 2014 | 2020 |  |  |  |  | отсутствие финансирования |
| 1.5.11. | Развитие материально-технической базы для занятий учащихся в кружках технической направленности | Комитет по образованию | 2014 | 2020 |  |  |  |  | отсутствие финансирования |
| 1.5.12. | Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.5.13. | Обновление учебно-методического и информационно-технического обеспечения основных и дополнительных программ | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | Приведение к соответствию нормам Роспотребнадзора и Госпожнадзора | выполнено |  |
| 1.6. | Подпрограмма «Здоровое поколение до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Организационные мероприятия | Все участники Подпрограммы | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Обеспечение координации работы всех участников подпрограммы | выполнено |  |
| 1.6.2. | Укрепление учебно-материальной базы | Комитет по образованию, образовательные организации, администрация Ульчского муниципального района | 2014 | 2020 |  |  | Улучшение материально-технической базы, снижение доли изношенности оборудования |  | отсутствие финансирования |
| 1.6.3. | Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающейдеятельности участников образовательного процесса в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Комитет по образованию, образовательные организации, МБУЗ Районные больницы №1,№2, учреждения дополнительного образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий | выполнено |  |
| 1.6.4. | Здоровое питание | Администрация Ульчского муниципального района Комитет по образованию, Общеобразовательные организации, родительский комитет, Территориальный отдел Роспотребнадзора в Николаевском, Ульчском и Охотском районах | 2014 | 2020 | 2014 |  | Улучшение качества и безопасности питания детей в общеобразовательных организациях | выполнено |  |
| 1.6.5. | Кадровое обеспечение | Комитет по образованию, образовательные организации, районный методический кабинет, Территориальный отдел Роспотребнадзора в Николаевском, Ульчском и Охотском районах | 2014 | 2020 | 2014 |  | Увеличение степени информированности педагогов и учащихся в области здоровьесберегающих технологий, в отношении факторов риска | выполнено |  |
| 1.6.6. | Научно-методическое обеспечение | Комитет по образованию, образовательные организации, районный методический кабинет | 2014 | 2020 | 2014 |  | Повышение уровня информированности учащихся и педагогов о здоровом образе жизни | выполнено |  |
| 1.6.7. | Информационно-просветительская работа | образовательные организации, комитет по культуре, молодежной политике и спорту, МБУЗ “Районные больницы №1,№2” | 2014 | 2020 | 2014 |  | Самореализация через воспитание культуры здорового образа жизни и правильного питания | выполнено |  |
| 1.6.8. | Привлечение представителей различных служб и ведомств в здоровьесберегающую деятельность образовательных организациий | Комитет по образованию, образовательные организации, Межведомственная комиссия по приёмке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года | 2014 | 2020 | 2014 |  | Активация роли общественности в решении проблем сохранения здоровья учащихся | выполнено |  |

Председатель комитета

по образованию администрации

Ульчского района								                            Д. А. Куреня

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета  муниципального  района  на реализацию  муниципальной  программы за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года | всего | X | X | X | X | 520864,3 | 521118,5 | 520784,4 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 902 | X | X | X | 520864,3 | 521118,5 | 520784,4 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение доступности и качества общего образования до 2020 года | всего |  | X | X | X | 498267,2 | 502994,8 | 502868,8 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X | 498267,2 | 502994,8 | 502868,8 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом до 2020 года | всего |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Информатизация системы образования Ульчского муниципального района до 2020 года | всего |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе до 2020 года | всего |  | X | X | X | 5587,1 | 5781,1 | 5780,8 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X | 5587,1 | 5781,1 | 5780,8 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей | всего |  | X | X | X | 12816,2 | 8860,5 | 8652,7 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X | 12816,2 | 8860,5 | 8652,7 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Здоровое поколение до 2020 года | всего |  | X | X | X | 4193,8 | 3482,1 | 3482,1 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X | 4193,8 | 3482,1 | 3482,1 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Председатель комитета

по образованию администрации

Ульчского района							                                       Д. А. Куреня