Отчет о выполнении муниципального задания за 12 месяцев 2014 года

Муниципальным бюджетным учреждением «Межпоселенческий районный Дом культуры»

Ульчского муниципального района

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании | Фактическое значение показателя | Характеристика причин отклонения от запланированных значений |  | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем оказываемой муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество мероприятий | единиц | 3965 | 3970 | Задание выполнено, имеется небольшое положительное отклонение, связанное с увеличением числа проведенных мероприятий |  | Отчет за год, журнал учета работы |
| 2.Количество зрителей | человек | 100193 | 100201 | Задание выполнено, имеется небольшое положительное отклонение, связанное с увеличением числа участников проведенных мероприятий |  | Отчет за год, журнал учета работы |
| 3.Количество клубных формирований | единиц | 206 | 206 | - |  | Статистическая форма 7-НК |
| 4.Количество участников клубных формирований | человек | 2557 | 2647 | Вовлечение большего числа участников в работу клубных формирований |  | Статистическая форма 7-НК |
| Качество оказываемой муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.Удельные вес населения, участвующего в культурно-массовых и досуговых мероприятиях | % | 696% | 710,4 |  | Снижение численности населения | Отчет за год, журнал учета работы |
| 2.Темп роста количество посетителей по сравнению с предыдущим годом | % | 106,7 | 106,7 |  | - | Отчет за год, журнал учета работы |
| 3.Темп роста участников клубных формирований по сравнению с отчетным периодом предыдущего года. | % | 101,% | 104,7 |  | Вовлечение большего числа участников в работу клубных формирований | Отчет за год, журнал учета работы |

| Наименование показателя | Единица измерения |  | Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании | Фактическое значение показателя | Характеристика причин отклонения от запланированных значений |  | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем оказываемой муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество посещений музея |  | человек | 3134 | 3137 | Задание выполнено, имеется небольшое положительное отклонение, связанное с увеличением числа посетителей |  | Отчет за год, журнал учета работы |
| 2.Количество экскурсантов |  | человек | 662 | 665 | Задание выполнено, имеется небольшое положительное отклонение, связанное с увеличением числа экскурсантов |  | Отчет за год, журнал учета работы |
| 3. Количество экскурсий |  | единиц | 34 | 36 | Задание выполнено, имеется небольшое положительное отклонение, связанное с увеличением числа экскурсий |  | Отчет за год, журнал учета работы |
| Качество оказываемой муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Темп роста количество посетителей по сравнению с предыдущим годом |  | % | 101 | 101,1 |  | Задание выполнено, имеется небольшое положительное отклонение, связанное с увеличением числа посетителей | Отчет за год, журнал учета работы |
| 2. Темп роста количества экскурсий по сравнению с предыдущим годом |  | % | 103 | 109 |  | Задание выполнено, имеется небольшое положительное отклонение, связанное с увеличением числа экскурсий | Отчет за год, журнал учета работы |
| 3. Темп роста количества экскурсантов по сравнению с предыдущим годом. |  | % | 101 | 101 |  | - | Отчет за год, журнал учета работы |

| Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- |
| 1. Основной фонд | 4056 | Отчет музея |
| 2. 2. овой - т еская обработкаей.нтовов МОУ ДОДурсНаучноНаучно-вспомогательный фонд | 1178 | Отчет музея |

Директор Муниципального бюджетного учреждения

«Межпоселенческий районный дом культуры» УМР    _________________  А.А. Комарицына

«15»  января 2015 г.