ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Управление  муниципальными  финансами  Ульчского  муниципального района Хабаровского края на период  до 2020 года»

в 2015 году

В 2015 году в Ульчском муниципальном районе действовала муниципальная программа «Управление  муниципальными  финансами  Ульчского  муниципального района Хабаровского края на период  до 2020 года», утверждённая постановлением администрации района от 27.07.2015 № 473-па, целью которой обеспечение эффективного муниципального управления в сфере финансов.

На реализацию муниципальных программ в бюджете Ульчского муниципального района были предусмотрены и исполнены финансовые средства в объеме -  70327,87198 тыс. рублей.

Проведена оценка степени достижения целей и решения задач Программы, показатель степени достижения соответствует значения ПДЦ равном 1. Значение эффективности использования средств бюджета (ЭИС) равно 1 (единице), что свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета района. Общая эффективность и результативность муниципальной программы (ПР) равно 1, что говорит об эффективности и результативности муниципальной программы.

Приложение:

1. Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы.

2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы.

Начальник

финансового управления 	       	          	                                	И.Д. Баскова

Приложение № 7

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы  " Управление  муниципальными  финансами  Ульчского  муниципального района Хабаровского края на период  до 2020 года»

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | единица измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2015 год |  |  | Исполнение на 01.01.2016 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| 1. | Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза района на долгосрочный период и порядка осуществления мониторинга и контроля реализации бюджетного прогноза района на долгосрочный период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 1.2. | Подготовка проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период | да/нет | да |  |  | нет |  |  |
| 1.3. | Разработка основных направлений бюджетной политики района на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 1.4. | Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета района и обеспечение допустимого уровня для исполнения бюджета | % | не более 5 |  |  | не более 5 |  |  |
| 1.5. | Отношение муниципального долга района к доходам бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | % | не более 50 |  |  | не более 50 |  |  |
| 2. | Поддержка устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений района и содействие повышению качества управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 2.1. | Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района на основе проведенных расчетов. Согласование исходных данных с администрациями сельских поселений | % | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 2.2. | Осуществление мониторинга эффективности управления муниципальными финансами и оценки качества управления муниципальными финансами | да/нет | да |  |  | х |  | Мониторинг по итогам за 2015 год будет осуществлен в 2016 году |
|  |  | % | % |  |  | % |  |  |
| 2.3. | Количество сельских поселений района, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по заработной плате | ед. | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  |
| 3.1. | Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |
| 3.1.1. | Совершенствование порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета района в части повышения качества и эффективности планирования | да/нет | по мере необходимости |  |  | нет |  |  |
| 3.1.2. | Обеспечение распределения бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение принимаемых расходных обязательств района для их конкурсного распределения в порядке, установленном постановлением администрации района от 01.07.2013 № 597-па | % | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 3.1.3. | Формирование проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период на основе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), утвержденных в соответствии с общими требованиями, установленными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию | да/нет | х |  |  | х |  |  |
| 3.2. | Внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс |  |  |  |
| 3.2.1. | Выработка единых подходов к формированию, реализации, оценке эффективности муниципальных программ района, соответствующих Федеральному закону от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Разработка документов стратегического планирования и развития на уровне Ульчского района | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.2.3. | Формирование сценарных условий, базовых показателей прогноза социально-экономического развития района | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.2.4. | Формирование проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период в рамках муниципальных программ района | % | не менее 80 |  |  | не менее 80 |  |  |
| 3.2.5. | Установление предельных объемов ("потолков") расходов бюджета района на реализацию муниципальных программ района | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.3. | Проведение эффективной политики по управлению доходами бюджета района |  |  |
| 3.3.1. | Разработка (корректировка) основных направлений налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.3.2. | Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы района по вопросам налогообложения и прогнозирования доходов бюджета района на основании внесенных изменений в федеральное и краевое законодательство | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.3.3. | Проведение мониторинга налоговых льгот, предоставленных в соответствии с муниципальными нормативными актами о местных налогах | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.3.4. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот в порядке, утвержденном нормативными актами органов местного самоуправления района | значение Эфф | 1 и более |  |  | х |  |  |
| 3.3.5. | Обеспечение взаимодействия с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Хабаровскому краю в целях повышения собираемости налоговых доходов | % | 95-110 |  |  | 107 |  |  |
| 3.3.6. | Обеспечение взаимодействия с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Хабаровскому краю в целях реализации комплекса мер по сокращению недоимки в бюджет Хабаровского края в соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края 21 июля 2009 г. N 96 «О мероприятиях по сокращению налоговой задолженности в бюджет Хабаровского края» | % | не более 5 |  |  | 7 |  |  |
| 3.4. | Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Создание системы анализа эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | Проведение сводной оценки эффективности реализации муниципальных программ района и выработка рекомендаций по их совершенствованию | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.4.1.2 | Разработка нормативной и методической базы для оценки эффективности бюджетных расходов с учетом особенностей, определенных видом расходов | да/нет | х |  |  | х |  |  |
| 3.4.2. | Развитие системы муниципальных закупок и функциональная эффективность в сфере муниципальных закупок |  |  |  |
| 3.4.2.1 | Обеспечение равного доступа участников закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района, осуществляемых администрацией района | количество | 1,7 |  |  | х |  |  |
| 3.4.2.2 | Организация и проведение семинаров для муниципальных заказчиков | количество | не менее 2 |  |  | х |  |  |
| 3.4.2.3 | Подготовка проекта постановления администрации района "О правилах нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульчского района" | % | не более 5 |  |  | х |  |  |
| 3.4.3. | Оптимизация структуры муниципального сектора экономики |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1 | Проведение мониторинга выполнения целевых показателей по повышению эффективности, оптимизации сети муниципальных учреждений в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сферах образования и культуры | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.4.3.2 | Внедрение оценки эффективности структурных подразделений администрации района | да/нет | х |  |  | х |  |  |
| 3.4.4. | Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |
| 3.4.4.1 | Совершенствование нормативной правовой базы в части реализации земельной и имущественной политики в районе | да/нет | по мере необходимости |  |  | х |  |  |
| 3.4.4.2 | Осуществление проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества района | % | 100 |  |  | х |  | Информация по выполнению мероприятия будет предоставлена ответственным исполнителем по итогам 2015года |
| 3.4.5. | Повышение эффективности оказания муниципальных услуг |  |  |  |
| 3.4.5.1 | Формирование и утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ на основании базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг (работ), утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности | % | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 3.4.5.2 | Определение объема субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ на основе ведомственных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ), утвержденных в соответствии с общими требованиями, установленными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.4.5.3 | Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на очередной финансовый год и плановый период на основе ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, утвержденных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных услуг и работ | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.4.5.4 | Совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере обеспечения оказания муниципальных услуг | да/нет | по мере необходимости |  |  | х |  |  |
| 3.4.5.5 | Проведение мониторинга исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями района | % | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 3.4.5.6 | Проведение мониторинга выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений социальной сферы | % | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 3.4.5.7 | Обеспечение достижения целевых показателей по уровню заработной платы, предусмотренных в планах мероприятий («дорожных картах») по повышению эффективности и качества услуг в районе в сферах образования и культуры | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.4.5.8 | Внедрение «эффективных контрактов», устанавливающих взаимосвязь между повышением оплаты труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг | % | 100 |  |  | 0 |  |  |
| 3.4.5.9 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда муниципальных учреждений района не более 40 процентов | % | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 3.4.5.10 | Проведение мероприятий по изучению мнения населения о качестве предоставления муниципальных услуг в социальной сфере | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.4.5.11 | Доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления государственных услуг | % | 90 |  |  | х |  | Информация по выполнению мероприятия будет предоставлена ответственным исполнителем по итогам 2015года |
| 3.4.5.12 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальной услуги | минут | 15 |  |  | х |  | Информация по выполнению мероприятия будет предоставлена ответственным исполнителем по итогам 2015года |
| 3.4.5.13 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | % | 70 |  |  | х |  | Информация по выполнению мероприятия будет предоставлена ответственным исполнителем по итогам 2015года |
| 3.5. | Повышение операционной эффективности деятельности органов местного самоуправления района и муниципальных учреждений |  |  |
| 3.5.1. | Повышение качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления района и муниципальных учреждениях |  |  |
| 3.5.1.1 | Осуществление мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.5.1.2 | Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.5.1.3 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого муниципальными учреждениями района | да/нет | по мере необходимости |  |  | да |  |  |
| 3.5.2 | Развитие районного сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.1 | Взаимодействие информационных систем района с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") | да/нет | после установления министерством финансов Российской Федерации соответствующего порядка |  |  | да |  | да |
| 3.5.2.2 | Обеспечение размещения информации об муниципальных финансах района и бюджетном процессе района на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации | после установления министерством финансов Российской Федерации соответствующего порядка |  |  |  | х |  |
| 3.6. | Повышение качества муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Организация эффективного внутреннего муниципального финансового контроля | % % % | 100 100 не менее 8 |  |  | х х х |  |  |
| 3.6.2. | Совершенствование нормативной правовой базы и методического обеспечения организации внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита | да/нет | по мере необходимости |  |  | х |  |  |
| 3.6.3. | Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района в соответствии с Порядком, утвержденным администрацией Ульчского муниципального района | % | 75 |  |  | 50 |  |  |
| 3.6.4. | Повышение качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | да/нет | да |  |  | х |  |  |
| 3.6.5. | Внедрение риск-ориентированного планирования внутреннего финансового аудита в деятельность главных распорядителей средств бюджета района | да/нет | нет |  |  | х |  |  |
| 3.6.6. | Повышение открытости и доступности информации об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в районе | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.7. | Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами |  |  |
| 3.7.1. | Обеспечение открытости в сфере управления муниципальными финансами для всех категорий потребителей информации и осуществление муниципального контроля за распределением бюджетных средств | да/нет да/нет | да х |  |  | да х |  |  |
| 3.7.2. | Обеспечение функционирования и развития официального сайта администрации района (http//www/adminlchi.ru) в целях обеспечения открытости и доступности для граждан информации о бюджетном процессе в районе | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.7.3. | Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления района в сфере управления муниципальными финансами | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.7.4. | Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений района | да/нет | да |  |  | да |  |  |
| 3.7.5. | Расширение участия граждан в процессе принятия решений о распределении муниципальных финансов | да/нет да/нет | да да |  |  | да нет |  |  |

Приложение № 9

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на

# реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  Ульчского муниципального района  Хабаровского края на период до 2020 года»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 01.01.2015 | План на 31.12.2015 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами Ульчского муниципального района Хабаровского края» | Финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; | 932 |  |  |  | 61234,33 | 70327,87198 | 70327,87198 |
|  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки |  | 932 | 1401 | 0920000 | 000 | 0 | 8903,677 | 8903,677 |
| 2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на софинансирование вопросов местного значения сельских поселений района в соответствии с утвержденным порядком |  | 932 | 1402 | 0910000 | 000 | 61234,55 | 61424,19498 | 61424,19498 |

Начальник финансового управления                                                                                                                                                             И.Д.Баскова