ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

в 2015 году

В 2015 году в Ульчском муниципальном районе действовала муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы», утверждённая постановлением администрации района от 12.09.2013 № 829-па, целью которой является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в районе.

В рамках муниципальной программы был подготовлен пакет документов на конкурс муниципальных программ на предоставление субсидий муниципальным образованиям Хабаровского края на реализацию мероприятий программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. После поведения итогов конкурса министерством экономического развития Хабаровского края было заключено соглашение от 18.08.2015 № М-18 с администрацией района о предоставлении и целевом расходовании субсидии на реализацию мероприятия «Предоставление субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства». В результате предоставлена субсидия организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 160 тыс. рублей.

В муниципальную программу вносились изменения в части финансирования постановлением администрации района от 08.10.2015 № 616-па.

Проведена оценка степени достижения целей и решения задач Программы, показатель степени достижения соответствует значения ПДЦ равном 1,7. Значение эффективности использования средств бюджета (ЭИС) равно 1 (единице), что свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета района. Все мероприятия муниципальной программы выполнены. Общая эффективность и результативность муниципальной программы (ПР) равно 1,7, что говорит об эффективности и результативности муниципальной программы.

Об эффективности оказанных мер поддержки принято судить по налоговой отдаче от субъектов малого и среднего предпринимательства. Явно прослеживается прямая зависимость – с сокращением средств, выделяемых на программу поддержки предпринимательства, снижается доля налогов, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет. Так, в 2012 году финансирование программы поддержки составило 1215 тыс.руб. и доля налогов от СМП составила 13,4%, в 2013 году – средства на программу поддержки – 302,95, а доля налогов от СМП – 11,7%, в 2014 году Программой предусмотрено 221,8 тыс.руб., доля налогов - 11%, в 2015 году предусмотрено 35,15 тыс.руб. – доля налогов 10,7%.

Приложения:

1. Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы.

2. Сведения степени выполнения муниципальной программы.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4. Информация о расходах федерального бюджета, краевого  бюджета и внебюджетных средств  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы.

Начальник отдела

экономической политики и

развития предпринимательства 	       	          	                              	Е.О. Китаева

Приложение № 7

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 53 | 10 | 40 |  |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | Ед. | 2 | 0 | 0 | В 2015 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не предоставлялась, в связи с отсутствием финансирования мероприятий муниципальной программы |
| 3 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 10000 человек населения района | Ед. | 281,29 | 300 | 297,9 |  |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района | % | 47,41 | 52,59 | 45,3 | Снижение показателя за 2015 год связано с прекращением деятельности на территории района предприятия ООО «ДВ Стар Трейд» |
| 5 | Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями района, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | Млрд. руб. | 4,02 | 4,28 | 4,9 |  |
| 6 | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями района, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | % | 9,8 | 8,0 | 21,6 |  |
| 7 | Сумма налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет района | Млн. руб. | 34,5 | 34,7 | 34,3* |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

* оперативные данные (срок предоставления налоговых деклараций 30.03.2016)

Приложение N 8

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

в разрезе основных мероприятий

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономической политики и развития предпринимательства | 2015 | 2017 | 2015 | - | Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | Предоставлена субсидия организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – Фонду поддержки малого предпринимательства Нижнего Амура в сумме 160 тыс. руб. За 2015 год ФПМПНА предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства 5 льготных микрозайма на сумму 600 тыс. рублей на пополнение оборотных средств и на приобретение основных средств. |  |  |
| 2. | Совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание официального интернет сайта администрации Ульчского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Ульчского муниципального района» | Отдел экономической политики и развития предпринимательства | 2014 | 2017 | 2014 | - | Повышение доступности и прозрачности информации об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Информация об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства размещается на сайте «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Ульчского муниципального района» |  |
| 2.2. | Проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для начинающих, обучающих мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности | Отдел экономической политики и развития предпринимательства | 2014 | 2017 | 2014 | - | Обучение и повышение уровня квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, повышение конкурентоспособности |  | В 2015 году проведено 3 обучающих мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства. Курс «Начинающий предприниматель» включал в себя основы бизнес-планирования, маркетинг, финансовые расчеты при составлении бизнес-плана. Приняли участие 10 начинающих предпринимателей. Семинар с представителями предприятий торговли и общественного питания по вопросу "Внедрение системы ЕГАИС в розничную сеть края, приняли участие 24 представителя организаций и индивидуальных предпринимателей. А также семинар "Юридические аспекты деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: порядок проведения проверок контролирующими органами" |  |
| 2.3. | Содействие в предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по различным направлениям предпринимательской деятельности | Отдел экономической политики и развития предпринимательства | 2014 | 2017 | 2014 | - | Содействие информационному обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение квалификации |  | Информационно-консультационная поддержка за 2015 год была оказана 97 субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам: осуществления (начала осуществления) предпринимательской деятельности, краевой и районной поддержки малого и среднего бизнеса, оформления и продления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. |  |

Приложение № 9

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета  Ульчского муниципального  района  на реализацию  муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план | факт | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы» | отдел экономической политики и развития предпринимательства администрации района | X | X | X | X | 35,15 | 35,15 |  |
|  | Техническое обслуживание официального интернет сайта администрации Ульчского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Ульчского муниципального района» | отдел экономической политики и развития предпринимательства администрации района |  | X | X | X | 3,15 | 3,15 |  |
|  | Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел экономической политики и развития предпринимательства администрации района |  |  |  |  | 32,0 | 32,0 |  |

В связи с тем, что бюджетные инвестиции и субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не относятся к первоочередным расходам бюджета, финансирование расходов на мероприятия: «Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» не производилось.

Приложение № 10

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Информация

о расходах федерального бюджета, краевого  бюджета и

внебюджетных средств  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы» | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 128,0 | 128,0 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |
|  | Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 128,0 | 128,0 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |

<1> В соответствии с  муниципальной  программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, краевого бюджета  и внебюджетные  средства