ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Программы

развития туризма в 2015 году

В 2015 году в Ульчском муниципальном районе действовала Муниципальная Программа «Создание условий для развития туризма на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017 годы», утверждённая постановлением администрации района от 08.12.2013 № 1191-па, основной целью которой является создание условий для формирования туристской отрасли в качестве одной из ведущих, приоритетных отраслей экономики Ульчского муниципального района, обеспечивающей как спрос потребителей на удовлетворение своих потребностей в туристско-рекреационных услугах, так и  существенный  вклад в социально-экономическое развитие района за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, существенное развитие въездного туризма.

Однако серьезному развитию препятствует отсутствие средств на реализацию программы как 2014 году, так и в прошедшем 2015 году, что существенно снижает возможный эффект программы.

Проведена  оценка степени достижения целей и решения задач Программы, показатель степени достижения соответствует значения ПДЦобщравном 1 (единице).

Оценка степени соответствия запанированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета (ЭИС)  соответствует  1 (единице), хотя о финансовой эффективности говорить сложно, поскольку средства не были утверждены и не выделялись.

Приложения:

1. Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы «Создание условий для развития туризма на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края  на 2014-2017 годы» за 2015 год – 2 л. в 1 экз.

2. Сведения о степени выполнения  муниципальной  программы «Создание условий для развития туризма на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017 годы» за 2015 год – 11 л. в 1 экз.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017 годы» за 2015 год – 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета                                                              Н.Н. Верещагина

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

«Создание условий для развития туризма на территории

Ульчского муниципального района Хабаровского края » на 2014-2017 годы

за 2015 год

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | План (на 2015 год) | Факт (на 2015 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество туристов и экскурсантов, принимаемых в Ульчском муниципальном районе | Чел. | 800 | 1020 (принятые в с. Булава, музеях с. Богородское, п. Де-Кастри) | Рост числа посетителей Центра национальной культуры с. Булава и Булавинской детской школы искусств |
| 2. | Показатель численности работников, занятых в сфере туризма Ульчского муниципального района | Чел. | 15 | 29 (задействованные в гостиничной сфере) | Увеличение количества работников в сфере |
| 3. | Количество публикаций о туристских ресурсах Ульчского муниципального района в средствах массовой информации | Ед. | 3 | 3 (1 видеорепортаж ДВТРК-Хабаровск, 1 видеорепортаж на телеканале «Моя Планета» статья в ТОЗ») | - |
| 4. | Количество конференций, семинаров по развитию туризма | Ед. | 1 | 1 (проведено совещание при заместителе главы района по социальным вопросам) | - |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации района                                                                                                                            Н.Н.Верещагина

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы

«Создание условий для развития туризма на территории

Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017 годы»

за 2015 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Организационно-методическое и информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и направление заявки на включение туристических проектов Ульчского муниципального района в краевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 26.06.2012 № 211-пр | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации района | 2014 | 2017 | 2014 | - | Обеспечение развития туризма на региональном уровне | Заявка будет направлена только при наличии утвержденной доли софинансирования в Программе, но средства на 2015 год по Программе выделены не были, поэтому заявку направлять не целесообразно. | Отсутствие утвержденные средств на реализацию Программы в бюджете |
| 1.3. | Издание календаря туристских событий | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту | 2014 | 2017 | 2014 | - | _\\_ | Календарь составлен | - |
| 1.4. | Разработка и издание рекламно-информационной продукции турресурсовУльчского муниципального района | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту, отдел развития предпринимательства Ульчского муниципального района администрации района | 2014 | 2017 | 2014 | - | Создание положительного имиджа, увеличение доли въездного туризма | Рекламно-информационной продукции турресурсов Ульчского муниципального района, находится на электронных носителях | Отсутствие в Программе средств на распечатку и издание рекламно-информационной продукции |
| 1.5. | Организация и проведение совещаний, круглых столов, совета предпринимателей по проблемным вопросам, препятствующим развитию предпринимательства в сфере туризма | _\\_ | 2014 | 2017 | 2014 | - | Повышение эффективности управления туристской отраслью. Создание положительного имиджа района как центра делового сотрудничества | Проведено одно совещание, необходимо проведение круглых столов, совета предпринимателей по проблемным вопросам, препятствующим развитию предпринимательства в сфере туризма | Отсутствие средств для проведение расширенного совещания |
| 1.6. | Размещение информации на официальном сайте Ульчского муниципального района о предоставляемых туристских услугах в Ульчском муниципальном районе | Организационно-контрольный отдел | 2014 | 2017 | 2014 | - | Создание положительного имиджа, увеличение доли въездного туризма | На сайте администрации района размещен раздел «Туризм» | - |
| 1.7. | Подготовка и издание публикаций о предоставлении туристских услуг на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края в средствах массовой информации | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации района, предприятия и организации в сфере предоставления туристских услуг на территории района (по согласованию) | 2014 | 2017 | 2014 | - | _\\_ | В 2015 году были в СМИ размещены - 1 видеорепортаж ДВТРК-Хабаровск, 1 видеорепортаж на телеканале «Моя Планета», статья в ТОЗ»). Оплата была за их счет. | Отсутствие средств в Программе на оплату публикаций в районной и краевых СМИ. |
| 1.8. | Размещение информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристической символике в местах туристического показа, на центральных улицах, в главных объектах транспортной инфраструктуры | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации района | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | _\\_ | Макеты указателей разработаны, нет средств для их изготовления. | Отсутствие средств в Программе на изготовление информационных вывесок, указателей |
| 1.9. | Установка около здания районного Дома культуры с. Богородское трех двусторонних статистических пилонов (сити-формат) с внутренней подсветкой и площадью рекламной поверхности размером 1,2x1,8м для размещения фото и информации о достопримечательностях и природных памятниках, находящихся на территории Ульчского района | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации района совместно со структурными подразделениями администрации района и предприятиями района | 2016 | 2016 | - | - | _\\_ | Реализация запланирована на 2016 год | - |
| 2. | Проведение и участие в туристических, культурных мероприятиях, способствующих развитию туристической отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение туристских фестивалей, праздников. | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту, ведущий специалист по вопросам КМНС | 2014 | 2017 | 2014 | - | Активизация событийного туризма | В рамках районного Фестиваля были проведены выставки изделий мастеров из числа КМНС, проведен концерт национальных фольклорных коллективов | Отсутствие в Программе средств на проведение самостоятельного туристического праздника |
| 2.2. | Разработка этно-экологических туристских маршрутов в местах проживания коренных народов | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации района совместно со структурными подразделениями администрации района | 2014 | 2017 | 2014 | - | Создание условий для развития этнографического туризма, увеличение числа рабочих мест для коренного населения | Продолжается разработка туристского маршрута «Аури» (исполнители – РОО АКМНС Ульчского района, РО КМНС «КАДИ») | - |
| 2.3. | Участие в международных и краевых выставках | _\\_ | 2014 | 2017 | 2014 | - | Создание положительного имиджа, увеличение доли въездного туризма | Мастера и фольклорный коллектив «Диро» приняли участие в российских и международных выставках в г. Владивосток, г. Южно-Сахалинск. Поездки за счет привлеченных средств. | При наличии дополнительных средств возможно участие в большем числе краевых и международных выставок |
| 2.4. | Разработка экскурсий по музеям, выставочным залам, памятникам архитектуры и другим достопримечательным местам района | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту совместно со структурными подразделениями администрации района и предприятиями района | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Использование новых форм позиционирования и продвижения туристских ресурсов | Разработаны новые экскурсии, выставочные проекты, работа будут продолжена | - |
| 3. | Содействие развитию туристской, инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание и развитие туристско-информационных центров на территории туристско-рекреационных кластеров (информация о достопримечательностях, картографическая информация и т.д.) | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту совместно со структурными подразделениями администрации района | 2014 | 2016 | 2014 | - | Оптимизация региональной системы управления туристской сферой. Создание положительного имиджа | Принято решение о создании в районе четырех туристско- информационных центров (в с. Богородское, с. Булава, п. Де-Кастри, с. Аннинские Воды). Будут созданы при наличии средств | Отсутствие средств в Программе на укомплектование центров |
| 3.2. | Содействие строительству туристского комплекса в районе (в с. Аннинские Минеральные воды) | _\\_ | 2014 | 2017 | 2014 | - | Содействие развитию оздоровительного вида туризма | Ведется работа по поиску инвестора | - |
| 3.3. | Содействие строительству очистных сооружений в районе | главы сельских поселений района (по согласованию) Отдел ЖКХ | 2014 | 2017 | 2014 | - | Создание условий для развития рекреационного туризма, повышение экологической безопасности туризма | В связи с отсутствием работы со стороны сельского поселения «Село Богородское» по подготовке ПСД на строительство очистных сооружений в районе, проектом занимается администрация района |  |
| 3.4. | Содействие благоустройству территории и развитию инфраструктуры в местах стоянок круизного судна | главы сельских поселений района (по согласованию) Отдел ЖКХ | 2014 | 2017 | 2014 | - | Обустройство зеленых стоянок круизного судна, создание условий для развития круизного туризма | Направлены письма главам сельских поселений района о планировании проведения работы по обустройство зеленых стоянок круизного судна, создание условий для развития круизного туризма | Отсутствие в бюджетах сельских поселениях средств для проведения данных работ |
| 3.5. | Разработка рекомендаций по развитию туристических баз у памятников археологии о-ва Сучу, с. Калиновка и урочища Маи | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации района совместно со структурными подразделениями администрации района | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Создание условий для развития туризма, увеличение числа рабочих мест для жителей района | Разработан проект, на согласовании | - |
| 3.6 | Разработка концепции организации и развития туристско-рекреационных зон на оз. Удыль, оз. Кади и заливе Чихачева | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации района совместно со струк-турными подразделе-ниями администрации района | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | _\\_ | Разработан проект, на согласовании | - |
| 3.7. | Содействие созданию условий строительства малых частных гостиниц и инфраструктуры в селах Калиновка, Мариинское, Булава, Дуди, Монгол, Солонцы | Администрация района | 2014 | 2017 | 2014 | - | _\\_ | Рассматривается вопрос об оказании содействия, поиск инвесторов | - |
| 4. | Содействие развитию индустрии гостеприимства и сети предприятий, обслуживающих туристов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация торговой сети сувенирной продукции в селах Де-Кастри, Богородское, Аннинские Воды | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту совместно отделом развития предпринимательства Ульчского муниципального района администрации района, ведущим специалистом по вопросам КМНС | 2014 | 2017 | 2014 | - | Создание условий для развития этнографического туризма, увеличение числа рабочих мест для коренного населения | Осуществляется периодическая работа, решается вопрос с торговыми организациями о налаживании постоянной торговли | Отсутствие большого количества сувенирной продукции на продажу |
| 4.2. | Организация курсов профессионального мастерства и гостеприимства | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации района совместно со структурными подразделениями администрации района | 2016 | 2017 | - | - | _\\_ | Реализация запланирована на 2016 год | - |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации района                                                                                                                            Н.Н.Верещагина

Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

«Создание условий для развития туризма на территории

Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017 годы» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2>(тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 (запланировано) | 2015 (потрачено) |
| Муниципальная программа | Создание условий для развития туризма в Ульчском муниципальном районе Хабаровского края на 2014 - 2017 годы | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | # комитет по куль-туре, молодежной политике и спорту всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | # действующие расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | # дополнительные объемы ресурсов |  |  |  |  | 0 | 0 |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации района                                                                                                                            Н.Н. Верещагина