СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении целевых программ в 2013 году

1. Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2012-2017 годы» за  2013 год, утвержденной постановлением администрации района от 19.04.2012 № 133-па

1.1. Оценка  эффективности реализации долгосрочной целевой программы

| Показатель | Ед. изм. | план | факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 30 | 62 | в2,1р |
| в том числе: |  |  |  |  |
| на муниципальных отраслевых рынках | ед. | 10 | 52 | в5,2р |
| в том числе осуществляющих деятельность по уходу за детьми дошкольного возраста | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществивших сертификацию или получивших паспорт соответствия произведенной продукции | ед. | 2 | 1 | 50 |
| 3. Количество объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | ед. | 3 | 2 | 66,7 |
| 4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общей стоимости муниципальных контрактов | % | 10-20 | 10,5 | 105 |
| 5. Число занятых на малых и средних предприятиях | тыс.чел. | 2,8 | 2,3 | 82,1 |
| 6. Рост налоговых поступлений в бюджет района на один субъект малого/среднего предпринимательства | % | 4 | -24 | Снижено в 6 р |
| 7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационно-информационную поддержку | ед. | 80 | 102 | 127,5 |
| 8. Доля молодых предпринимателей, получивших муниципальную поддержку, от общего числа получателей поддержки | % | 10 | 100 | в10р |

1.2. Анализ эффективности достигнутых показателей

| Наименование показателя | ед. изм. | Значение целевого показателя за 2013 год | Оценка целевого показателя за 2013 год в баллах | Показатель эффективности бюджетных расходов | Выводы о социально-экономической эффективности ДЦП | Выводы о бюджетной эффективности ДЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто |  |  |  |  |
| 1. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 30 | 62 | 1 | 2 | умеренная | умеренная |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| на муниципальных отраслевых рынках | ед. | 10 | 52 | 1 | 2 | х | х |
| в том числе осуществляющих деятельность по уходу за детьми дошкольного возраста | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществивших сертификацию или получивших паспорт соответствия произведенной продукции | ед. | 2 | 1 | 0,5 | 1 | низкая | умеренная |
| 3. Количество объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | ед. | 3 | 2 | 0,7 | 1 | низкая | умеренная |
| 4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общей стоимости муниципальных контрактов | % | 10-20 | 10,5 | 1 | 2 | высокая | умеренная |
| 5. Число занятых на малых и средних предприятиях | тыс.чел. | 2,8 | 2,3 | 0,8 | 1 | умеренная | умеренная |
| 6. Рост налоговых поступлений в бюджет района на один субъект малого/среднего предпринимательства | % | 4 | -24 | 0 | 0 | отсутствует | умеренная |
| 7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационно-информационную поддержку | ед. | 80 | 102 | 1 | 2 | высокая | умеренная |
| 8. Доля молодых предпринимателей, получивших муниципальную поддержку, от общего числа получателей поддержки | % | 10 | 100 | 1 | 2 | высокая | умеренная |
| Сводный показатель социально-экономической эффективности |  | х | 0,75 | х | х | низкая | х |
| Сводный показатель бюджетной эффективности |  | х | х | х | 1,38 | х | низкая |
| Интегральный показатель социально-экономической эффективности |  | х | 0,75 | х | х | низкая | х |
| Интегральный показатель бюджетной эффективности |  | х | х | х | 1,38 | низкая | низкая |

1.3. Финансирование долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2012-2017 годы» в 2013 году с указанием плановых и фактических объемов в разрезе мероприятий и источников финансирования

| Мероприятие программы | Источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт |
|  | ВСЕГО | Краевой бюджет | Бюджет района | Привлеченные источники | ВСЕГО | Краевой бюджет | Бюджет района | Привлеченные источники |
| Разработка официального Интернет сайта администрации района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Ульчского муниципального района», расширенное техническое обслуживание сайта (предоставление хостинга и доменного имени, системы управления сайтом HostCMS «Малый бизнес») | 2,95 | 0 | 2,95 | 0 | 2,95 | 0 | 2,95 | 0 |
| Проведение конкурса на лучшую творческую работу о предпринимательской деятельности | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Проведение районного конкурса «Предприниматель года» | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| Проведение «Дня российского предпринимательства» в Ульчском муниципальном районе | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение основных средств | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 |

### Оценка эффективности долгосрочной целевой программы производится в соответствии с Приложением № 4 к «Положению о разработке, утверждении, выполнении и оценке эффективности долгосрочных целевых программ и расходов бюджета Ульчского муниципального района», утвержденному постановлением главы района от 01.07.2011 № 83.

### Показатель эффективности бюджетных расходов равен 0,75; сводный показатель бюджетной эффективности и интегральный показатель  бюджетной эффективности равны 1,37.

### Вывод о бюджетной эффективности: достигнута низкая бюджетная эффективность.

### Предложения: В соответствии с изменившимся законодательством, с 31.10.2013 года долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2012-2017 годы» отменена, принята муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы». Объемы финансирования на 2014 год оставить в соответствии с объемами, утвержденными настоящей Программой.

2. Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы

«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории Ульчского муниципального района на период до 2020» за  2013 год, утвержденной постановлением администрации района от 27.06.2012

№ 319-па

### Оценка эффективности долгосрочной целевой программы производится в соответствии с Приложением № 4 к «Положению о разработке, утверждении, выполнении и оценке эффективности долгосрочных целевых программ и расходов бюджета Ульчского муниципального района», утвержденному постановлением главы района от 01.07.2011 № 83.

2.1. Оценка  эффективности реализации долгосрочной целевой программы

| Показатель | Ед. изм. | план | факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля твердых бытовых отходов, захороненных на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства | % | 1 | 1 | 100 |
| 2. Доля переданных на утилизацию и переработку отходов высокого класса опасности, подлежащих строгому учету, образующихся у предприятий и организаций района (ртутьсодержащие лампы, автомобильные аккумуляторы, синтетические и минеральные масла и смазки, автомобильные шины) | % | 20 | 18 | 90 |
| 3. Количество созданных пунктов сбора отработанных ртутьсодержащих ламп | шт. | 18 | 17 | 95 |

2.2. Анализ эффективности достигнутых показателей

| Наименование показателя | ед. изм. | Значение целевого показателя за 2013 год | Оценка целевого показателя за 2013 год в баллах | Показатель эффективности бюджетных расходов | Выводы о социально-экономической эффективности ДЦП | Выводы о бюджетной эффективности ДЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто |  |  |  |  |
| 1. Доля твердых бытовых отходов, захороненных на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства | % | 1 | 1 | 1 | 2 | высокая | умеренная |
| 2. Доля переданных на утилизацию и переработку отходов высокого класса опасности, подлежащих строгому учету, образующихся у предприятий и организаций района (ртутьсодержащие лампы, автомобильные аккумуляторы, синтетические и минеральные масла и смазки, автомобильные шины) | % | 20 | 18 | 0 | 2 | Эффективность отсутствует | умеренная |
| 3. Количество созданных пунктов сбора отработанных ртутьсодержащих ламп | шт. | 18 | 17 | 0 | 2 | Эффективность отсутствует | умеренная |
| Сводный показатель социально-экономической эффективности |  | х | 0,3 | х | х | Эффективность отсутствует | х |
| Сводный показатель бюджетной эффективности |  | х | х | х | 2 | х | умеренная |
| Интегральный показатель социально-экономической эффективности |  | х | 0,3 | х | х | Эффективность отсутствует | х |
| Интегральный показатель бюджетной эффективности |  | х | х | х | 2 | умеренная | умеренная |

2.3. Финансирование долгосрочной целевой программы  с указанием плановых и фактических объемов в разрезе мероприятий и источников финансирования

| Мероприятие программы | Источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт |
|  | ВСЕГО | Краевой бюджет | Бюджет района | Привлеченные источники | ВСЕГО | Краевой бюджет | Бюджет района | Привлеченные источники |
| Строительство объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов Ульчского муниципального района» | 740,3 |  | 740,3 |  | 740,3 |  | 740,3 |  |
| Строительство объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Сусанинском сельском поселении» | 649,8 |  | 649,8 |  | 649,8 |  | 649,8 |  |

### Показатель эффективности бюджетных расходов, сводный показатель бюджетной эффективности, интегральный показатель  бюджетной эффективности равны 2.

### Вывод о бюджетной эффективности: достигнута  умеренная бюджетная эффективность.

### Предложения: В соответствии с изменившимся законодательством, с 31.10.2013 года долгосрочная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории Ульчского муниципального района на период до 2020» отменена, принята муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года». Объемы финансирования на 2014 год оставить в соответствии с объемами, утвержденными действующей Программой.

3.Отчёт о выполнении ведомственной целевой программы

«Обеспечение жильем молодых семей в Ульчском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы» за 2013 год

утвержденной постановлением главы района от 15.05.2011 № 66

3.1. Оценка  эффективности реализации ведомственной целевой программы

| показатели | Единица измерения | Значения плановых показателей | Значения отчетных показателей | Достижение показателя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 5 | 5 | 100 |

3.2. Анализ эффективности достигнутых показателей

| Показатели | Состояние индикатора | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | Сохранение значения показателя при сохранении расходов | 1 |

3.3. Финансирование ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ульчском муниципальном районе на 2011-2013 годы»  в 2013 году с указанием плановых и фактических объемов в разрезе мероприятий и источников финансирования

| Мероприятие программы | Источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт |
|  | ВСЕГО | Федеральный и Краевой бюджет | Бюджет района | Привлеченные источники | ВСЕГО | Федеральный и Краевой бюджет | Бюджет района | Привлеченные источники |
| Выдача Свидетельства для получения социальных выплат молодым семьям | 4301,9 | 2629,0 | 677,0 | 995,9 | 3516,5 | 2245,2 | 275,4 | 995,9 |

### Оценка эффективности бюджетных расходов производится в соответствии с Приложением № 3 к «Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ульчского муниципального района», утвержденному постановлением главы района от 27.09.2010 № 168.

### Сводная оценка состояния индикаторов равна 1. Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.01.2014 года ниже планового в связи недофинансированием из федерального бюджета (383,8т.р.), были возвращены средства бюджета района по двум семьям. В 2014 году после поступления средств из федерального бюджета, выплаты по сертификатам этим семьям будут произведены.

### Вывод об эффективности бюджетных расходов: эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года

### Предложения по объемам финансирования на 2014 год: данная программа завершила свое действие. Объемы финансирования на 2014 год оставить в соответствии с объемами, утвержденными ведомственной программой «Обеспечение жильем молодых семей в Ульчском муниципальном районе на 2014-2015 годы».

4.Отчёт о выполнении ведомственной целевой программы

«Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе на 2013-2015 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением главы района от 10.04.2013 № 352-па

### Оценка эффективности бюджетных расходов производится в соответствии с Приложением № 3 к «Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ульчского муниципального района», утвержденному постановлением главы района от 27.09.2010 № 168.

4.1. Оценка  эффективности реализации ведомственной целевой программы

| показатели | Единица измерения | Значения плановых показателей | Значения отчетных показателей | Достижение показателя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района | % | 64,4 | 67,5 | 104,8 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа подлежащих оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 53,5 | 76,5 | 143,0 |
| Количество лагерей с дневным пребыванием детей | единиц | 20 | 20 | 100,0 |
| Количество программ каникулярного отдыха детей, принятых в образовательных учреждениях района | единиц | 10 | 14 | 140,0 |

4.2. Анализ эффективности достигнутых показателей

| Показатели | Состояние индикатора | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района | Рост значения показателя при сохранении расходов | 2 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа подлежащих оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | Рост значения показателя при сохранении расходов | 2 |
| Количество лагерей с дневным пребыванием детей | Сохранение значения показателя при сохранении расходов | 1 |
| Количество программ каникулярного отдыха детей, принятых в образовательных учреждениях района | Рост значения показателя при сохранении расходов | 2 |

### Сводная оценка состояния индикаторов равна 7.

4.3. Финансирование ведомственной целевой программы  в 2013 году с указанием плановых и фактических объемов

| Мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт |
|  | ВСЕГО | Федеральный и Краевой бюджет | Бюджет района | Привлеченные источники | ВСЕГО | Федеральный и Краевой бюджет | Бюджет района | Привлеченные источники |
| Совершенствование форм отдыха, оздоровления и занятости детей, совершенствование методов организации и инфраструктуры отдыха детей, подготовка и повышение квалификации кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей | 3852,49 | 2102,55 | 1749,94 | 0 | 3852,49 | 2102,55 | 1749,94 | 0 |

### 4.4. Выводы и предложения

### Данная программа начала действовать в 2013 году, в связи с чем, вывод об эффективности бюджетных расходов в соответствии с Приложением № 3 к «Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ульчского муниципального района», утвержденному постановлением главы района от 27.09.2010 № 168, сделать нет возможности.

### Согласно Приложению 4 к ведомственной целевой программы «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе на 2013-2015 годы», интегральное значение индикаторов Программы составляет 121,9% ((104,8+142,9+100,0+140,0)/4), что свидетельствует об общей эффективности реализации Программы.

### Вывод об эффективности бюджетных расходов: эффективность бюджетных расходов достигнута

### Предложения по объемам финансирования на 2014 год: Объемы финансирования на 2014 год оставить в соответствии с объемами, утвержденными настоящей Программой.

Начальник отдела экономической

политики администрации района													    Е.О. Китаева