ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Программы

развития физической культуры и спорта в 2015 году

В 2015 году в Ульчском муниципальном районе действовала Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утверждённая постановлением администрации района от 28.10.2013 № 961-па, целью которой является создание условий для развития физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе.

Задачами Программы утверждены:

- Развитие массовой физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе.

- Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

- Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

В связи с уточнением бюджета, в 2015 году было принято постановление администрации района от 29.12.2015 № 8730-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации района от 28.10.2013 № 961-па»

Все восемь показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы выполнены, семь из них выполнены с превышением, таким образом, исполнение  составило более 1 (единицы).

Приложения:

1. Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2015 году – 2 л. в 1 экз.

2. Сведения о степени выполнения  муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2015 году – 4 л. в 1 экз.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»  в 2015 году – 2 л. в 1 экз.

Председатель Комитета                                            		 Н.Н. Верещагина

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

«Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2015 году

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | План (на 2015 год) | Факт (на 2015 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района | % | 16,2 | 18,2 | Пост показателя связан с увеличением количества учащихся привлеченных в спортивные секции и общим уменьшением численности населения |
| 2. | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе | человек | 2770 | 3108 | За счет большего количества учащихся привлеченных в спортивные секции |
| 3. | Доля обучающихся в учреждениях образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 49,0 | 67,86 | Учреждения образования были укомплектованы учителями физической культуры на 100 %, что привело к проведению большего числа спортивных секций |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории | % | 3,0 | 6,33 | Рост показателя вызван сокращением общей численности инвалидов при сохранении численности занимающихся спортом |
| 5. | Уровень обеспеченности штатными работниками физической культуры и спорта | % | 53,1 | 100 | Все школы укомплектованы учителями физической культуры |
| 6. | Количество штатных работников сферы физической культуры и спорта в районе | человек | 25 | 28 | - |
| 7. | Доля граждан (6-17 лет), систематически занимающихся в спортивных секциях к систематически занимающегося всего населения района | % | 42,4 | 69,24 | Учреждения образования были укомплектованы учителями физической культуры на 100 % что привело к проведению большего числа спортивных секций |
| 8. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности | % | 30,0 | 30,0 | - |

Председатель комитета по культуре, молодежной политике

и спорту администрации района                                                                                                                   				Н.Н.Верещагина

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы

«Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2015 году

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие инфраструктуры района спортивной направленности | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | 2014 | 2016 | 2014 | - | В каждом сельском поселении района на жилмассиве должна быть оборудована спортивная площадка. В зимнее время – каток | В большинстве сел района имеются плоскостные спортсооружения. Имеются катки в с. Богородское и п. Де-Кастри | Отсутствие в Программе средств на развитие спортивной инфраструктуры |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации для строительства спортивно-оздоровительного комплекса в с. Богородское | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации района | 2015 | 2016 | - | - | Подготовлена проектно-сметной документации для строительства спортивно-оздоровительного комплекса в с. Богородское | Задача поставлена на 2016 год | - |
| 2 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: - Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений Ульчского муниципального района под девизом «За здоровую и крепкую Россию»; - Спартакиада «Азарт, Здоровье, Отдых» среди молодежи района; - Спортивно-оздоровительные соревнования школьников Ульчского муниципального района «Губернаторские состязания»; - Спортивные соревнования среди малочисленных народов Приамурья по национальным видам спорта и Северному многоборью; - Фестиваль среди людей с ограниченными физическими возможностями. - Участие сборных команд района в Спартакиаде «Сельские спортивные игры» среди трудящихся муниципальных образований края; - Участие учащихся общеобразовательных учреждений района в краевых соревнованиях «Президентские состязания» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района, комитет по образованию администрации района, главы сельских поселений района | 2014 | 2016 | 2014 | - | Увеличение количества занимающихся различными видами спорта. Выполнение спортивных нормативов среди учащихся и рабочей молодежи. Пропаганда активного, здорового образа жизни | Спартакиада среди школьников проведена по баскетболу среди юношей и девушек. Проведена Спартакиада «Азарт, Здоровье, Отдых» проведен . Участие приняло 143 человека из 8 сельских поселений. «Губернаторские состязания» среди школьников отменены. Проведены отборочные соревнования в с. Булава по национальным видам спорта. В краевых Проведен Фестиваль среди людей с ограниченными физическими возможностями. Участие приняли 14 человек из 3-х сельских поселений. Приняли участие в соревнованиях по баскетболу среди мужских команд и настольному теннису. | Из-за недостатка финансирования по 4 видам спорта не проведены соревнования. В краевых соревнованиях «Президентские состязания» не приняли участия в связи с отсутствием с средств. |
| 3 | Определение потребности в педагогических кадрах. Повышение квалификации педагогов по физическому воспитанию, тренеров по видам спорта. | комитет по образованию администрации района, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | 2014 | 2016 | 2014 | - | Комплектование общеобразовательных учебных заведений района педагогами по физическому воспитанию, тренерами по видам спорта для работы по месту жительства | Общеобразовательные учреждения района укомплектованы кадрами по физическому воспитанию школьников. Работает 7 педагогов - совместителей и 1 на 0,5 ставки дополнительного образования от МБОУ ДОД «ЦВР». Педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации. | Нет ставок для работы по месту жительства в сельских поселениях района |
| 4 | Пропаганда физической культуры и спорта | комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | 2014 | 2016 | 2014 | - | Организация публикаций в средствах массовой информации: - о достижениях ведущих спортсменов района; - о проведении спортивных мероприятий на территории поселений района; - проведение смотра – конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы среди сельских поселений района; - участие в конкурсе на лучшую организацию по физкультурно-оздоровительной работе среди муниципальных образований Хабаровского края; | Все проведенные спортивные мероприятия, результаты и достижения спортсменов освещаются на страницах районной газеты «Амурский маяк», сайте администрации района, сайте комитета по культуре, молодежной политике и спорту Участие приняли в краевом конкурсе 3 сельских поселения: Богородское, Циммермановка, Де-Кастри. Семья Высоцких стала победителем краевого конкурса «Спортивный альянс» | - |

Председатель комитета по культуре, молодежной политике

и спорту администрации района                                                                                                                   			Н.Н.Верещагина

Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2015 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2>(тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 (запланировано) | 2015 (потрачено) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | всего, в том числе: |  |  |  |  | 300 | 300 |
|  |  | действующие расходные обязательства | X | X | X | X | 0 |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  | X | X | X | 0 |  |
|  |  | комитет по культуре, молодежной политике и спорту всего, в том числе: |  |  |  |  | 300 | 300 |
|  | Развитие инфраструктуры района спортивной направленности | комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | действующие расходные обязательства | X | X | X | X | 0 |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  | X | X | X | 0 |  |
|  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | 300 | 300 |
|  |  | действующие расходные обязательства | X | X | X | X | 0 |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  | X | X | X | 0 |  |
|  | Определение потребности в педагогических кадрах. Повышение квалификации педагогов по физическому воспитанию, тренеров по видам спорта | комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | действующие расходные обязательства | X | X | X | X | 0 |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  | X | X | X | 0 |  |
|  | Пропаганда физической культуры и спорта | комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | X | X | X | X | 0 |  |
|  |  | действующие расходные обязательства | X | X | X | X | 0 |  |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  | X | X | X | 0 |  |

Председатель комитета по культуре, молодежной политике

и спорту администрации района														Н.Н.Верещагина