ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе выполнения в 2015 году муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года»

В 2015 году в Ульчском муниципальном районе продолжала действовать муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года», утверждённая постановлением администрации района 31.10.2013 № 995-па, целью реализации которой является

- Улучшение экологической и санитарно - эпидемиологической ситуации в районе, в части обращения с бытовыми и промышленными отходами;

- Создание и развитие экономически эффективной муниципальной отрасли экономики, связанной с переработкой отходов производства и потребления;

- Формирование сознательно-культурного обращения с окружающей природной средой у граждан района, основ экологического  воспитания и бережного отношения к природе

Основными целевыми показателями реализации программных мероприятий в 2015 году являются:

- Доля твердых бытовых отходов, размещаемых (захораниваемых) на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно - эпидемиологического законодательства.

- Количество договоров, заключенных предприятиями и организациями района на передачу на утилизацию отходов высокого класса опасности.

- Доля переданных на утилизацию и переработку отходов высокого класса опасности, подлежащих строгому учету, образующихся у предприятий и организаций района (ртутьсодержащие лампы, автомобильные аккумуляторы, синтетические и минеральные масла и смазки, автомобильные шины).

- Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения твердых бытовых отходов отвечающих требованиям природоохранного и санитарно - эпидемиологического законодательства.

- Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированные свалки).

- Количество организованных и проведенных эколого-просветительских мероприятий для школьников.

- Количество вновь созданных и (или) восстановленных учебных баз в общеобразовательных школах (теплицы, «живые уголки», пришкольные участки).

- Количество созданных (функционирующих) школьных экологических объединений, занимающихся практическими вопросами охраны окружающей среды.

По итогам 2015 года не все запланированные показатели исполнения муниципальной программы были исполнены в полном объеме:

Доля переданных на утилизацию и переработку отходов высокого класса опасности, образовавшаяся у предприятий и организаций района (ртутьсодержащие лампы, автомобильные аккумуляторы, синтетические и минеральные масла и смазки, автомобильные шины) составила 15% от общего количества таких отходов (годовой план 20%).

В текущем году, по объективным причинам (отсутствие финансирования на программные мероприятия), не удалось  создать (восстановить) учебных баз в общеобразовательных школах (теплицы, «живые уголки», пришкольные участки). Также не было создано новых школьных экологических объединений, занимающихся практическими вопросами охраны окружающей среды.

В отчетном году была ликвидирована 91 несанкционированная свалка, что составило 40% от общего количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов.

В учреждениях образования и культуры района в 2015 году проведено 5 массовых    эколого-просветительских мероприятий для школьников, что соответствует плановым показателям.

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственным исполнителем, муниципальная программа в 2015 году  считается не достаточно эффективной и результативной. Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна 0,8 – т.е. не достаточно эффективна. Эффективность бюджетных расходов средняя, имеет место значительная экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году в силу объективных причин. В целях недопущения нарушения бюджетного законодательства в дальнейшей реализации Программы, необходимо своевременно корректировать утвержденные объемы финансирования.

Приложения:

1. Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы.

2. Сведения степени выполнения муниципальной программы.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Начальник отдела

по вопросам ГЗН, ЭБ и МР

администрации района 	       	          	                              	                        А.И.Фёдоров

Приложение № 7

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | План годовой | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля твердых бытовых отходов, размещаемых (захораниваемых) на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно – эпидемиологического законодательства. | % | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество заключенных предприятиями и организациями договоров на передачу на утилизацию отходов высокого класса опасности | штук | 5 | 5 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Доля переданных на утилизацию и переработку отходов высокого класса опасности, подлежащих строгому учету, образующихся у предприятий и организаций района (ртутьсодержащие лампы, автомобильные аккумуляторы, синтетические и минеральные масла и смазки, автомобильные шины). | % | 15 | 20 | 15 | Отсутствие средств у предприятий |
| 4 | ... Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения твердых бытовых отходов отвечающих требованиям природоохранного и санитарно – эпидемиологического законодательства. | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированные свалки) | % | 40 | 40 | 40 |  |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию пунктов сбора отработанных ртутьсодержащих ламп у населения для последующей их передачи на утилизацию | штук | 18 | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Численность работников, занятых в отрасли переработки и обезвреживания твердых бытовых и промышленных отходов (без учета услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов) | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба (рекультивация свалок) | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Объем инвестиций, привлеченных в сферу переработки и обезвреживания твердых бытовых и промышленных отходов | млн.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Количество ежегодных организованных и проведенных эколого-просветительских мероприятий для школьников | штук | 7 | 5 | 5 |  |
| 11 | Количество вновь созданных и (или) восстановленных учебных баз в общеобразовательных школах (теплицы, «живые уголки», пришкольные участки) | штук | 0 | 2 | 0 | Отсутствие средств |
| 12 | Количество созданных школьных экологических объединений, занимающихся практическими вопросами охраны окружающей среды | штук | 0 | 2 | 0 | Отсутствие средств |

Приложение № 8

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы,

в разрезе  подпрограмм, ведомственных   целевых  программ  и основных мероприятий

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты в 2015 году |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие системы обращения с твердыми бытовыми отходами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Подготовка ПСД строительства объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Сусанинском сельском поселении». | Отдел ГЗН, ЭБ и МР, отдел капитального строительства и архитектуры, отдел экономической политики администрации района | 2014 | 2014 | 2014 | - | Прохождение государственной экологической и строительной экспертизы ПСД |  | Расторжение муниципального контракта с фирмой-разаработчиком проекта (организация прекратила деятельность) |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Экологическое воспитание и образование». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие: Организация и проведение эколого-просветительских мероприятий для школьников (конкурсы, викторины, акции, выставки, презентации, познавательно-развлекательные мероприятия). | Отдел ГЗН, ЭБ и МР администрации района, комитет по образованию администрации района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение 5 мероприятий | Проведено 5 мероприятий |  |
| 1.2.2. | Мероприятия по созданию (восстановлению) учебных баз в общеобразовательных школах (теплицы, «живые уголки», пришкольные участки) | Отдел ГЗН, ЭБ и МР администрации района, комитет по образованию администрации района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Создание 2 единиц | - | Отсутствие средств |
| 1.2.3. | Приобретение основных средств и материалов для обеспечения деятельности школьных экологических отрядов, школьных лесничеств, экологических патрулей, занимающихся практическими вопросами охраны окружающей среды. | Отдел ГЗН, ЭБ и МР администрации района, комитет по образованию администрации района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | - | Отсутствие надлежаще оформленных заявок от школ |
| 1.2.4. | Проведение эколого-краеведческих экскурсий, походов. | Отдел ГЗН, ЭБ и МР администрации района, комитет по образованию администрации района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение 3 походов | Проведено 2 похода | Отсутствие заявок от школ |

___________________

Приложение № 9

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета  муниципального  района  на реализацию  муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2013 № 995-па | всего | 901 | 0600 | 0600000 |  | 130 | 30 | 30 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | 0600 | 0600000 |  | 130 | 30 | 30 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие системы обращения с бытовыми отходами» | ответственный исполнитель мероприятия |  | 0602 | 0610051 | 414 | 100 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Экологическое воспитание и образование». | ответственный исполнитель мероприятия |  | 0603 | 0620067 | 244 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<2> Под обеспечением реализации муниципальной  программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Приложение № 10

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Информация

о расходах федерального бюджета, краевого  бюджета и

внебюджетных средств  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2013 № 995-па | всего |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0 |
|  |  | внебюджетные средства |  | 0 |
| Основное мероприятие 1 | «Развитие системы обращения с бытовыми отходами» | всего |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0 |
|  |  | внебюджетные средства |  | 0 |
| Основное мероприятие 2 | «Экологическое воспитание и образование». | всего |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0 |
|  |  | внебюджетные средства |  | 0 |
| ... |  |  |  |  |

<1> В соответствии с  муниципальной  программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, краевого бюджета  и внебюджетные  средства