Годовой отчет

О ходе  реализации государственной  программы Хабаровского края «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае» за 2015г.

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в Ульчском муниципальном  районе на 2014-2016годы»  утверждена постановлением администрации района № 846-па  от 18.09.2013г.  и предусматривала   объемы бюджетных ассигнований

на 2014 год – 590 тыс.руб.,

на 2015 год – 660 тыс.руб.,

на 2016 год – 660 тыс.руб.

В  марте 2015 года  постановлением администрации района  № 221-па от 16.03.2015г.  были внесены  изменения в строку «Объемы  бюджетных ассигнований Программы»,  на основании чего  суммы  ассигнований  были изменены:

на 2015 год – 100 тыс.руб.

на 2016 год – 100 тыс.руб.

Целями Программы являлись: Повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических задач органов местного самоуправления.

Выполнение программы осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы.

2. Повышение качества управления кадровыми ресурсами.

3. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и обучение муниципальных служащих администрации муниципального района.

4. Внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации муниципальных служащих администрации района.

5. Регулярное и своевременное размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в сети «Интернет» на официальном сайте администрации района. Создание тематических циклов в средствах массовой информации о муниципальной службе.

6. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие коррупции на муниципальной службе.

7. Внедрение механизмов выявления разрешения Конфликтов интересов на муниципальной службы.

8. Создание адекватных материальных стимулов в зависимости от объема и результатов работы муниципальных служащих администрации муниципального района

В администрации района организован прием граждан по всем вопросам, в том числе и по вопросам коррупции.

В сети Интернет администрация Ульчского муниципального района имеет официальный сайт, на который любой гражданин может сообщить об известных им фактах коррупции. Сообщений не поступало.

В органах местного самоуправления района всех уровней организована и проводится антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов.  В 2015 году проведена антикоррупционная экспертиза 295 нормативных правовых актов администрации района. В установленные законодательством сроки муниципальными служащими предоставлены сведения о доходах и расходах муниципальных служащих и членов их семей. Информация размещена на сайте администрации района.

Нарушений при проведении проверок достоверности и полноты сведений, предоставляемых  гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, а также исполнения муниципальными служащими Кодекса этики муниципального служащего не установлено.

В органах местного самоуправления всех уровней при наличии вакансии должности муниципальной службы проводится конкурсный отбор, на основе конкурсного отбора создан резерв кадров на замещение должностей муниципальной службы на 13,4% от общего числа муниципальных служащих.

Расчет потребности муниципального образования в повышении квалификации лиц. Замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих на 2015 год  составил 6 человек, из которых 3  при назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в порядке  должностного роста, и 3 повышение квалификации муниципального служащего не реже  чем один раз в три года.

Заявка на предоставление субсидии  из краевого бюджета муниципальному  образованию на софинансирование  расходных обязательств муниципальных образований по организации дополнительного профессионального образования  по программам повышения квалификации была  подана  на 6  лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих,  которых планируется  обучить за счет средств местного бюджета.

Всего в Ульчском муниципальном районе 19 муниципальных образований, из них 18 – сельское поселения, 1 – муниципальный  района. Количество муниципальных образований  не разработавших и не принявших муниципальные программы, предусматривающие  мероприятия, направленные на организацию дополнительного профессионального образования  по программам повышения квалификации – 8.

Количество муниципальных образований, разработавших и принявших муниципальные программы, предусматривающие  мероприятия, направленные на организацию дополнительного профессионального образования  по программам повышения квалификации, обеспеченных бюджетными ассигнованиями - 6:

- администрация  района 					100,0

- сельское поселение «Село Булава»			30,0

- сельское поселение «Село Богородское»		60,0

- сельское поселение «Поселок Цимермановка»	25,0

- сельское поселение «Село Софийск»			50,0

- Сусанинское сельское поселение			30,0

Количество муниципальных образований, разработавших и принявших муниципальные программы, предусматривающие  мероприятия, направленные на организацию дополнительного профессионального образования  по программам повышения квалификации, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями - 5:

- Де-Кастринское сельское поселение

- Савинское сельское поселение

- Тырское сельское поселение

- Сельское поселение «Село Калиновка»

- Санниковское сельское поселение

Отчетность  по  мониторингу на 10.02.2016:

1.Общая численность  обученных – 22, из них 19 муниципальные служащие, 03 главы (из них 1 глава  района, 2  главы  поселений)

2.всего запланировано 431,71 из которых средства  местного бюджета  295,0 руб., из которых освоено 254,5 руб.;

всего израсходовано 382,0, из которых средства местного бюджета 254,5 руб.

запланировано		израсходовано

Администрация  района	 – 100,0			98,0

Булава 				- 30,0				30,0

Богородское			- 60,0				60,0

Циммермановка			- 25,0				410 руб.

Софийск				- 50,0				50,0

Сусанино				- 30,0				16,1

295,0				254,5

Средства краевого бюджета (субсидия) предоставлено  – 136,71, исполнено 127,52 руб.

предоставлено		исполнено

Администрация  района	 – 46,34			 46,34

Булава 				- 13,90			12,28

Богородское			- 27,81			27,81

Циммермановка			- 11,59			11,59

Софийск				- 23,17			15,6

Сусанино				- 13,90			13,9

136,71			127,52

3.Всего  обучено:

Администрация  района	 – 6

Булава 				- 2

Богородское			- 4

Циммермановка			- 4

Софийск				- 3

Сусанино				- 3

4.Расходы – всего 382,0

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отношение количества принятых НПА в администрации района к количеству правовых актов, которые должны быть приняты в соответствии с Федеральным законодательством и законодательством Хабаровского края в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции | % | 90 | 100 | 100 |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, замещающие должности главной и ведущей группы должностей, прошедших обучение по изучению новых методов менеджмента в муниципальном управлении, приобретение управленческих навыков и техники решения проблем по исполнению должностных полномочий от общего числа муниципальных служащих, замещающих должности главной и ведущей группы должностей | % | 20 | 70 | 28,6 |
| 2.2. | Количество граждан, доверяющих органам местного самоуправления района (по социологическим опросам) | % | 46,5 | Не менее 50 | 43,8 |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку от общего количества муниципальных служащих | % | 45 | Не менее 50 | 9 |
| 4. | Доля должностей муниципальной службы на которые сформирован кадровый резерв в соотношении со штатной численностью | % | 13,4 | 50 | 13,4 |
| 5. | Доля муниципальных служащих эффективно и результативно исполняющих свои должностные обязанности согласно результатам подведения итогов исполнения показателей критериев оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих администрации | % | 0 | 50 | 0 |

Нереализованные мероприятия муниципальной программы:

1. Создание адекватных материальных стимулов в зависимости от объема и результатов работы муниципальных служащих администрации муниципального района.

Нормативный документ о дополнительных выплатах муниципальному служащему, добросовестно и эффективно исполняющему должностные обязанности не разработан ввиду отсутствия дополнительных средств в бюджете на поощрение. Награждение муниципальных служащих почетной грамотой главы муниципального района происходит в связи с памятными и юбилейными датами.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2015 году  считается неэффективной, в связи с недостаточным финансированием мероприятий программы. Ответственному исполнителю в целях недопущения такой оценки необходимо при внесении изменений по сокращению финансирования, производить корректировку целевых показателей.

Главный  специалист  по работе  с кадрами				Л.В. Сизых

06.04.2016