СВОДНЫЙ годовой ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ в 2015 году на территории Ульчского муниципального района

В 2015 году на территории района реализовывалось 16 (без учета трех программ, срок реализации которых начинается с 2016 года) муниципальных программ Ульчского муниципального района (в 2014 - 16).

На реализацию муниципальных программ в бюджете Ульчского муниципального района были предусмотрены финансовые средства в объеме -  1148569,98 тыс.рублей  ( 2014 г. –714885,7тыс.рублей). Количество программ в 2015 году по сравнению с 2014 годом не изменилось, а объем финансирования программ увеличился в 1,6 раза.

Израсходовано на реализацию программных мероприятий 1128765,0 (2014 год - 677487,9) тыс.рублей, что составляет 98,3% (2014 год - 96,9%) от утвержденных бюджетных ассигнований. Не в полном объеме использованы средства по 5 программам: Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года», Муниципальная программа «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы», Муниципальная программа «Защита населения Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2024 годы», Муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года», Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

По результатам оценки проведенной ответственными исполнителями из 16 программ 11 программ считаются эффективными (в 2014 – 10), 2 недостаточно эффективными (в 2014 – 5) и 3 низкоэффективной (в 2014 – 1). В целом говорить об эффективности программ в условиях дефицита бюджета сложно. В целях получения заключения об эффективности и результативности программы, ответственным исполнителям необходимо своевременно вносить изменения в муниципальные программы по финансированию и целевым индикаторам.

В 2016 году на территории района будут реализовываться 19 муниципальных программ. На реализацию программ в 2016 году в бюджете муниципального района утверждено финансовых средств в объеме 1110,99 млн. рублей, что на 3% меньше запланированных финансовых средств в программах и 1,5% меньше израсходованных средств на реализацию программ в 2015 году.

1. Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

В 2015 году реализация основных мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы осуществлялась на основании Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 18.09.2013 № 846-па.

Целями Программы являлись: Повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических задач органов местного самоуправления.

Выполнение программы осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы.

2. Повышение качества управления кадровыми ресурсами.

3. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и обучение муниципальных служащих администрации муниципального района.

4. Внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации муниципальных служащих администрации района.

5. Регулярное и своевременное размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в сети «Интернет» на официальном сайте администрации района. Создание тематических циклов в средствах массовой информации о муниципальной службе.

6. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие коррупции на муниципальной службе.

7. Внедрение механизмов выявления разрешения Конфликтов интересов на муниципальной службы.

8. Создание адекватных материальных стимулов в зависимости от объема и результатов работы муниципальных служащих администрации муниципального района

В администрации района организован прием граждан по всем вопросам, в том числе и по вопросам коррупции.

В сети Интернет администрация Ульчского муниципального района имеет официальный сайт, на который любой гражданин может сообщить об известных им фактах коррупции. Сообщений не поступало.

В органах местного самоуправления района всех уровней организована и проводится антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов.  В 2015 году проведена антикоррупционная экспертиза 295 нормативных правовых актов администрации района. В установленные законодательством сроки муниципальными служащими предоставлены сведения о доходах и расходах муниципальных служащих и членов их семей. Информация размещена на сайте администрации района.

Нарушений при проведении проверок достоверности и полноты сведений, предоставляемых  гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, а также исполнения муниципальными служащими Кодекса этики муниципального служащего не установлено.

В органах местного самоуправления всех уровней при наличии вакансии должности муниципальной службы проводится конкурсный отбор, на основе конкурсного отбора создан резерв кадров на замещение должностей муниципальной службы на 13,4% от общего числа муниципальных служащих.

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отношение количества принятых НПА в администрации района к количеству правовых актов, которые должны быть приняты в соответствии с Федеральным законодательством и законодательством Хабаровского края в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции | % | 90 | 100 | 100 |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, замещающие должности главной и ведущей группы должностей, прошедших обучение по изучению новых методов менеджмента в муниципальном управлении, приобретение управленческих навыков и техники решения проблем по исполнению должностных полномочий от общего числа муниципальных служащих, замещающих должности главной и ведущей группы должностей | % | 20 | 70 | 28,6 |
| 2.2. | Количество граждан, доверяющих органам местного самоуправления района (по социологическим опросам) | % | 46,5 | Не менее 50 | 43,8 |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку от общего количества муниципальных служащих | % | 45 | Не менее 50 | 9 |
| 4. | Доля должностей муниципальной службы на которые сформирован кадровый резерв в соотношении со штатной численностью | % | 13,4 | 50 | 13,4 |
| 5. | Доля муниципальных служащих эффективно и результативно исполняющих свои должностные обязанности согласно результатам подведения итогов исполнения показателей критериев оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих администрации | % | 0 | 50 | 0 |

Нереализованные мероприятия муниципальной программы:

1. Создание адекватных материальных стимулов в зависимости от объема и результатов работы муниципальных служащих администрации муниципального района.

Нормативный документ о дополнительных выплатах муниципальному служащему, добросовестно и эффективно исполняющему должностные обязанности не разработан ввиду отсутствия дополнительных средств в бюджете на поощрение. Награждение муниципальных служащих почетной грамотой главы муниципального района происходит в связи с памятными и юбилейными датами.

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственным исполнителем, муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2015 году  считается неэффективной, в связи с недостаточным финансированием мероприятий программы. Ответственному исполнителю в целях недопущения такой оценки необходимо при внесении изменений по сокращению финансирования, производить корректировку целевых показателей.

2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2013 – 2017 годы»

В 2015 году в Ульчском муниципальном районе действовала муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы», утверждённая постановлением администрации района от 12.09.2013 № 829-па, целью которой является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в районе.

В рамках муниципальной программы был подготовлен пакет документов на конкурс муниципальных программ на предоставление субсидий муниципальным образованиям Хабаровского края на реализацию мероприятий программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. После поведения итогов конкурса министерством экономического развития Хабаровского края было заключено соглашение от 18.08.2015 № М-18 с администрацией района о предоставлении и целевом расходовании субсидии на реализацию мероприятия «Предоставление субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства». В результате предоставлена субсидия организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 160 тыс. рублей.

В муниципальную программу вносились изменения в части финансирования постановлением администрации района от 08.10.2015 № 616-па.

В 2014 году все запланированные мероприятия программы выполнены.

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 10 | 40 |  |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | Ед. | 0 | 0 | В 2015 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не предоставлялась, в связи с отсутствием финансирования мероприятий муниципальной программы |
| 3 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 10000 человек населения района | Ед. | 300 | 297,9 |  |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района | % | 52,59 | 45,3 | Снижение показателя за 2015 год связано с прекращением деятельности на территории района предприятия ООО «ДВ Стар Трейд» |
| 5 | Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями района, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | Млрд. руб. | 4,28 | 4,9 |  |
| 6 | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями района, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | % | 8,0 | 21,6 |  |
| 7 | Сумма налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет района | Млн. руб. | 34,7 | 34,3* |  |

Проведена оценка степени достижения целей и решения задач Программы, показатель степени достижения соответствует значения ПДЦ равном 1,7. Значение эффективности использования средств бюджета (ЭИС) равно 1 (единице), что свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета района. Все мероприятия муниципальной программы выполнены. Общая эффективность и результативность муниципальной программы (ПР) равно 1,7, что говорит об эффективности и результативности муниципальной программы.

Об эффективности оказанных мер поддержки принято судить по налоговой отдаче от субъектов малого и среднего предпринимательства. Явно прослеживается прямая зависимость – с сокращением средств, выделяемых на программу поддержки предпринимательства, снижается доля налогов, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет. Так, в 2012 году финансирование программы поддержки составило 1215 тыс.руб. и доля налогов от СМП составила 13,4%, в 2013 году – средства на программу поддержки – 302,95, а доля налогов от СМП – 11,7%, в 2014 году Программой предусмотрено 221,8 тыс.руб., доля налогов - 11%, в 2015 году предусмотрено 35,15 тыс.руб. – доля налогов 10,7%.

Таким образом, целесообразно увеличивать поддержку предпринимательства, в том числе в форме расширения имущественной поддержки, снижения налоговой нагрузки в период начала деятельности.

3. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Ульчского  муниципального района на 2014-2020 годы»

Муниципальная программы «Совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Ульчского  муниципального района на 2014-2020 годы» (далее – Программа) была принята в целях Повышение эффективности управления, распоряжения и использования земельных участков на территории Ульчского муниципального района постановлением администрации района от 17.01.2014 № 34-па.

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| № п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1. | Количество земельных участков предоставленных в аренду | единицы | 1165 | 1171 | Часть договоров аренды прекратили свое действие |
| 1.2. | Количество предоставленных земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное пользование) | единицы | ≥ 185 | 160 | Меньшее, чем планировалось, число граждан и юридических лиц приобрели права собственности и постоянного бессрочного пользования на землю, в связи с ростом кадастровой стоимости |
| 1.3. | Количество земельных участков, предоставленных на торгах | единицы | 6 | 0 | Отсутствие финансирования для формирования земельных участков |
| 1.4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального района | % | 0,0099 | 0,0099 |  |
| 2.1. | Количество специалистов в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами, прошедших обучение и повышение квалификации | человек | 2 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 3.1. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | тыс.руб. | 20357,0 | 20492,0 |  |
| 3.2. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков | тыс.руб. | 53,0 | 110,0 |  |
| 3.3. | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | тыс.руб. | 20 | 55,0 | Рост платежей возник за счет увеличения удельного показателя кадастровой стоимости земель, сложившейся после проведения оценки земельных участков в 2014 году. |

Мероприятия Программы выполнены в установленные сроки, кроме мероприятий по предоставлению земельных участков на торгах - в связи с отсутствием спроса на земельные участки. Спрос возник по одному земельному участку. Проводится работа по его предоставлению.

На исполнение мероприятий Программы в 2015 году из бюджета района было выделено 331,7 тыс. руб. Выделенные финансовые средства полностью освоены при исполнении мероприятий Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Программы. Однако, такое значение получено только в результате перевыполнения показателя по доходам от продажи земельных участков (п.3.3.) и показателя по доходам, получаемым в виде арендной  платы за земельные участки, (п.3.2.). Для повышения эффективности реализации Программы необходимо:

- увеличение финансирования мероприятий по вовлечению земельных участков в экономический и хозяйственный оборот;

- усилить работу по формированию земельных участков для проведения торгов;

- своевременно проводить работу по перезаключению договоров аренды земельных участков.

Общая эффективность и результативность превысила 1, что свидетельствует о высокой степени эффективности и результативности программы.

4. Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для проживания граждан в Ульчском муниципальном районе на 2014-2024 годы»

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для проживания граждан в Ульчском муниципальном районе на 2014-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 16.10.2013 № 939-па.

Выполнение Программы в 2014 году осуществлялось путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

- Предоставление субсидий юридическим лицам для возмещения убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги муниципальных бань, оказываемые населению;

- Предоставление субсидий юридическим лицам для возмещения разницы между стоимостью гарантированного перечня услуг по погребению умерших пенсионеров, не работающих на день смерти, и не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество действующих муниципальных бань на территории Ульчского муниципального района | шт. | 12 | ≥5 | 11 |
| 2 | Количество случаев отказа специализированными службами по вопросам похоронного дела в предоставлении гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан, являющихся на день смерти пенсионерами, не работающих и не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, взявших на себя обязанность по погребению | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество случаев отказа специализированными службами по вопросам похоронного дела в предоставлении гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан, являющихся на день смерти пенсионерами, не работающих и не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, взявших на себя обязанность по погребению | Шт. | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия Программы выполнены, целевые показатели достигнуты, что свидетельствует об эффективности и результативности муниципальной программы.

Объем финансирования программы на 2016 год утвержден в сумме 3022,79 тыс.рублей.

5. Муниципальная программа «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы» (далее - Программа) была принята в целях:

- Повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- Снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;

- Обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса.

Выполнение программы в 2015 году осуществлялось путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

Электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района:

- проведены капремонты дизельных генераторов на электростанциях с.Богородское, с.Киселевка, приобретены запасные части для капремонта газопоршневых агрегатов на электростанции с.Анненские Минеральные Воды и с.Богородское;

- мероприятия по строительству объекта муниципальной собственности «Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110\35\10 кВ» не осуществлялись в виду отсутствия финансирования.

Обеспечение бесперебойного и надёжного функционирования объектов энергетики Ульчского муниципального района:

- приобретены запасные части для создания резервной материально-технической базы для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства района;

- полученные в рамках данной Программы субсидии юридическим лицам для возмещения затрат на производство тепловой и (или) электрической энергии, полученных в связи с превышением фактической стоимости топлива над стоимостью топлива, предусмотренной в экономически обоснованных тарифах, направлены на приобретение топлива для выработки электроэнергии.

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 83,3 | ≥ 81 | 85,1 |
| 2 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 6,7 | ≥ 5,6 | 6,7 |
| 3 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 1287,6 | ≤ 1245 | 1082 |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,49 | ≤ 0,5 | 0,448 |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 19,3 | ≤ 25 | 20,8 |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 25,3 | ≤ 12,89 | 23,25 |
|  | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 0 | 0 |  |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 126,6 | ≤ 111,4 | 92,0 |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,36 | ≤ 0,288 | 0,303 |
|  | горячая вода | куб метров на 1 чел. населения | 0,36 | ≤ 0,204 | 0,311 |
|  | холодная вода | куб метров на 1 чел. населения | 1,17 | ≤ 2,168 | 1,824 |
|  | природный газ | куб метров на 1 чел. населения | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения | единиц | 6 | ≥ 6 | 6 |
| 6 | Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое при соединение до даты подписания акта о технологическом присоединении | дней | 167 | ≤ 45 | 45 |
| 7 | Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства | в процентах к предыдущему году | 110 | ≤ 113 | 113 |
| 8 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов | 0 | ≥ 12 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с методикой, свидетельствует о об эффективности реализации муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств имеет значение 1,03, что свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета района.

Общая эффективность и результативность превысила 1, что свидетельствует о высокой степени эффективности и результативности программы.

6. Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма в Ульчском муниципальном районе Хабаровского края на 2014-2017 годы»

В 2014 году в районе действовала Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма в Ульчском муниципальном районе Хабаровского края на 2014-2017 годы», утвержденная постановлением администрации района от 08.12.2013 № 1191-па, основной целью которой является создание условий для формирования туристской отрасли в качестве одной из ведущих, приоритетных отраслей экономики Ульчского муниципального района, обеспечивающей как спрос потребителей на удовлетворение своих потребностей в туристско-рекреационных услугах, так и существенный вклад в социально-экономическое развитие района за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, существенное развитие въездного туризма.

Развитию туризма препятствует отсутствие средств на реализацию программы как в 2014 году, так и в 2015 году, что существенно снижает эффект реализации программы.

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственным исполнителем в соответствии с Методическими рекомендациями, Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма в Ульчском муниципальном районе Хабаровского края на 2014-2017 годы» за 2015 год считается эффективной.

Общие затраты на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для формирования туристской отрасли в муниципальном районе составили 0 руб., при годовом плане 0 руб. При этом, из 21 запланированного мероприятия по причине отсутствия финансирования частично выполнено – 7. В связи с чем, результативность Муниципальной программы «Создание условий для развития туризма в Ульчском муниципальном районе Хабаровского края на 2014-2017 годы» признается условно эффективной.

В бюджете района на 2016 год финансирование мероприятий Муниципальной программы «Создание условий для развития туризма в Ульчском муниципальном районе Хабаровского края на 2014-2017 годы» не утверждено. Для повышения эффективности реализации программы необходимо, по возможности, предусмотреть финансирование мероприятий программы.

7. Муниципальная программа «Развитие культуры в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

В 2015 году в Ульчском муниципальном районе действовала Муниципальная Программа «Развитие культуры в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утверждённая постановлением администрации района от 30.12.2013 №1262-па, целью которой является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района, создание  условий для  сохранения и развития культурного потенциала и   культурного   наследия   Ульчского муниципального    района    как   одного   из   факторов социально-экономического развития.

Задачами Программы являются:

1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.

2. Поддержка,  развитие  и  обновление  содержания   работы учреждений культуры района.

3. Создание   условий   для  поддержки  одаренных  детей и подростков, самореализации молодежи.

4.Развитие  кадрового  потенциала  отрасли.

5. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли.

6. Развитие материальной базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры.

На основании муниципальной Программы Ульчского района, принято 10 муниципальных Программ в сельских поселениях района.

Из 17 показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы выполнены с превышением - 12, два выполнены частично,  три выполнены на 100%, таким образом, исполнение  составило более 1 (единицы), что говорит о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.

В бюджете Ульчского муниципального района для реализации программы в 2015 году было предусмотрено 109 198,2 тыс.руб., освоение составило 109 198,2 тыс.рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств имеет значение 1.

Таким образом, общая эффективность и результативность превысила единицу, что свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы. Однако, ответственным исполнителем отмечено, что выделяемые финансовые ассигнования не соответствуют потребности на развитие отрасли.

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

В 2014 году в районе действовала Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта   в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации района от 28.10.2013 № 961-па, целью которой является создание условий для развития физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе.

Задачами Программы утверждены:

- Развитие массовой физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе;

- Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

Все восемь показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы выполнены, семь из них выполнены с превышением, таким образом, исполнение  составило более 1 (единицы).

В бюджете Ульчского муниципального района для реализации программы в 2015 году было предусмотрено 300 тыс.руб., освоение составило 300 тыс.рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств имеет значение 1, что свидетельствует об эффективности использования средств района.

Объем финансирования программы на 2016 год утвержден в сумме 500 тыс.рублей, учитывая дефицит бюджета района и социальную значимость реализации мероприятий муниципальной программы, не должен быть в течение года скорректирован в сторону уменьшения. Сокращение финансирования отражается на уменьшении числа проведенных соревнований, не увеличивается количество спортсменов сборных команд в связи с тем, что участие в краевых и районных соревнованиях не гарантируется по причине отсутствия средств. Для повышения эффективности реализации программы и достижения поставленных целей необходимо изыскание финансирования на разработку ПСД и строительство спортивно-оздоровительных сооружений в с.Богородское и других населенных пунктах района.

В целом при данном финансировании, исполнении мероприятий программы и достижении целевых показателей, программа реализуется эффективно, но при этом, развитие данного направления не происходит, скорее данное положение говорит только о сохранении имеющихся показателей вовлечения населения регулярными занятиями спортом и физической культурой.

9. Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры территорий компактного проживания коренных малочисленных народов севера и создание условий для вовлечения коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения в Ульчском муниципальном районе на 2014-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры территорий компактного проживания коренных малочисленных народов севера и создание условий для вовлечения коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения в Ульчском муниципальном районе на 2014-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района от 13.02.2014  № 119-па.

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | План (на 2015 год) | Факт (на 2015 год) |
| 1. | Количество завершенных объектов социальной инфраструктуры мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Ульчском муниципальном районе | Ед. | 2 | 0 |
| 2. | Количество действующих социально-ориентированных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера | Ед. | 26 | 29 |
| 3. | Увеличение числа занятых на субъектах малого и среднего предпринимательства коренных малочисленных народов Севера | % | 2 | 2 |
| 4. | Количество мероприятий, посвященных вопросам развития коренных малочисленных народов Севера | Ед. | 6 | 6 |
| 5. | Увеличение доли детей, изучающих родные языки коренных малочисленных народов Севера |  | 10 | 12 |

Не выполнение показателя (целевого индикатора) муниципальной программы (далее – показатель) «Количество завершенных объектов социальной инфраструктуры мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Ульчском муниципальном районе» обосновано тем, что реализация мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2015 год, перенесена в рамках плана мероприятий реализации государственной программы Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» на период 2018 – 2020 годы.

По показателю «Количество действующих социально-ориентированных некоммерческих организаций  коренных малочисленных народов Севера» фактическое значение показателей на 2015 год превысило плановые на 111,5% (согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц).

Средства районного бюджета на реализацию программы в 2015 году не выделялись.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с методикой, свидетельствует о неэффективности реализации муниципальной программы (значение 0,9).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств имеет значение 1,1.

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственным исполнителем,  программа  за 2015 год считается неэффективной.

На 2016 год финансирование программы не предусмотрено в бюджете района, что не будет способствовать эффективности реализации программы, т.к. запланированные мероприятия будут реализованы не в полной мере. Ответственному исполнителю необходимо скорректировать целевые показатели.

При достаточном финансировании будет возможность проводить массовые районные мероприятия, увеличить число вовлеченных физических и юридических лиц – представителей коренных малочисленных народов Севера в мероприятия муниципальной программы.

10. Муниципальная  программа «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы» была принята постановлением администрации района от 08.10.2013 № 919-па в целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения.

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный год |  |
|  |  | План (на 2015 год) | Факт (на 2015 год) |
| 2 | 3 | 5 | 6 |
| Количество новых рубрик на официальном сайте администрации Ульчского муниципального района | единица | 3 | 3 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | % | 70 | 91,4 |
| Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги | минут | 15 | 15 |
| Доля обеспеченности структурных подразделений администрации Ульчского муниципального района техническими средствами и программным обеспечением для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | % | 27 | 27 |
| Доля рабочих мест, отвечающих программно-техническим требованиям для ведения электронного документооборота в общем количестве рабочих мест | % | 25 | 25 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах | человек | 1 | 1 |
| Количество участий в мероприятиях по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий (семинары, конференции, выставки) | единица | 0 | 0 |
| Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в общем объеме муниципальных услуг | % | 80 | 80 |
| Доля персональных компьютеров, обеспеченных средствами защиты информации для обработки персональных данных в общем количестве персональных компьютеров, обрабатывающих персональные данные | % | 40 | 40 |

В рамках реализации программы в 2014 году проведены следующие мероприятия:

- Созданы 3 новые рубрики официального сайта администрации Ульчского муниципального района («Бюджет для граждан», «Оценка регулирующего воздействия», «Инвестиционная деятельность»);

- Регулярное проведение мониторинга осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации района от 08.04.2013 № 327-па, в ходе которого выявляется  уровень удовлетворенности граждан  качеством предоставления муниципальных услуг. Так за 2015 год были опрошены 1718 заявителей. По результатам опроса Коэффициент удовлетворенности составил 91,4 %, что соответствует хорошему уровню качества предоставления услуг.

- и другие.

В установленные сроки реализованы все мероприятия.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с методикой, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы (значение 1,0).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств имеет значение 1,0.

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственным исполнителем,  программа  за 2015 год считается эффективной и результативной.

11. Муниципальная  программа «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

В 2015 году в Ульчском муниципальном районе действовала Муниципальная Программа «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утверждённая постановлением администрации района от 28.10.2013 № 964-па, целью которой является повышение эффективности реализации мероприятий государственной молодежной политики на территории Ульчского муниципального района через создание и ресурсное обеспечение условий для самоопределения и самореализации молодежи, содействие социальному становлению, культурному, духовному, патриотическому и гражданскому развитию молодежи.

Согласно данной муниципальной программы в районе разработаны План мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных учреждений и молодежи, План мероприятий о пропаганде здорового образа жизни.

В муниципальную программу вносились изменения в части финансирования постановлением администрации района от 16.11.2015 № 699-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» утвержденную постановлением администрации Ульчского муниципального района от 28.10.2013 № 964-па»

На основании муниципальной Программы Ульчского района, принято 12 муниципальных Программ в сельских поселениях района.

Вопрос развития молодежной политики в районе был рассмотрен на заседании Собрания депутатов Ульчского муниципального района в декабре 2015 года.

Проведена оценка степени достижения целей и решения задач Программы, показатель степени достижения соответствует значения ПДЦравном 1 (единице), поскольку все 12 показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы выполнены, ряд из них выполнены с превышением.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета (ЭИС)  равна 0,97, что свидетельствует о недостаточной эффективности.

При анализе запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета, необходимо отметить, что были не израсходованы средства в размере 37,8 тыс. рублей по мероприятию «Социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий», что связано с механизмом погашения сертификатов на получение социальных выплат. Средства в бюджете были выделены на пять семей, в том числе на две семьи, которые не успели обналичить сертификат в 2014 году (сертификаты поступили в район в октябре 2014 года и имеют срок действия – семь месяцев)» и семьи, получившие сертификаты в 2015 году, срок действия сертификатов – до июля 2016 года (обналичили три семьи). Предполагалось, что Сертификат обналичить смогут еще две семьи, но они не успели это сделать, поэтому средства остались. Передвинуть средства на другое мероприятие не представлялось возможным, поскольку необходимость в данных деньгах могла возникнуть вплоть до 31 декабря. Необходимо заострить внимание, что сертификат действует и в 2016 году, семьи занимаются подбором, приобретением жилья, оформлением сделки купли-продажи, и, исходя из длительности процедуры, сложно предположить сколько семей успеют обналичить сертификат до 01 января. В связи с этим, несмотря на остатки средств, нельзя говорить о неэффективности программы. Оставшиеся средства будут выделены в 2016 году.

Однако выделяемые финансовые ассигнования не соответствуют потребности на проведение мероприятий, которая составляет не менее 1 200 тыс. рублей (не считая субсидий на приобретение жилья). При достаточном финансировании будет возможность проводить массовые районные мероприятия и участвовать в краевых конкурсах и мероприятиях.

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственным исполнителем,  программа  за 2015 год считается недостаточно эффективной.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ульчского муниципального района Хабаровского края»

Целью программы является обеспечение эффективного муниципального управления в сфере финансов.

Сведения

- о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | План (на 2015 год) | Факт (на 2015 год) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования |  |  |  |
| 1.1. | Наличие муниципального правового акта, устанавливающего конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств | да/нет | да | да |
| 1.2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в общем объеме доходов бюджета района (без учета субвенций) | % | 26,07 | 25,05 |
| 1.3. | Отклонение фактического исполнения от плановых показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета района в разрезе видов экономической деятельности, структурных подразделений администрации района, обеспечивающих выполнение показателей по доходам бюджета района | % | 95-110 | 96,3 |
| 1.4. | Расходы бюджета района на содержание работников органов местного самоуправления | тыс. руб. | 88234,8 | 87189,7 |
| 2. | Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета района и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета района |  |  |  |
| 2.1. | Отношение дефицита бюджета района к доходам бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | % | 5 | 5 |
| 3. | Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга района |  |  |  |
| 3.1. | Отношение муниципального долга к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 |
| 3.2. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из краевого бюджета | % | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам |  |  |  |
| 4.1. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам | да/нет | да | да |
| 5. | Исполнение расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности сельских поселений района |  |  |  |
| 5.1. | Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным плановым назначениям | % | 100 | 100 |
| 6. | Распределение расходов бюджета района по муниципальным целевым программам Ульчского муниципального района |  |  |  |
| 6.1. | Наличие аналитического распределение расходов бюджета района по муниципальным программам | да/нет | да | да |
| 7. | Обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации по бюджетному процессу |  |  |  |
| 7.1. | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации: решения Собрания депутатов района о бюджете района, отчета об исполнении бюджета района | да/нет | да | да |
| 8. | Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания |  |  |  |
| 8.1. | Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, которым объем субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом показателей муниципальных заданий (проектов муниципальных заданий) | % | 100 | 100 |
| 8.2. | Доля расходов бюджета района на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными организациями в общем объеме расходов бюджета района на финансирование отраслей социальной сферы | % | 0 | 0 |
| 9. | Организация мониторинга и проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств района и формирование их рейтинга |  |  |  |
| 9.1. | Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств бюджета района и формирование их ежегодного рейтинга | да/нет | да | да |
| 10. | Развитие системы внутреннего финансового контроля в районе и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в районе |  |  |  |
| 10.1. | Выполнение финансовым управлением плана проведения проверок главных распорядителей и получателей бюджетных средств района, утвержденного начальником финансового управления | % | 100 | 83 |

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственным исполнителем, муниципальная программа в 2015 году  считается эффективной. Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна 1 (0,99) – т.е. достигнута эффективность. Фактические затраты соответствуют запланированному уровню (степень соответствия запланированному уровню затрат равна 1).

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственным исполнителем,  программа  за 2015 год считается эффективной и результативной.

13. Муниципальная  программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года»

Муниципальная   программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года» принята с целью создания  средствами  образования условий для формирования личной успешности обучающихся и воспитанников в обществе.

Выполнение программы в 2015 году осуществлялась путем реализации программных мероприятий следующих подпрограмм:

- Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования»

- Подпрограмма «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом »;

- Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района»;

- Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе»;

-Подпрограмма « Обеспечение доступности качества дополнительного образования детей»;

- Подпрограмма «Здоровое поколение».

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год |  |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования до 2020 года» |  |  |  |
| 1 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общем количестве школьников | процент | 42,3 | 51,9 |
| 2 | Доля детей школьного возраста, выбывших из ОО до получения основного общего образования от общего количества учащихся | процент | 0,1 | 0,5 |
| 3 | Доля сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам | процент | 97,2 | 99 |
| 4 | Доля выпускников ОО, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании от общей численности выпускников | процент | 3,4 | 1,9 |
| 5 | Доля ОО, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, от общего количества ОО | процент | 26,3 | 21 |
| 6 | Доля обучающихся, воспитанников в возрасте 9 – 18 лет, участвующих в деятельности детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности населения данной возрастной группы | процент | 72 | 70 |
| 7 | Доля ОО, на базе которых активно работают детские и молодёжные общественные объединения, от общего количества ОО | процент | 75 | 75 |
| 8 | Доля учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, классных руководителей, принимающих участие в районных и краевых конкурсах педагогического мастерства, от общего количества педагогов ОУ | процент | 8,8 | 0 |
| 9 | Доля детей – участников, призеров и победителей региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, конференций различной направленности | процент | 13,1 | 0,1 |
| 10 | Доля ОО, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве ОО | процент | 100 | 100 |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством общего образования (процент от числа опрошенных) | процент | 55 | 60 |
| 12 | удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 1 года до 7 лет | процент | 85 | 100 |
| 13 | доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет | процент | 95 | 78 |
| 14 | удовлетворение потребности населения в услугах предшкольной подготовки для детей в возрасте с 5 до 7 лет | процент | 91 | 100 |
| 15 | количество созданных дополнительных мест для получения дошкольного образования в организациях дошкольного образования | мест | 75 | 40 |
| 16 | удельный вес дошкольных образовательных организаций, соответствующих не менее 80% требований стандарта качества образования, в общем числе дошкольных ОО | процент | 80 | 70 |
| 17 | количество открытых групп вариативных форм дошкольного образования | единиц | 8 | 8 |
| 18 | доля образовательных организаций, помещения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процент | 0 | 0 |
| 19 | удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | процент | 93 | 95,3 |
| 20 | доля дошкольных образовательных организаций оказывающих услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета муниципального района на оказание таких услуг, от общего числа дошкольных образовательных организаций (данные статотчета Ф-85-к) | процент | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом до 2020 года» |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических и руководящих кадров, своевременно проходящих курсовую подготовку, от общего количества педагогических и руководящих работников | процент | 92 | 86,4 |
| 2 | Доля руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших переподготовку по программе «Менеджер в образовании», от общего количества руководящих работников | процент | 78 | 42,5 |
| 3 | Доля педагогов и руководителей, имеющих высшее профессиональное образование, от общего количества педагогических и руководящих работников | процент | 72 | 73,4 |
| 4 | Укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами | процент | 100 | 100 |
| 5 | Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих стаж работы до 5 лет, от общего количества педагогических работников | процент | 7 | 16,5 |
| 6 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию с присвоением высшей квалификационной категории от, общего числа аттестуемых ежегодно | процент | 5 | 2,7 |
| 7 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию с присвоением первой квалификационной категории, от общего числа аттестуемых ежегодно | процент | 28 | 19,7 |
| 8 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по региону; | процент | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района до 2020 года» |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 512 Кб/с | процент | 70 | 70 |
| 2 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих локальную вычислительную сеть учреждения, от общего количества общеобразовательных учреждений | процент | 80 | 80 |
| 3 | Удельный вес учителей, ежегодно охваченных дистанционными курсами повышения квалификации, от общего количества педагогических работников общеобразовательных учрежд4ений | процент | 7 | 7 |
| 4 | Доля педагогических работников, использующих в своей профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений | процент | 45 | 45 |
| 5 | Численность учащихся в расчете на 1 современный персональный компьютер в общеобразовательном учреждении | единиц | 6 | 6 |
| 6 | Доля дошкольных образовательных учреждений имеющих официальный сайт на порталах образовательной направленности, от общего количества дошкольных образовательных учреждений | процент | 66 | 100 |
|  | Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе до 2020 года» |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Ульчского муниципального района | процент | 43 | 43 |
| 2 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа подлежащих оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | процент | 17,4 | 17,4 |
| 3 | Количество программ каникулярного отдыха детей, принятых в образовательных учреждениях района | единиц | 43 | 43 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей» |  |  |  |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | процент | 43 | 43 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 17,4 | 17,4 |
|  | Подпрограмма «Здоровое поколение до 2020 года» |  |  |  |
| 1 | Доля учащихся и воспитанников, у которых зарегистрированы благоприятные изменения физического развития. | процент | 5 | 5 |
| 2 | Доля учащихся и воспитанников, у которых отмечается благоприятная динамика состояния здоровья. | процент | 5 | 5 |
| 3 | Доля учащихся и воспитанников, перенесших заболевание | процент | 5 | 5 |
| 4 | Доля обучающихся, у которых на основании данных профилактических осмотров регистрируются благоприятные изменения в показателях комплексной оценки состояния здоровья. | процент | 5 | 5 |
| 5 | Доля обучающихся, у которых регистрируются благоприятные изменения физической подготовленности. | процент | 5 | 5 |
| 6 | Степень информированности учащихся в отношении факторов риска формирования отклонений в состоянии здоровья. | процент | 99 | 99 |
| 7 | Степень сформированности у учащихся и воспитанников установок на здоровый образ жизни. | процент | 95 | 95 |
| 8 | Количество детей с ограниченными возможностями здоровья включенных в общеобразовательный процесс. | человек | 382 | 333 |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения качественного питания, от общего количества общеобразовательных организаций | процент | 60 | 60 |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций, которые улучшили оснащение материально-технической базы столовых, от общего количества общеобразовательных организаций | процент | 65 | 55 |
| 11 | Доля учащихся, охваченных горячим питанием на платной основе, от общей численности обучающихся школ | процент | 42 | 45 |
| 12 | Доля общеобразовательных организаций, организующих питание в течение шести учебных дней недели, от общего количества общеобразовательных организаций | процент | 100 | 100 |
| 13 | Доля охвата учащихся 1-4 классов горячим питанием, от общего количества учащихся первой ступени | процент | 98 | 98 |
| 14 | Доля охвата учащихся 5-11 классов горячим питанием, от общего количества учащихся второй и третьей ступени | процент | 99 | 99 |
| 15 | Доля учащихся, посещающих группу продленного дня с горячим питанием, от общего количества учащихся, посещающих группу продленного дня | процент | 95 | 90 |
| 16 | Доля общеобразовательных организаций, принимающих ежегодно участие в районном конкурсе «На лучшую организацию питания», от общего количества общеобразовательных организаций | процент | 16 | 16 |
| 17 | Доля общеобразовательных организаций, организующих работы по самообеспечению сельхозпродукцией, от общего количества общеобразовательных организаций | процент | 40 | 35 |

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание  муниципальных услуг  юридическим и (или) физическим лицам

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Ульчского муниципального района |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Несовершеннолетние лица в возрасте от 6,5 до 18 лет |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования до 2020 года» | 2397 | 2320 | 373286,3 | 373699 | 373665,2 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Дети в возрасте от 1 года 6 мес. до 7 лет |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования до 2020 года» | 1008 | 942 | 124980,8 | 129295,8 | 129203,6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | организация предоставления дополнительного образования |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | дети в возрасте от 6 до 18 лет |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей» | 602 | 602 | 12816,2 | 8860,5 | 8652,7 |

1. Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна 1,1 – т.е. эффективна.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна 1 – т.е. эффективна.

3. Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна 1 – т.е. достигнута эффективность.

4. Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна 1  – т.е. достигнута эффективность.

5. Подпрограмма «Обеспечение доступности качества дополнительного образования детей».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна 1 – т.е. достигнута эффективность.

6. Подпрограмма «Здоровое поколение».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна 0,96 – т.е. не достаточно эффективна.

Недостижение запланированных показателей связано с недостаточным финансированием соответствующих мероприятий подпрограмм.

Оценка (сводная) степени достижения целей и решения задач программы равна 1,01 – т.е. эффективна.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств имеет значение 1,0.

Таким образом, общая эффективность и результативность муниципальной программы равна 1, вывод - программа считается эффективной и результативной.

14. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года»

Муниципальная программа была принята в целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации в районе в части обращения с бытовыми отходами и промышленными отходами постановлением администрации района от 31.10.2013 № 995-па.

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов)

муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля твердых бытовых отходов, размещаемых (захораниваемых) на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно – эпидемиологического законодательства | % | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество заключенных предприятиями и организациями договоров на передачу на утилизацию отходов высокого класса опасности | штук | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Доля переданных на утилизацию и переработку отходов высокого класса опасности, подлежащих строгому учету, образующихся у предприятий и организаций района (ртутьсодержащие лампы, автомобильные аккумуляторы, синтетические и минеральные масла и смазки, автомобильные шины) | % | 15 | 20 | 15 |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения твердых бытовых отходов отвечающих требованиям природоохранного и санитарно – эпидемиологического законодательства | штук | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированные свалки) | % | 40 | 40 | 40 |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию пунктов сбора отработанных ртутьсодержащих ламп у населения для последующей их передачи на утилизацию | штук | 18 | - | - |
| 7 | Численность работников, занятых в отрасли переработки и обезвреживания твердых бытовых и промышленных отходов (без учета услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов) | человек | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба (рекультивация свалок ТБО) | штук | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Объем инвестиций, привлеченных в сферу переработки и обезвреживания твердых бытовых и промышленных отходов | млн.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество ежегодных организованных и проведенных эколого-просветительских мероприятий для школьников | штук | 7 | 10 | 10 |
| 11 | Количество вновь созданных и (или) восстановленных учебных баз в общеобразовательных школах (теплицы, «живые уголки», пришкольные участки) | штук | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Количество созданных школьных экологических объединений, занимающихся практическими вопросами охраны окружающей среды | штук | 0 | 2 | 0 |

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственным исполнителем, муниципальная программа в 2015 году  считается неэффективной. Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна 0,8 – т.е. не достаточно эффективна. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,2, что свидетельствует о нарушении бюджетного законодательства. В целях недопущения нарушения бюджетного законодательства в дальнейшей реализации Программы, ответственному исполнителю необходимо своевременно корректировать утвержденные объемы финансирования.

15. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2015 годы»

Муниципальная программа была принята постановлением администрации муниципального района от 30.10.2014 № 1083-па в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В результате выполнения мероприятий по реализации муниципальной

программы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2014-2015 годы проведена работа по уточнению краевого Реестра социально - значимых объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения по Ульчскому муниципальному району с внесением в него трех объектов района (Межпоселенческая библиотека с.Богородское Муниципального бюджнтного учреждения «Межпоселенческая библиотека Ульчского муниципального района», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Богородское», основное здание администрации района).

Сведения

- о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | План на 2014 год | Факт за 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Доля доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Ульчском муниципальном районе, имеющих пандусы | % | 49,5 | 40 |
| 2. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ульчском муниципальном районе | % | 100 | 100 |
| 3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности инвалидов в Ульчском муниципальном районе | % | 25 | 25 |
| 1.3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем числе опрошенных инвалидов в Ульчском муниципальном районе | % | 25 | 25 |

Мероприятия со сроком реализации в 2015 году выполнены.

По результатам оценки эффективности программы за 2015 год, проведенной ответственным исполнителем, программа считается эффективной. Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна 0,95 – т.е. недостаточно эффективна.

В 2015 году финансирование на мероприятия по муниципальной программе не предусматривалось. Фактические затраты соответствуют запланированному уровню (степень соответствия запланированному уровню затрат равна 1).

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственным исполнителем,  программа  за 2015 год считается недостаточно эффективной.

- 16. Муниципальная программа «Защита населения Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2024 годы»

В целях Создания запасов материально-технических, медицинских, продовольственных и иных средств гражданской обороны; организации и проведения тренировок по эвакуации людей в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей; совершенствования системы обучения всех категорий населения в области пожарной безопасности, постановлением администрации района от 06.12.2013 № 1188-па утверждена муниципальная программа.

Сведения

- о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |
|  | Создание запасов материально-технических, медицинских, продовольственных и иных средств гражданской обороны, финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характерапо отношению к уровню предыдущего года | % | 10 | 10 |  |
|  | Организация и проведение совместных тренировок по эвакуации людей в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения с массовым пребыванием людей... |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество пострадавших при эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в учреждениях с массовым пребыванием людей | чел. | 0 | 0 |  |
|  | Совершенствование системы обучения всех категорий населения в области пожарной безопасности, повышения квалификации и переподготовки должностных лиц органов управления и специалистов сил территориальной подсистемы РСЧС |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля населения муниципального района, обученного мерам поведения при ЧС, от общего количества населения | % | 30 | 37,5 |  |
|  | Организация проведения агитационно-массовой работы на территории Ульчского муниципального района (разработка памяток о мерах пожарной безопасности при наступлении пожароопасного сезона, распространение их среди населения) |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля лесных пожаров возникших по вине человека, от общего количества лесных пожаров. | % | 35 | 7 |  |

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственным исполнителем, муниципальная программа в 2015 году  считается эффективной и результативной (ПР = 2). Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна 1 – т.е. эффективность достигнута. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1, что свидетельствует об эффективности.

________