ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе выполнения в 2015 году

муниципальной  программы «Защита населения Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2024 годы»

В 2015 году в Ульчском муниципальном районе действовала муниципальная программа «Защита населения Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2024 годы», утверждённая постановлением администрации района от 06.12.2013 № 1188-па, целью которой является повышение уровня защищенности населения района от опасностей при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Целевыми индикаторами реализации программных мероприятий являются:

- объем созданных резервов  материально-технических и иных ресурсов для ликвидации ЧС;

- количество обученного населения района в вопросах поведения при возникновении ЧС;

- количество пострадавших при эвакуации из мест с массовым пребыванием людей граждан; количество лесных пожаров, возникших по вине человека.

По итогам 2015 года все запланированные показатели исполнения муниципальной программы были исполнены в полном объеме:

Ежегодно администрацией района за счет средств бюджета Ульчского муниципального района создается и обновляется резерв материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ульчского муниципального района. Пополнение и использование резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального характера производилось в 2015 году в соответствии  с постановлением администрации района от 30.12.2013 г. № 1247-па «О создании и использовании резервов материально-технических, медицинских, продовольственных и иных средств гражданской обороны, финансовых и материальных ресурсов администрации Ульчского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций».

В 2015 году приобретены необходимые запасные части для экстренного ремонта дизель - генераторов на ДЭС района, трансформаторные подстанции, котловое оборудование, шифер и др. материалы, необходимые для предупреждения и ликвидации ЧС, сумма затраченных средств составила 400,5 тыс.рублей.

Обучение населения района мерам поведения при возникновении ЧС осуществляется в соответствии с постановлением главы района от 04.10.2010 № 173 «О порядке подготовки и обучения населения Ульчского муниципального района». Также осуществляется постоянная пропаганда в области обеспечения пожарной безопасности. За 2015 год проведено 6052 беседы и инструктажа о соблюдении мер пожарной безопасности, распространено 5573 памяток и 4784 листовки. В том числе и выполнение данных мероприятий способствовало снижению количества лесных пожаров, возникших по вине человека (из 14 лесных пожаров, 1 по вине человека).

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственным исполнителем, муниципальная программа в 2015 году  считается эффективной и результативной (ПР = 2). Оценка степени достижения целей и решения задач программы равна 1 – т.е. эффективность достигнута. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1, что свидетельствует об эффективности.

Приложения:

1. Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы.

2. Сведения степени выполнения муниципальной программы.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на  реализацию муниципальной программы.

Начальник отдела

по вопросам ГЗН, ЭБ и МР

администрации района 	          	                              	                                  А.И.Фёдоров

Приложение №7 к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

«Защита населения Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2024 годы»

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального характера (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 2 | Количество пострадавших при эвакуации в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера в учреждениях с массовым пребыванием людей | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля населения муниципального района, обученного мерам поведения при ЧС (от общего количества населения) | % | 30 | 30 | 37,5 | Организовано обучение большего количества граждан |
| 4 | Доля лесных пожаров возникших по вине человека (от общего количества лесных пожаров) | % | 35 | 35 | 7 | Уменьшение показателя за 2015 год связано с эффективностью проведенной работы по профилактике мер пожарной безопасности в лесах |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

* оперативные данные (срок предоставления налоговых деклараций 30.03.2016)

Приложение N 8

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения муниципальной программы

«Защита населения Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2024 годы»

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Мероприятия, входящие в Программу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание запасов материально-технических, медицинских, продовольственных и иных средств гражданской обороны, финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | отдел по вопросам ГЗН, ЭБ и МР администрации района | 2014 | 2024 | 2014 | 2024 | Увеличение объемов материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера по отношению к уровню предыдущего года на 10 % | Исполнено |  |
| 1.2. | Организация и проведение совместных тренировок по эвакуации людей в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей | отдел по вопросам ГЗН, ЭБ и МР администрации района | 2014 | 2024 | 2014 | 2024 | Повышение уровня знаний населения Ульчского муниципального района по правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Увеличение количества обученных граждан по отношению к уровню предыдущего года на 37,5%. Проведено 6052 беседы и инструктажа о соблюдении мер пожарной безопасности, распространено 5573 памятки и 4784 листовки |  |
| 1.3. | Совершенствование системы обучения всех категорий населения в области пожарной безопасности, повышения квалификации и переподготовки должностных лиц органов местного самоуправления и специалистов сил территориальной подсистемы РСЧС | отдел по вопросам ГЗН, ЭБ и МР администрации района | 2014 | 2024 | 2014 | 2024 |  |  |  |
| 1.4. | Организация проведения агитационно-массовой работы на территории Ульчского муниципального района (разработка памяток о мерах пожарной безопасности при наступлении пожароопасного сезона, распространение их среди населения) | отдел по вопросам ГЗН, ЭБ и МР администрации района | 2014 | 2024 | 2014 | 2024 |  |  |  |

Приложение № 9

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета  Ульчского муниципального  района

на реализацию  муниципальной  программы

«Защита населения Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2024 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Защита населения Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2024 годы» | Создание запасов материально-технических, медицинских, продовольственных и иных средств гражданской обороны, финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | всего | 901 | 03 09 |  | 230 | 400,5 | 400,5 | 0 |
|  |  | отдел по вопросам ГЗН, ЭБ и МР администрации района |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель отсутствует |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник отсутствует |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрог- рамм нет |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение совместных тренировок по эвакуации людей в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения с массовым пребыванием людей | отдел по вопросам ГЗН, ЭБ. И МР администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Совершенствование системы обучения всех категорий населения в области пожарной безопасности, повышения квалификации и переподготовки должностных лиц органов управления и специалистов сил территориальной подсистемы РСЧС | отдел по вопросам ГЗН, ЭБ. И МР администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Организация проведения агитационно-массовой работы на территории Ульчского муниципального района (разработка памяток о мерах пожарной безопасности при наступлении пожароопасного сезона, распространение их среди населения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |