ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы»

в 2015 году

В целях формирования и развития информационного общества, администрацией района разработана и  утверждена муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы», направленная, главным образом, на создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности информации для населения. Достижение целей и решение задач Программы осуществляется на основе проведения четырех основных мероприятий

На решение задачи по повышению эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг направлены мероприятия по обеспечению доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, реализацию которых обеспечивают устойчиво функционирующие  официальные сайты (21 сайт): сайт администрации района- http://www.adminulchi.ru/  , комитета  по образованию  http://upr-ulch.ippk.ru,   комитета по культуре, молодежной политике и спорту http://ukkmps.khv.muzkult.ru  и 18 сайтов сельских поселений района. В системе муниципального образования созданы и функционируют  39 интернет-сайтов образовательных учреждений района (дошкольных, общеобразовательных, учреждений дополнительного образования, учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).   С учетом требований действующего законодательства осуществляется постоянное расширение размещаемой информации.

Основным мероприятием в рамках решения задачи в части повышения качества и оперативности предоставления муниципальных услуг является регулярное проведение мониторинга, который ведется в соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации района от 08.04.2013 № 327-па. В ходе мониторинга исследуются:

- нормативные правовые и иные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг, устанавливающие требования к исследуемым параметрам их качества и доступности;

- практика предоставления исследуемых муниципальных услуг, применения установленных требований к их качеству и доступности;

- оценка получателями услуги качества и доступности муниципальных услуг, в том числе по рассматриваемым параметрам, их ожидания улучшения качества и доступности муниципальных услуг.

Мониторинг осуществляется на основе предоставленных структурными подразделениями администрации района, уполномоченными на предоставление муниципальных услуг,  сведений, необходимых для анализа и оценки значений основных параметров качества и доступности предоставления муниципальных услуг. Основным методом мониторинга является  опрос граждан и организаций, являющихся заявителями. Причем, организована возможность как формализованного письменного опроса (анкетирования) заявителей по месту предоставления услуги (включая использование средств почтовой связи), так и посредством размещенной на официальном сайте администрации района формы анкетного опроса пользователей муниципальных услуг.

Вместе с тем, повышение качества и оперативности предоставления услуг обеспечивает и ряд других мероприятий:

- регулярное проведение заседаний рабочей группы по повышению качества муниципальных услуг с участием представителей некоммерческих организаций, сельских поселений района;

- осуществление межведомственных запросов сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, в электронном виде через систему межведомственного и межуровневого электронного взаимодействия (СМЭВ).  В настоящее время в системе реализуются запросы к таким федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), как: Росреестр, Федеральная налоговая служба России, Федеральная миграционная служба России, Пенсионный фонд РФ и др.

- осуществление оцифровки архивного фонда в целях повышения качества информационного обеспечения ретроспективной документной информацией и  сокращения срока исполнения запросов.

Немаловажную роль в повышении качества предоставления услуг играет открытие в 2014 году в районном центре филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (3 окна) (МФЦ), основной задачей которого является реализация принципа «одного окна», означающего создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам, а также предоставление возможности получать одновременно несколько взаимосвязанных услуг. Существенному повышению охвата населения района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» ( с 87,8% до 100%) также способствовало открытие в декабре 2015 года пяти территориально обособленных структурных подразделений МФЦ (ТОСП). В Де-Кастринском сельском поселении (2 окна), Мариинском сельском поселении (1 окно), сельском поселении «Село Булава» (1 окно), Сусанинском сельском поселении (1 окно), сельском поселении «Поселок Циммермановка» (1 окно).

На решение задачи по совершенствованию информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления направлены такие мероприятия, как:

- приобретение и замена технических средств в администрации района, приобретения программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного, антивирусного), приобретения и сопровождения сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена электронных цифровых подписей.

- внедрение информационных систем корпоративного уровня – системы электронного документооборота, к которой в настоящее время подключены 100% пользователей администрации района, финансового управления и комитетов.

В целях решения задачи по  повышению квалификации сотрудников органов местного самоуправления района в области использования информационных технологий будет произведено обучение муниципальных служащих на специализированных курсах, а также запланировано  участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий.

Также программой предусмотрены мероприятия по  разработке и внедрения комплексной системы защиты информации в администрации района.

Всего в 2014 году в рамках программы освоено 770,664 тыс. руб., в 2015 году 956,545 тыс. руб.       При проведении оценки эффективности муниципальной программы, отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных не выявлено.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом ПДЦОбщ =1, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета ЭИС=1, общая эффективность и результативность муниципальной программы ПР=1 что, свидетельствует об эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

Приложения:

1. Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы.

2. Сведения степени выполнения муниципальной программы.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Заведующая сектором информатизации

администрации района                                                                                                                                                      А.В. Королева

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | План (на 2015 год) | Факт (на 2015 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество новых рубрик на официальном сайте администрации Ульчского муниципального района | единица | 3 | 3 |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | % | 70 | 91,4 |  |
|  | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги | минут | 15 | 15 |  |
|  | Доля обеспеченности структурных подразделений администрации Ульчского муниципального района техническими средствами и программным обеспечением для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | % | 27 | 27 |  |
|  | Доля рабочих мест, отвечающих программно-техническим требованиям для ведения электронного документооборота в общем количестве рабочих мест | % | 25 | 25 |  |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах | человек | 1 | 1 |  |
|  | Количество участий в мероприятиях по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий (семинары, конференции, выставки) | единица | 0 | 0 |  |
|  | Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в общем объеме муниципальных услуг | % | 80 | 80 |  |
|  | Доля персональных компьютеров, обеспеченных средствами защиты информации для обработки персональных данных в общем количестве персональных компьютеров, обрабатывающих персональные данные | % | 40 | 40 |  |

_______________

Заведующая сектором информатизации

администрации района                                                                                                                                                                                                                                                         А.В. Королева

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы

и основных мероприятий

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта администрации муниципального района | главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; сектор информатизации администрации Ульчского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | - | Увеличение рубрик официального сайта администрации муниципального района. Повышение информативности сайта администрации муниципального района для населения. Повышение открытости и доступности информации для населения муниципального района | Структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района: Созданы 3 новые рубрики официального сайта администрации Ульчского муниципального района: «Бюджет для граждан» «Оценка регулирующего воздействия» «Инвестиционная деятельность» Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района: Повышение информативности, открытости и доступности официального сайта комитета по культуре, молодежной политике и спорту. |  |
|  | Продление регистрации домена | главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 | 2016 | 2014 | - | Осуществление бесперебойной работы официального сайта администрации муниципального района | Бесперебойная работа официального сайта администрации Ульчского муниципального района обеспечена |  |
| 1.3. | Регулярное проведение мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг на территории Ульчского муниципального района | сектор информатизации администрации Ульчского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | - | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | Регулярное проведение мониторинга осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации района от 08.04.2013 № 327-па, в ходе которого выявляется уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. Так за 2014 год были опрошены 1718 заявителей. По результатам опроса Коэффициент удовлетворенности составил 91,4 %, что соответствует хорошему уровню качества предоставления услуг. |  |
| 1.4. | Регулярное проведение заседаний рабочих групп по повышению качества муниципальных услуг с участием некоммерческих организаций, сельских поселений Ульчского муниципального района, иных организаций | сектор информатизации администрации Ульчского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | - | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | Проведение заседаний рабочей группы осуществляется ежеквартально |  |
|  | Повышение эффективности и качества муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение и замена технических средств в администрации муниципального района | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 | 2016 | 2014 | - | Обновление информационно-технической инфраструктуры, осуществление бесперебойной работы специалистов администрации муниципального района | Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района: - приобретение и замена технических средств (компьютерное оборудование) Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района: - приобретение и замена технических средств (компьютерная техника, оргтехника) |  |
| 2.2. | Приобретение программного обеспечения и лицензий в администрации муниципального района (общесистемного, офисного, антивирусного) | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Финансовое управление администрации Ульчского муниципального района: - продление лицензии на использование антивирусного ПО - оплата сопровождения (обновления) СПС «Консультант +» Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района: - Приобретение программного обеспечения по бюджетному учету Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района: - продление лицензии на использование антивирусного ПО (Kaspersky Endpoint Security) - оплата сопровождения программного продукта 1 С Структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района: - продление лицензии на использование антивирусного ПО (Kaspersky Endpoint Security); - оплата за обновление версии ПК «Гранд-Смета» - оплата сопровождения (обновления) СПС «Консультант +» - продление прав использования ПО Vipnet Client Комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района: -сопровождение программного комплекса «Барс-имущество» |  |
| 2.3. | Приобретение сертифицированных информационных систем в администрацию муниципального района | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района: - продление доступа к электронной системе «Главбух БСС», приобретен доступ к информационной системе «Культура» |  |
| 2.4. | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района: - плановая замена сертификата ЭП для сдачи налоговой отчетности Структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района: - плановая замена сертификата ЭП |  |
|  | Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | # Обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 | 2016 | 2014 | - | Повышение грамотности специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Поддержание необходимой квалификации для выполнения своих функциональных обязанностей | Структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района: - обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий -«О введении новой версии Реестра государственных (муниципальных) услуг Хабаровского края» (1 штатная единица). |  |
| 3.2. | Принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 | 2016 | 2014 | - |  | - |  |
|  | Обеспечение функционирования информационных систем, в том числе хранения и защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение комплексной системы защиты информации в администрации Ульчского муниципального района | финансовое управление администрации Ульчского муниципального района; структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района; комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района; главный специалист – системный администратор администрации Ульчского муниципального района; | 2014 | 2016 | 2014 | - | Обеспечение защиты информации и персональных данных | Структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района: - Оказание услуг ООО «ДСЦБИ «МАСКОМ» по информационному обследованию, проведению аттестационных испытаний, разработке системы защиты и подготовке необходимой документации на информационную систему персональных данных «Зарплата+кадры». |  |

__________________

Заведующая сектором информатизации

администрации района                                                                                                                                                                                                                                                         А.В. Королева

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы» за счет средств бюджета Ульчского муниципального района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 год (запланировано) | 2015 год (освоено) |
| Муниципальная программа | «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы» |  |  |  | 11 0 0000 |  |  |  |
|  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  | 956,545 | 956,545 |
|  |  | Структурные подразделения администрации Ульчского муниципального района; | 901 |  |  |  | 548,0 | 548,0 |
|  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления |  | 901 | 0104 | 11 1 0000 |  | 0 | 0 |
| 1.1. | Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта администрации Ульчского муниципального района |  | 901 | 0104 | 11 1 0083 | 242 | 0 | 0 |
| 1.2. | Продление регистрации домена |  | 901 | 0104 | 11 1 0084 | 242 | 0 | 0 |
| 2. | Повышение эффективности и качества муниципального управления |  | 901 | 0104 | 11 2 0000 |  | 322,892 | 322,892 |
|  |  |  | 901 | 0113 | 11 2 0000 |  | 48,0 | 48,0 |
| 2.1 | Приобретение и замена технических средств |  | 901 901 | 0104 0113 | 11 2 0071 11 2 0071 | 242 242 | 0 0 | 0 0 |
| 2.2. | Приобретение программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного, антивирусного) |  | 901 | 0104 | 11 2 0071 | 242 | 322,892 | 319,392 |
|  |  |  | 901 | 0113 | 11 2 0071 | 242 | 48,0 | 48,0 |
| 2.3. | Приобретение сертифицированных информационных систем |  | 901 | 0104 | 11 2 0071 | 242 | 0 | 0 |
| 2.4. | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП |  | 901 | 0104 | 11 2 0071 | 242 | 0 | 3,5 |
| 3. | # Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  | 901 901 | 0104 0113 | 11 3 0000 11 3 0000 |  | 13,108 0 | 13,108 |
| 3.1. | # Обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах |  | 901 901 | 0104 0113 | 11 3 0085 11 3 0085 | 244 122 0 | 0 13,108 0 | 13,108 0 |
| 3.2. | Принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4. | # Обеспечение функционирования информационных систем, в том числе хранения и защиты информации |  | 901 | 0104 | 11 4 0000 |  | 164,0 | 164,0 |
| 4.1. | # Внедрение комплексной системы защиты информации |  | 901 | 0104 | 11 4 0086 | 242 | 164,0 | 164,0 |
|  |  | Финансовое управление администрации Ульчского муниципального района | 932 |  |  |  | 118,545 | 118,545 |
|  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.1. | Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.2. | Продление регистрации домена |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2. | Повышение эффективности и качества муниципального управления |  | 932 | 0113 | 11 2 0000 |  | 118,545 | 118,545 |
| 2.1 | Приобретение и замена технических средств |  | 932 | 0113 | 11 2 0071 | 242 | 0 | 0 |
| 2.2. | Приобретение программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного, антивирусного) |  | 932 | 0113 | 11 2 0071 | 242 | 118,545 | 118,545 |
| 2.3. | Приобретение сертифицированных информационных систем |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.4. | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП |  | 932 | 0113 | 11 2 0071 | 242 | 0 | 0 |
| 3. | # Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3.1. | # Обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3.2. | Принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4. | # Обеспечение функционирования информационных систем, в том числе хранения и защиты информации |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.1. | # Внедрение комплексной системы защиты информации |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района | 956 |  |  |  | 150,0 | 150,0 |
|  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 |
| 1.1. | Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 |
| 1.2. | Продление регистрации домена |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2. | Повышение эффективности и качества муниципального управления |  | 956 | 0804 | 11 2 0000 |  | 145,5 | 145,5 |
| 2.1 | Приобретение и замена технических средств |  |  |  |  |  | 85,5 | 41,7 |
| 2.2. | Приобретение программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного, антивирусного) |  | 956 | 0804 | 11 2 0071 | 242 | 60,0 | 8,5 |
| 2.3. | Приобретение сертифицированных информационных систем |  | 956 | 0804 | 11 2 0071 | 242 | 0 | 95,3 |
| 2.4. | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП |  | 956 | 0804 | 11 2 0071 | 242 | 0 | 0 |
| 3. | # Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3.1. | # Обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3.2. | Принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4. | # Обеспечение функционирования информационных систем, в том числе хранения и защиты информации |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.1. | # Внедрение комплексной системы защиты информации |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района | 902 |  |  |  | 140,0 | 140,0 |
|  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.1. | Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.2. | Продление регистрации домена |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2. | Повышение эффективности и качества муниципального управления |  | 902 | 0709 | 11 2 0000 |  | 140,0 | 140,0 |
| 2.1 | Приобретение и замена технических средств |  | 902 | 0709 | 11 2 0071 | 242 | 37,0 | 37,881 |
| 2.2. | Приобретение программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного, антивирусного) |  | 902 | 0709 | 11 2 0071 | 242 | 100,0 | 98,520 |
| 2.3. | Приобретение сертифицированных информационных систем |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.4. | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП |  | 902 | 0709 | 11 2 0071 | 242 | 3,0 | 3,599 |
| 3. | # Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3.1. | # Обучение муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3.2. | Принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4. | # Обеспечение функционирования информационных систем, в том числе хранения и защиты информации |  | 901 | 0709 | 11 4 0000 |  | 0 | 0 |
| 4.1. | # Внедрение комплексной системы защиты информации |  | 901 | 0709 | 11 4 0086 | 242 | 0 | 0 |

____________

Заведующая сектором информатизации

администрации района                                                                                                                                                                                                                                                                   А.В. Королева