ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Программы

развития молодежной политики

в 2015 году

В 2015 году в Ульчском муниципальном районе действовала Муниципальная Программа «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утверждённая постановлением администрации района от 28.10.2013 № 964-па, целью которой является повышение эффективности реализации мероприятий государственной молодежной политики на территории Ульчского муниципального района через создание и ресурсное обеспечение условий для самоопределения и самореализации молодежи, содействие социальному становлению, культурному, духовному, патриотическому и гражданскому развитию молодежи.

Согласно данной муниципальной программы в районе разработаны План мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных учреждений и молодежи, План мероприятий о пропаганде здорового образа жизни.

В муниципальную программу вносились изменения в части финансирования постановлением администрации района от 16.11.2015 № 699-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» утвержденную постановлением администрации Ульчского муниципального района от 28.10.2013 № 964-па»

На основании муниципальной Программы Ульчского района, принято 12 муниципальных Программ в сельских поселениях района.

Вопрос развития молодежной политики в районе был рассмотрен на заседании Собрания депутатов Ульчского муниципального района в декабре 2015 года.

Проведена оценка степени достижения целей и решения задач Программы, показатель степени достижения соответствует значения ПДЦравном 1 (единице), поскольку все 12 показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы выполнены, ряд из них выполнены с превышением.

При анализе запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета, необходимо отметить, что были не израсходованы средства в размере 37,8 тыс. рублей по мероприятию «Социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий», что связано с механизмом погашения сертификатов на получение социальных выплат. Средства в бюджете были выделены на пять семей, в том числе на две семьи, которые не успели обналичить сертификат в 2014 году (сертификаты поступили в район в октябре 2014 года и имеют срок действия – семь месяцев)» и семьи, получившие сертификаты в 2015 году, срок действия сертификатов – до июля 2016 года (обналичили три семьи). Предполагалось, что Сертификат обналичить смогут еще две семьи, но они не успели это сделать, поэтому средства остались. Передвинуть средства на другое мероприятие не представлялось возможным, поскольку необходимость в данных деньгах могла возникнуть вплоть до 31 декабря. Необходимо заострить внимание, что сертификат действует и в 2016 году, семьи занимаются подбором, приобретением жилья, оформлением сделки купли-продажи, и, исходя из длительности процедуры, сложно предположить сколько семей успеют обналичить сертификат до 01 января. В связи с этим, несмотря на остатки средств, нельзя говорить о неэффективности программы. Оставшиеся средства будут выделены в 2016 году.

Однако выделяемые финансовые ассигнования не соответствуют потребности на проведение мероприятий, которая составляет не менее 1 200 тыс. рублей (не считая субсидий на приобретение жилья). При достаточном финансировании будет возможность проводить массовые районные мероприятия и участвовать в краевых конкурсах и мероприятиях.

Приложения:

1. Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» по итогам 2015 года – 2 л. в 1 экз.

2. Сведения степени выполнения муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» итогам 2015 года – 9 л. в 1 экз.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы ««Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2015 году – 2 л. в 1 экз.

Председатель Комитета                                                       Н.Н. Верещагина

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

«Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

по итогам 2015 года

| № п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | План (на 2015 год) | Факт (на 2015 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование и развитие системы патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля молодых людей, участвующих в фестивалях, конкурсах, молодежно-патриотических акциях, мероприятиях, посвященных памятным датам, в общей численности молодежи муниципального района от 14-30 лет | % | 8% 290 чел. | 8 % 293 чел. | - |
| 1.1.2. | Доля молодых людей, задействованных в объединениях патриотической направленности (военно-патриотические объединения, церемониальные отряды), в общей численности молодежи муниципального района от 14-30 лет | % | 1,4% 60 чел. | 1,7% 67 чел. | - |
| 1.2. | Организация различных форм отдыха, оздоровления молодежи, полноценного активного досуга |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля детей, принявших участие в профильных сменах КГБОУ ДОД ХКЦВР Созвездие, КДЦ «Орленок», «Океан», ГУ «Краевой молодежный социальный медико-педагогический центр» | чел. | 45 чел. | 54 чел. | выделение большего числа путевок |
| 2. | Создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для общественной, профессиональной и творческой активности, вовлечение ее в многообразные социальные практики |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество мероприятий, направленных на профессиональную и творческую активность молодежи | шт. | 3 | 4 | - |
| 2.1.2. | Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на профессиональную и творческую активность молодежи, в общей численности молодежи муниципального района от 14- 30 лет | % | 0,85 % 35 чел. | 0,85 % 35 чел. | - |
| 2.2. | Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи муниципального района от 14-30 лет | % | 0,97% 40 чел. | 3,9% 150 чел. | активизация деятельности объединений |
| 3. | Профилактика негативных явлений, правонарушений в молодежной среде |  |  |  |  |
| 3.1. | Пропаганда основ здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество районных молодежных акций по пропаганде здорового образа жизни | шт. | 4 | 4 | - |
| 3.1.2. | Доля молодых людей, участвующих в районных молодежных акциях по пропаганде здорового образа жизни и подготовке к семейной жизни, в общей численности молодежи муниципального района от 14-30 лет | % | 0,97% 40 чел. | 2,6% 100 чел. | проведение выездных акций |
| 3.1.3. | Количество волонтерских отрядов в образовательных учреждениях по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения учащихся | шт. | 3 | 3 | - |
| 3.2. | Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости среди молодежи |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Доля молодых людей, принявших участие в районных молодежных акциях по профилактике безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, в общей численности молодежи муниципального района от 14 - 30 лет | % | 0,97% 40 чел. | 0,97% 40 чел. | - |
| 3.3. | Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Доля молодых людей, которым была оказана услуга по профессиональному ориентированию, в общей численности молодежи муниципального района от 14 - 30 лет | % | 0,6% 25 чел. | 3,1% 120 чел. | Активизация направления работы совместно с Центром занятости |
| 4. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, к общему числу молодых семей, состоящих на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий | % | 12,5% 5 семей | 12,5% 5 семей | - |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации района                                                                                                                            Н.Н.Верещагина

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы

«Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

по итогам 2015 года

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование и развитие системы патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, молодежно-патриотических акций, мероприятий, посвященных памятным датам | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2015 | - | Повышение уровня социальной активности, гражданской ответственности, духовности молодежи | Проведение районных акции: «ПараДел», «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Лес Победы», «Огонь Победы», Бессмертный полк», легкоатлетическая эстафета посвященная Победе в ВОВ | Недостаточное финансовое обеспечение для проведения мероприятий на уровне района, средств для поощрения участников |
| 1.1.2. | Организация и проведение мероприятий по формированию позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы по контракту и призыву | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2015 | - |  | Участие в проведении мероприятия «Проводы в Российскую армию», оказание помощи в организации встреч с военными, уволившимися в запас. |  |
| 1.2. | Организация различных форм отдыха, оздоровления молодежи, полноценного активного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подбор кандидатов для участия в профильных сменах КГБОУ ДОД ЦВР «Созвездие», КДЦ «Орленок» и «Океан» |  | 2014 | 2016 | 2015 | - | полноценный отдых детей, создание благоприятных условий для общения детей, обмена духовными и эмоциональными ценностями, реализации личностных интересов | Отбор кандидатов на профильные смены проводится на заседании районной комиссии по распределению путевок. В 2015году – 54 ребенка отдохнули в загородных лагерях («Созвездие» -24, «Орленок» -2, «Океан» -2, «Западный» -7, «Артек» -1, центр «Контакт» -18). | Отдаленность района от краевого центра, высокая стоимость платных путевок, маленькое количество выделяемых бесплатных путевок |
| 2. | Создание условий для общественной, профессиональной и творческой активности молодежи, вовлечение ее в многообразные социальные практики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание молодежного актива и появление лидерского потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение конкурсов, фестивалей, форумов, семинаров и круглых столов для творческого актива детских и молодежных общественных объединений | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2015 | - | создание условий для формирования и закрепления творческой активности молодежи, содействие развитию творчества молодёжи, поиск и популяризация новых форм творчества молодежи | В 2015году в Ульчском муниципальном районе проводились: Слет активистов ДМОО, новогодний прием главой Ульчского муниципального района, круглые столы, спортивные соревнования, конкурсы рисунков, плакатов, районный конкурс «ПараДел», районный конкурс «Лидер», обмен опытом церемониальных отрядов района. | Отдалённость сельских поселений от районного центра, недостаточное финансовое обеспечение дляпроведение масштабных районных акций, отсутствие молодежных центров в районе, слабая заинтересованность глав сельских поселений района в работе с молодежью |
| 2.1.2. | Организация и проведение ежегодного приема главой Ульчского муниципального района лучших учащихся общеобразовательных учреждений – отличников учебы, победителей творческих и спортивных олимпиад, лидеров детских и молодежных общественных объединений Ульчского муниципального района | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2015 | - | Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи и ее информирование о потенциальных возможностях развития | 28 декабря проводился прием Главы района, участие принимали более 100 учащихся общеобразовательных учреждений, из 10 сельских поселений района. | Отдалённость сельских поселений от районного центра, отсутствие официально открытых переправ с рядом населенных пунктов, недостаточное финансовое обеспечение для более массового проведения мероприятия |
| 2.2. | Создание условий для общественной, профессиональной и творческой активности молодежи, вовлечение ее в многообразные социальные практики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведения слетов, фестивалей, конкурсов, спортивных и культурно-массовых мероприятий | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2015 | - | обучение молодежи практике общественных и творческих инициатив, обмен опытом и информацией посредством участия в мероприятиях | В 2015году в Ульчском муниципальном районе проводились: Слет активистов ДМОО, новогодний прием главой Ульчского муниципального района, круглые столы, спортивные соревнования, конкурсы рисунков, плакатов, районный конкурс «ПараДел», районный конкурс «Лидер», обмен опытом церемониальных отрядов района. | Отдалённость сельских поселений от районного центра, недостаточное финансовое обеспечение дляпроведение масштабных районных акций, отсутствие молодежных центров в районе, слабая заинтересованность глав сельских поселений района в работе с молодежью |
| 2.2.2 | Организация и проведение Форумов молодежи | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2015 | 2015 | - | - | поощрение лидеров детских и молодежных общественных объединений, стимул для дальнейшей продуктивной работы | Был поведен в 2014 году и планируется на 2016 год | Недостаточно средств, предусмотренных в Программе для проведения более массового мероприятия, на поощрение победителей и участников |
| 2.2.3. | Организация и проведение Слетов молодежного актива | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | поощрение лидеров детских и молодежных общественных объединений, стимул для дальнейшей продуктивной работы | Слет молодежного актива проходил 28 декабря 2015 года на новогоднем приеме главы Ульчского муниципального района |  |
| 2.2.4 | Создание Координационного совета молодежи, занятой в различных отраслях экономики района | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | - | 2014 | 2015 | обучение молодежи практике общественных и творческих инициатив, обмен опытом и информацией посредством участия в общественной жизни района | Проведено организационное собрание совета, первое рабочее совещание запланировано на второй квартал 2016 г. | Отдалённость сельских поселений от районного центра, недостаточное финансовое обеспечения, отсутствие молодежных центров в районе, слабая заинтересованность глав сельских поселений в поддержке инициативной молодежи |
| 2.2.5 | Создание сайта «Молодежь Ульчского района» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития | Сайт в разработке, материалы публикуются на сайте администрации района и в районном молодежном вестники «Молодежь сегодня» | Отсутствие средств в Программе на открытие и сопровождение сайта |
| 2.2.6 | Выпуск молодежного информационного вестника «Молодежь сегодня» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2015 | - | обмен опытом и информацией о работе детских и молодежных общественных объединений | Продолжается выпуск информационной молодежной газеты Ульчского муниципального района «Молодежь сегодня», выпушено 5 номеров | - |
| 2.3. | Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Участие объединений в районных, краевых мероприятиях | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | 2015 | Общение, обмен опытом между активистами молодежных объединений, формирование чувства сплоченности | Участие в краевых конкурсах: «ПараДел», КВН, Слет активистов ДМОО | Отсутствие в Программе достаточных средств для участия в Краевых и проведения большего числа массовых районных мероприятий |
| 2.3.2. | Оснащение объединений (церемониальные отряды, военно-патриотические объединения) | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | выступление объединений (церемониальных отрядов, военно-патриотических объединений) на более высоком уровне | На территории Ульчского муниципального района действуют два церемониальных отряда. Предоставляется консультативная и методическая помощь. | В связи с отсутствием средств, финансовая помощь не оказывается |
| 3. | Профилактика негативных явлений, правонарушений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пропаганда основ здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация и проведение районных молодежных акций по пропаганде здорового образа жизни и подготовке к семейной жизни | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | формирование здорового образа жизни у детей и молодежи | Были проведены такие мероприятия как анкетирование среди старшеклассников, конкурсы рисунков и плакат, спортивные соревнования, беседы с участием представителей медицинских учреждений, полиции | Недостаточное финансовое обеспечение, отсутствие молодежных центров в районе |
| 3.1.2. | Организация цикла встреч, «круглых столов» с врачами, психологами, сотрудниками отдела внутренних дел, проведение конференций, семинаров, практикумов | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | информационноепросвещение молодежи возможность получить ответы на интересующие вопросы у специалистов | Информационное просвещение молодежи через СМИ Ульчского района | Отсутствие средств для приглашения специалистов из г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре |
| 3.1.3. | Информирование родителей, детей и молодежи об основах здорового образа жизни через СМИ, распространение информационного материала | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | информационное просвещение родителей, детей и молодежи | Выпуск, распространение информационных буклетов о вреде поведенческих болезней. | - |
| 3.2. | Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости среди молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация и проведение районных молодежных акций | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | снижение уровня преступности, наркозависимости среди молодежи на территории муниципального района | Участие в межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», акции по здоровому образу жизни | - |
| 3.2.2. | Организация цикла встреч, «круглых столов» с врачами, психологами, сотрудниками отдела внутренних дел, проведение конференций, семинаров, практикумов | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | информационное просвещение молодежи, возможность получить ответы на интересующие вопросы у специалистов | Проводится совместно со школами и сельскими библиотеками |  |
| 3.3. | Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение занятости и трудоустройства молодежи (проведение семинаров-практикумов, мониторингов занятости молодежи, организация ярмарок вакансий, оказание бесплатных про ориентационных услуг и другие мероприятия) | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2016 | 2014 | - | стимул для занятий трудовой деятельностью | В течении 2015года в КГКУ Центр занятости населения Ульчского района обратилось 323 человека в возрасте 16-29 лет. Из них было трудоустроено 187 человек. На конец года на учете состояло 81 человек из числа молодежи. КГКУ Центр занятости населения Ульчского района тесно взаимодействует с сельскими администрациями района, в результате чего за период 2015г. заключено 17 договоров с работодателями на создание временных рабочих мест для подростков. Было временно трудоустроено 147 подростков в возрасте 14-18 лет. Всего на оплату труда израсходовано 190 тыс. руб. В первоочередном порядке для трудоустройства направляются подростки из неблагополучных семей и подростки из «группы риска». | Небольшое число вакансий |
| 4. | Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оформление документов молодых семей, участников Программы для получения социальных выплат | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | 2014 | 2015 | 2014 | - | Улучшение жилищных условий 10 молодых семей | На территории района продолжается реализация федеральной целевой программы «Жилище». В 2015 году Свидетельства на получение социальных выплат получили 5 семей: 1 семья из с. Мариинское, 1 семья с. Анненские Воды, 1 семья с. Богородское, 1 семья Де-Кастри, 1 семья с. Сусанино | - |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации района                                                                                        Н.Н.Верещагина

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

по итогам 2015 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации<1> |  |  |  | Расходы <2>(тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 (запланировано) | 2015 (потрачено) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы | действующие расходные обязательства |  |  |  |  | 1100,0 | 1062,2 |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | комитет по культуре, молодежной политике и спорту всего, в том числе: |  |  |  |  | 1100,0 | 1062,2 |
|  | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодёжи муниципального района: - совершенствование и развитие системы патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; - организация различных форм отдыха, оздоровления молодежи, полноценного активного досуга | комитет по культуре, молодежной политике и спорту всего, в том числе: |  |  |  |  | 100,00 0 100,00 | 100,00 0 100,00 |
|  |  | действующие расходные обязательства |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества: - создание молодежного актива и появление лидерского потенциала; - создание условий для общественной, профессиональной и творческой активности молодежи, вовлечение ее в многообразные социальные практики; - поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений | комитет по культуре, молодежной политике и спорту всего, в том числе: |  |  |  |  | 200,00 100,00 100,00 0 | 200,00 100,00 100,00 0 |
|  |  | действующие расходные обязательства |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Профилактика негативных явлений, правонарушений среди молодежи муниципального района: - пропаганда основ здорового образа жизни; - профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости среди молодежи; - обеспечение занятости и трудоустройства молодежи | комитет по культуре, молодежной политике и спорту всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | действующие расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий | комитет по культуре, молодежной политике и спорту всего, в том числе: |  |  |  |  | 800,00 | 762,2 |
|  |  | действующие расходные обязательства |  |  |  |  | 800,00 | 762,2 |
|  |  | дополнительные объемы ресурсов |  |  |  |  | 0 | 0 |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации района                                                                                                                                        Н.Н.Верещагина