Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Ульчского  муниципального района на 2014-2020 годы».

А) Достигнутые результаты в ходе реализации Программы: по состоянию на 01.09.2015 года результаты планируемых мероприятий в рамках исполнения Программы выполнены. Результаты мероприятий Программы по пунктам:

1. Количество земельных участков, предоставленных на 01.09.2015 года:

- в аренду – 1132;

-  в  собственность, постоянное (бессрочное) пользование – 157;

- предоставленных на торгах – 0.

2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального района – 0,0099%.

4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства  от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных  участков – 17422,0 тыс. руб.Полная оплата платежей за год поступит в четвертом квартале.

5. Доходы, получаемые в виде арендной платы за        
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных     
территорий муниципальных районов, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных  участков – 53 тыс. руб.

6. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений- 42,0 тыс. руб. Правительством Хабаровского края в 2014 году проведена оценка земельных участков, в результате чего удельный показатель кадастровой стоимости земель увеличился в 2 раза.

Б) Мероприятия, указанные в Программе выполнятся до конца года, кроме предоставления земельных участков на торгах. Отсутствие спроса на земельные участки не позволяет осуществить намеченные мероприятия. Спрос возник по одному земельному участку. Проводится работа по его предоставлению.

_________________

Приложение № 7

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

по состоянию на 01.09.2015 года.

| № п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт на 01.09.2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Количество земельных участков предоставленных в аренду | единицы | Программа с 2014 года | 1165 | 1132 | Часть договоров аренды прекращена. |
|  | 1.2.Количество предоставленных земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное пользование) | единицы | Программа с 2014 года | ≥ 185 | 157 | Приобретение права собственности и постоянного бессрочного пользования на землю, гражданами и юридическими лицами в меньшем объеме произошло по причине увеличения кадастровой стоимости земельных участков. |
|  | 1.3.Количество земельных участков, предоставленных на торгах | единицы | Программа с 2014 года | 6 | 0 0 | Отсутствие спроса |
|  | 1.4.Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального района | % | Программа с 2014 года | 0,0099 | 0,0099 |  |
|  | 2.1.Количество специалистов в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами, прошедших обучение и повышение квалификации | человек | Программа с 2014 года | 2 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | 3.1.Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | тыс.руб. | Программа с 2014 года | 20357,0 | 17422,0 | При оплате в четвертом квартале, по последнему сроку платежа (10 октября), средства поступят в бюджет в полном объеме |
|  | 3.2.Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков | тыс.руб. | Программа с 2014 года | 53,0 | 53,0 |  |
|  | 3.3.Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | тыс.руб. | Программа с 2014 года | 20 | 42,0 | Рост платежей возник за счет увеличения удельного показателя кадастровой стоимости земель, сложившейся после проведения оценки земельных участков в 2014 году. |

______________

Приложение № 8

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы,

в разрезе  подпрограмм, ведомственных   целевых  программ  и основных мероприятий

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программы «Совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Ульчского муниципального района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведомственная целевая программа | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Вовлечение земельных участков в экономический и хозяйственных оборот для развития инвестиционной привлекательности | Комитет по управлению имуществом Ульчского муниципального района | С момента принятия программы | 01.09.2015 | С момента принятия программы | 01.09.2015 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам при разграничении государственной собственности на землю | Комитет по управлению имуществом Ульчского муниципального района | С момента принятия программы | 01.09.2015 | С момента принятия программы | 01.09.2015 | 480,0 | 20,0 | В настоящее время проводится работа по проведению кадастровых работ, оплата которых осуществится в декабре 2015 года |
| 3.2. | проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей | Комитет по управлению имуществом Ульчского муниципального района | С момента принятия программы | 01.09.2015 | С момента принятия программы | 01.09.2015 | 30,0 | 0 | Отсутствие полномочий с 01.03.2015 года не позволяют провести работы по формированию земельных участков. |
| 3.3. | формирование земельных участков для проведения торгов | Комитет по управлению имуществом Ульчского муниципального района | С момента принятия программы | 01.09.2015 | - | - | 20,0 | 20,0 |  |
| 3.4. | Определение с привлечением независимых оценщиков начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы за землю | Комитет по управлению имуществом Ульчского муниципального района | С момента принятия программы | 01.09.2015 | - | - | 20,0 | - | Оплата за услугу по заключенному договору планируется на декабрь месяц |

____________________________________

Приложение № 9

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета  муниципального  района  на реализацию  муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Ульчского муниципального района на 2014-2020 годы» | всего | X | X | X | X | 110,0 | 550,0 | 40,0 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом Ульчского муниципального района | 901 | X | X | X | 110,0 | 550,0 | 40,0 |
|  |  | - |  | X | X | X | - | - | - |
|  |  | - |  | X | X | X | - | - | - |
| Подпрограмма1 | отсутствует | - |  | X | X | X | - | - | - |
|  |  | - |  | X | X | X | - | - | - |
|  |  | - |  | X | X | X | - | - | - |
|  |  | - |  | X | X | X | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа 1..1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа 1.2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <2> |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |

_________________________

Приложение № 10

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Информация

о расходах федерального бюджета, краевого  бюджета и

внебюджетных средств  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Ульчского муниципального района на 2014-2020 годы» | всего | 270,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | 270,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| Подпрограмма 1 | отсутствует | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| Ведомственная целевая программа 1 | отсутствует | всего | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |

_______________

Приложение № 11

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание  муниципальных услуг  юридическим и (или) физическим лицам

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 01.09 2015 года |  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Основное мероприятие | 1. Вовлечение земельных участков в экономический и хозяйственных оборот для развития инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | 1.1. - проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам при разграничении государственной собственности на землю |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: тыс.руб. | 0 | 0 | 40,0 | 480,0 | 20,0 |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | 1.2. проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: тыс.руб. | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |  | 0 |
| Наименование услуги и ее содержание: | 1.3. формирование земельных участков для проведения торгов |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: тыс.руб. | 5 | 0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |
| Наименование услуги и ее содержание: | 1.4. определение с привлечением независимых оценщиков начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы за землю |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: тыс.руб. | 5 | 0 | 20,0 | 20,0 |  | - |

_______________

Приложение № 12

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района

Сведения о значениях показателей (целевых индикаторов)

| № п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основных мероприятий |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий год |  |  |
|  |  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Ульчского муниципального района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество земельных участков предоставленных в аренду |  | единицы | 1165 | 1132 | Часть договоров аренды прекращено |
| 2 | Количество предоставленных земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное пользование) |  | единицы | ≥ 185 | 160 | Приобретение права собственности и постоянного бессрочного пользования на землю, гражданами и юридическими лицами в меньшем объеме произошло по причине увеличения кадастровой стоимости земельных участков. |
| 3 | Количество земельных участков, предоставленных на торгах | единицы |  | 5 | 0 | Отсутствие спроса |
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального района |  | % | 0,0099 | 0,0099 |  |
| 5 | Количество специалистов в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами, прошедших обучение и повышение квалификации | человек |  | 2 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 6 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | тыс.руб. |  | 20357,0 | 17422,0 | При оплате в четвертом квартале, по последнему сроку платежа (10 октября), средства поступят в бюджет в полном объеме |
| 7 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков | тыс.руб. |  | 53,0 | 53,0 |  |
| 8 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |  | тыс.руб. | 20 | 42,0 | Рост платежей возник за счет увеличения удельного показателя кадастровой стоимости земель, сложившейся после проведения оценки земельных участков в 2014 году. |

_____________