ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и создание условий для вовлечения  коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения в Ульчском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы» (далее – годовой отчет)

за 2015 год

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ульчского муниципального района |
| --- | --- |
| Участники программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района; Комитет по образованию администрации района; Отдел архитектуры и капитального строительства администрации района; Муниципальное автономное учреждение «Информационно-издательский центр «Амурский Маяк» (по согласованию); Районная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района» (по согласованию) |

- Отчет подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ульчского муниципального района от 29.07.2013 № 702-па «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и проведения   оценки эффективности муниципальных программ  Ульчского муниципального района» и постановлением администрации Ульчского муниципального района от 29.07.2013 № 703-па «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ульчского муниципального района».

Главный специалист

по межнациональным вопросам и

работе с общественными организациями

администрации района

Ыча М.В.

Тел. 8(42151)5-14-71

Эл. почта: ychamar@yandex.ru

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и создание условий для вовлечения  коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения в Ульчском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации района от 13.02.2014 № 119-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и создание условий для вовлечения  коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения в Ульчском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы». Постановлением администрации района от 13.01.2016 № 7-па внесены изменения в муниципальную программу.

В 2015 году показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом составил 0,86, где n = 5, = 4,3.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (ЭИС) бюджета в 2015 году не может быть проведена, так как  - 0 тыс. руб., а  - 0 тыс. руб.

Учитывая потребность в реализации мероприятий муниципальной программы, в целях повышения ее эффективности, необходимо предусматривать бюджетные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы, иначе муниципальную программу можно считать нецелесообразной.

Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы приведены в Приложении 1 к годовому отчету.

Не выполнение показателя (целевого индикатора) муниципальной программы (далее – показатель) «Количество завершенных объектов социальной инфраструктуры мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Ульчском муниципальном районе» обосновано тем, что реализация мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2015 год, перенесена в рамках плана мероприятий реализации государственной программы Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» на период 2018 – 2020 годы.

По показателю «Количество действующих социально-ориентированных некоммерческих организаций  коренных малочисленных народов Севера» фактическое значение показателей на 2015 год превысило плановые на 111,5% (согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц).

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями муниципальной программы  в 2015 году не наблюдалось.

Сведения о степени выполнения  муниципальной  программы, с указанием результатов мероприятий и проблем, возникших в ходе реализации, приведены в Приложении 2 к годовому отчету.

Нарушения запланированных сроков, в том числе невыполнения или нарушения сроков выполнения контрольных событий программы не выявлено.

При достаточном финансировании будет возможность проводить массовые районные мероприятия, увеличить число вовлеченных физических и юридических лиц – представителей коренных малочисленных народов Севера в мероприятия муниципальной программы. Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы приведена в Приложениях 3, 4 к отчету.

Муниципальные задания на оказание  муниципальных услуг  юридическим и (или) физическим лицам в рамках муниципальной программы в 2015 году отсутствуют.

Главный специалист

по межнациональным вопросам и

работе с общественными организациями

администрации района                                                                             М.В. Ыча

Приложение 1

к годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

«Развитие социальной инфраструктуры территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и создание условий для вовлечения  коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения в Ульчском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы»

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |  |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество завершенных объектов социальной инфраструктуры мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Ульчском муниципальном районе | Ед. | 2 | 0 | Перенесены сроки реализации мероприятий по 2 объектам в государственной программе Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Хабаровском крае |
| 2. | Количество действующих социально-ориентированных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера | Ед. | 26 | 29 | В соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц |
| 3. | Увеличение числа занятых на субъектах малого и среднего предпринимательства коренных малочисленных народов Севера | % | 2 | 2 | По данным Центра занятости населения по Ульчскому муниципальному району |
| 4. | Количество мероприятий, посвященных вопросам развития коренных малочисленных народов Севера | Ед. | 6 | 6 | Запланировано и проведено Совместно с РОО АКМНС Ульчского района |
| 5. | Увеличение доли детей, изучающих родные языки коренных малочисленных народов Севера | % | 10 | 12 | По данным комитета по образованию администрации района |

________

Главный специалист по межнациональным вопросам и

работе с общественными организациями администрации района                                                                             М.В. Ыча

Приложение 2

к годовому отчету

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы

«Развитие социальной инфраструктуры территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и создание условий для вовлечения  коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения в Ульчском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы»

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Модернизация объектов социальной инфраструктуры мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера |
| 1.1. | Строительство и капитальный ремонт объектов культуры и досуга в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера |
| 1.1.1. | Проектирование объекта муниципальной собственности «Этнокультурный центр в с. Богородское Ульчского муниципального района (Реконструкция здания бывшей котельной)» | Администрация района, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | 2014 | 2015 | 2014 | - | Улучшение состояния и эксплуатационных свойств здания | - | В государственной программе Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Хабаровском крае» мероприятие перенесено на период 2017 – 2020 годы |
| 1.1.2. | Строительство объекта муниципальной собственности «Этнокультурный центр в с. Богородское Ульчского муниципального района (Реконструкция здания бывшей котельной)» | Администрация района, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | 2017 | 2020 | - | - | Улучшение состояния и эксплуатационных свойств здания | - | - |
| 1.1.3. | Строительство объектов муниципальной собственности «Объекты этнической деревни в с. Булава Ульчского муниципального района (1 очередь строительства культурно-этнического центра в с. Булава)» | Администрация района, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Ввод в эксплуатацию комплекса объектов этнической деревни | - | - |
| 1.1.4. | Проектирование объекта муниципальной собственности «Культурно-этнический центр в с. Булава» | Администрация района, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | 2016 | 2016 | - | - | Подготовка проектно-сметной документации культурно-этнического центра в с. Булава | - | - |
| 1.1.5. | Строительство объекта муниципальной собственности «Культурно-этнический центр в с. Булава» | Администрация района, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | 2018 | 2020 | - | - | Ввод в эксплуатацию культурно-этнического центра в с. Булава на 200 мест | - | - |
| 1.2. | Строительство комплексов социальных учреждений в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера |
| 1.2.1. | Проектирование объекта муниципальной собственности «Строительство комплекса социальных учреждений в составе ФАПа, библиотеки, зала для спортивных и музыкальных занятий в с. Калиновка Ульчского района» | Администрация района, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | 2015 | 2015 | - | - | Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса социальных учреждений в составе фельдшерско-акушерского пункта, библиотеки, зала для спортивных занятий | - | - |
| 1.2.2. | Строительство объекта муниципальной собственности «Комплекс социальных учреждений в составе ФАПа, библиотеки, зала для спортивных и музыкальных занятий в с. Калиновка Ульчского района» | Администрация района, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | 2017 | 2020 | - | - | Ввод в эксплуатацию комплекса социальных учреждений в составе фельдшерско-акушерского пункта, библиотеки, зала для спортивных занятий | - | - |
| 1.2.3. | Проектирование объекта муниципальной собственности «Строительство комплекса социальных учреждений в составе школы с детским садом, ФАПа, библиотеки, зала для спортивных занятий в с. Савинское Ульчского района | Администрация района, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | 2017 | 2017 | - | - | Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса социальных учреждений в составе школы, детского сада, фельдшерско-акушерского пункта, клуба, библиотеки | - | - |
| 1.2.4. | Строительство объекта муниципальной собственности «Комплекс социальных учреждений в составе школы с детским садом, ФАПа, библиотеки, зала для спортивных занятий в с. Савинское Ульчского района | Администрация района, комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района | 2018 | 2020 | - | - | Ввод в эксплуатацию комплекса социальных учреждений в составе школы, детского сада, фельдшерско-акушерского пункта, клуба, библиотеки | - | - |
| 1.2.5. | Содействие в строительстве двухквартирных домов в населенных пунктах – местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | Администрации сельских поселений (по согласованию), администрация района | 2017 | 2020 | - | - | Строительство 2 двухквартирных жилых домов в населенных пунктах – местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | - | - |
| 2. | Создание условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера |
| 2.1. | Проведение круглых столов по вопросам развития коренных малочисленных народов Севера | Администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2025 | 2014 | - | Содействие в развитии общественной активности коренных малочисленных народов Севера и их организаций | Оказано организационное и техническое содействие РОО АКМНС Ульчского района в проведении 15-й внеочередной конференции РОО АКМНС Ульчского района (10.04.2015, с. Богородское) | Ввиду отсутствия финансирования не проводилось |
| 2.2. | Проведение выставок-ярмарок мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, общин коренных малочисленных народов Севера | Администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2025 | 2014 | - | Содействие в развитии общественной активности коренных малочисленных народов Севера и их организаций | В рамках проведения районного фестиваля проведена выставка мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов, 5 мастер-классов по декоративно-прикладному искусству коренных народов (исп. РОО АКМНС Ульчского района) |  |
| 3. | Активизация участия малых и средних предприятий коренных малочисленных народов Севера в решении вопросов местного значения |
| 3.1. | Проведение семинаров-тренингов по развитию предприятий коренных малочисленных народов Севера в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | Администрация района, Фонд поддержки малого предпринимательства Нижнего Амура (по согласованию), РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2025 | 2014 | - | Вовлечение предприятий коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения | В 2015 году не проводились | Отсутствие финансовых средств для проведения мероприятия |
| 4. | Сохранение исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера |
| 4.1. | Разработка и утверждение положения о модельной территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера с элементами модельного леса в Ульчском муниципальном районе | Администрация района | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Создание модельной территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера | - | - |
| 4.2. | Содействие созданию модельной территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера в целях развития исторически сложившихся форм хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ульчском муниципальном районе | Администрация района | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Создание модельной территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера с элементами модельного леса в Ульчском муниципальном районе |  |  |
| 4.3. | Содействие в строительстве охотничье-промысловой базы на территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера с элементами модельного леса в Ульчском муниципальном районе | Малые и средние предприятия коренных малочисленных народов Севера (по согласованию), социально-ориентированные некоммерческие организации коренных малочисленных народов Севера (по согласованию), администрация района | 2017 | 2019 | - | - | Вовлечение предприятий коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения | - | - |
| 4.4. | Содействие в приобретении транспорта, оборудования, средств связи (моторов, снегоходов, раций) для общин коренных малочисленных народов Севера | Администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2017 | 2025 | 2014 | - | Вовлечение предприятий коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения | Оказано содействие в предоставлении в безвозмездное пользование оборудования трем общинам коренных малочисленных народов Севера | - |
| 5. | Сохранение культуры, традиций, обычаев, традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера |
| 5.1. | Проведение районного конкурса мастеров народных художественных промыслов «Пакчи» | Администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2015 | 2025 | - | - | Сохранение национальной культуры, традиций коренных малочисленных народов Севера | В отчетном периоде не проводилось ввиду отсутствия финансовых средств | - |
| 5.2. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных международному Дню коренных народов | Администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2025 | 2014 | - | Сохранение национальной культуры, традиций коренных малочисленных народов Севера | Оказано организационное и техническое содействие в проведении мероприятий по проекту «Наследие Мангбо» общественной организации коренных народов Севера и Приамурья г. Комсомольска-на-Амуре с 09 по 14.08.2015 в селах Циммермановка, Булава, Богородское, Сусанино, Тахта | - |
| 5.3. | Содействие созданию центров национальной культуры в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера (села Кальма, Дуди, Ухта, Нижняя Гавань, Калиновка, Монгол) | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района, администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2017 | 2019 | - | - | Сохранение национальной культуры, традиций коренных малочисленных народов Севера | - | - |
| 6. | Сохранение и развитие родных языков коренных малочисленных народов Севера |
| 6.1. | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню родного языка | Администрация района, комитет по образованию администрации района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2025 | 2014 | - | Сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера | В апреле – мае проведен ряд конкурсов для учащихся общеобразовательных учреждений, посвященных 100-летию со дня рождения А.Л. Вальдю (организатор – РОО АКМНС Ульчского района при содействии администрации района, комитета по образованию администрации района, при финансовой поддержке компании Эксон Нефтегаз Лимитед |  |
| 6.2. | Проведение Конференции для учащихся общеобразовательных учреждений «Коренные народы: прошлое, настоящее, будущее», приуроченной к Международному Дню музеев | Администрация района, комитет по образованию администрации района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2025 | - |  | Сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера | - | Ввиду отсутствия финансовых средств мероприятие не проводилось |
| 6.3. | Содействие в разработке методической базы по преподаванию негидальского языка для дошкольных учреждений и 1-4 классов общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации района, администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2016 |  |  | Сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера | - | - |
| 6.4. | Содействие в материально-технической поддержке дошкольным и общеобразовательным учреждениям с. Кальма, Булава, Дуди, Савинское, Ухта, где ведется преподавание родных языков | Комитет по образованию администрации района, администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию), малые и средние предприятия коренных народов (по согласованию) | 2014 | 2025 |  |  | Сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера | - | - |
| 6.5. | Содействие в издании негидальско-русского словаря Одоко А.Д. | Администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2015 |  |  | Сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера | Автором словаря ведется работа по созданию макета, запланирован ряд совещаний с лингвистами-языковедами из г. Хабаровск, г. Санкт-Петербург |  |
| 6.6 | Содействие в приобретении технических средств обучения для кабинетов родных языков дошкольных и общеобразовательных учреждений в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | Комитет по образованию администрации района, администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2025 | - | - | Сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера | В связи с отсутствием финансирования в отчетном периоде мероприятий не проводилось |  |
| 6.7. | Содействие в создании программно-методического обеспечения учебного плана по ульчскому языку для 5-9 классов | Комитет по образованию администрации района, администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2016 |  |  | Сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера | Авторами ведется работа по созданию макета УМК, запланирован ряд совещаний с лингвистами-языковедами из г. Хабаровск, г. Санкт-Петербург |  |
| 6.8. | Проведение семинаров и мастер-классов для учителей родного языка | Комитет по образованию администрации района, администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2016 | 2025 | - | - | Сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера | Оказано содействие в обеспечении участия учителей родного языка в курсах повышения квалификации на базе Хабаровского краевого института развития образования, а также в семинаре-совещании по развитию родных языков (исп. – РОО АКМНС Ульчского района) | - |
| 6.9. | Содействие участию учителей родных языков в краевых курсах повышения квалификации | Комитет по образованию администрации района, администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2016 | 2025 | 2014 | - | Сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера | - |  |
| 6.10. | Проведение смотров кабинетов родных языков в дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | Комитет по образованию администрации района, администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2023 | 2014 | - | Сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера | - |  |
| 6.11. | Содействие в издании страницы на ульчском языке в районной газете «Амурский Маяк» | МАУ «ИИЦ «Амурский Маяк» (по согласованию), РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2025 | 2014 | - | Сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера | Ежемесячно страница выпускается, направлены материалы для издания страницы |  |
| 7. | Повышение кадрового потенциала коренных малочисленных народов Севера |
| 7.1. | Проведение профориентационных занятий в общеобразовательных учреждениях района | Комитет по образованию администрации района, администрация района, РОО АКМНС Ульчского района (по согласованию) | 2014 | 2025 |  |  | Мотивация к дальнейшему обучению профессии учащихся – представителей коренных малочисленных народов Севера | в отчетном периоде мероприятий не проводилось |  |
| 7.2. | Содействие в подготовке специалистов сферы образования, здравоохранения, управления, а также традиционных промыслов, туризма, строительства | Комитет по образованию администрации района, администрация района, КГКУ «Центр занятости населения Ульчского района» (по согласованию) | 2014 | 2025 |  |  | Ежегодная подготовка не менее 5 учащихся | По квоте целевого приема поступили: - 1 учащихся в Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, г. Владивосток; - 1 учащийся в промышленно-гуманитарный техникум г. Николаевска-на-Амуре |  |

_______

Главный специалист по межнациональным вопросам и

работе с общественными организациями администрации района                                                                             М.В. Ыча

Приложение 3

к годовому отчету

Информация

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ульчского муниципального района на реализацию муниципальной программы   «Развитие социальной инфраструктуры территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и создание условий для вовлечения  коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения в Ульчском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 (запланировано) | 2015 (потрачено) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Развитие социальной инфраструктуры территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и создание условий для вовлечения коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения в Ульчском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Модернизация объектов социальной инфраструктуры мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. | Строительство и капитальный ремонт объектов культуры и досуга в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности «Этнокультурный центр в с. Богородское Ульчского муниципального района (Реконструкция здания бывшей котельной)» | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство объекта муниципальной собственности «Этнокультурный центр в с. Богородское Ульчского муниципального района (Реконструкция здания бывшей котельной)» | Администрация района |  |  |  |  | - | - |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.3. | Строительство объектов муниципальной собственности «Объекты этнической деревни в с. Булава Ульчского муниципального района (1 очередь строительства культурно-этнического центра в с. Булава)» | Администрация района |  |  |  |  | - | - |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Строительство объектов муниципальной собственности «Объекты этнической деревни в с. Булава Ульчского муниципального района (1 очередь строительства культурно-этнического центра в с. Булава)» | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Строительство объекта муниципальной собственности «Культурно-этнический центр в с. Булава» | Администрация района |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | - |  |
| Мероприятие 1.2. | Строительство комплексов социальных учреждений в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.2.1. | Проектирование объекта муниципальной собственности «Строительство комплекса социальных учреждений в составе ФАПа, библиотеки, зала для спортивных и музыкальных занятий в с. Калиновка Ульчского района» | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | - |  |
| 1.2.2. | Строительство объекта муниципальной собственности «Комплекс социальных учреждений в составе ФАПа, библиотеки, зала для спортивных и музыкальных занятий в с. Калиновка Ульчского района» | Администрация района |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | - |  |
| 1.2.3. | Проектирование объекта муниципальной собственности «Строительство комплекса социальных учреждений в составе школы с детским садом, ФАПа, библиотеки, зала для спортивных занятий в с. Савинское Ульчского района» | Администрация района |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | - |  |
| 1.2.4. | Строительство объекта муниципальной собственности «Комплекс социальных учреждений в составе школы с детским садом, ФАПа, библиотеки, зала для спортивных занятий в с. Савинское Ульчского района | Администрация района |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | - |  |
| 1.2.5. | Содействие в строительстве двухквартирных домов в населенных пунктах – местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | Администрации сельских поселений |  |  |  |  | - | 0 |
| Мероприятие 2. | Создание условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.1. | Проведение круглых столов по вопросам развития коренных малочисленных народов Севера | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.2. | Проведение выставок-ярмарок мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, общин коренных малочисленных народов Севера | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. | Активизация участия малых и средних предприятий коренных малочисленных народов Севера в решении вопросов местного значения | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1. | Проведение семинаров-тренингов по развитию предприятий коренных малочисленных народов Севера в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. | Сохранение исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение положения о модельной территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера с элементами модельного леса в Ульчском муниципальном районе | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.2. | Содействие созданию модельной территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера с элементами модельного леса в Ульчском муниципальном районе | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.3. | Содействие строительстве охотничье-промысловой базы на территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера с элементами модельного леса в Ульчском муниципальном районе | Администрация района |  |  |  |  | - | 0 |
| 4.4. | Содействие в приобретении транспорта, оборудования, средств связи (моторов, снегоходов, раций) для общин коренных малочисленных народов Севера | Администрация района |  |  |  |  | - | 0 |
| Основное мероприятие 5. | Сохранение культуры, традиций, обычаев, традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1. | Проведение районного конкурса мастеров народных художественных промыслов «Пакчи» | Администрация района |  |  |  |  | - | 0 |
| 5.2. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Международному Дню коренных народов мира | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 5.3. | Содействие созданию центров национальной культуры в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера (села Кальма, Дуди, Ухта, Нижняя Гавань, Калиновка, Монгол) | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации района |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  | - |  |
| Основное мероприятие 6. | Сохранение и развитие родных языков коренных малочисленных народов Севера | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Комитет по образованию администрации района |  |  |  |  | 0 |  |
| 6.1. | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню родного языка | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6.2. | Проведение Конференции для учащихся общеобразовательных учреждений «Коренные народы: прошлое, настоящее, будущее», приуроченной к Международному Дню музеев | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6.3. | Содействие в разработке методической базы по преподаванию негидальского языка для дошкольных учреждений и 1-4 классов общеобразовательных учреждений | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию администрации района |  |  |  |  | 0 |  |
| 6.4. | Содействие в материально-технической поддержка дошкольным и общеобразовательным учреждениям с. Кальма, Булава, Дуди, Савинское, Ухта, где ведется преподавание родных языков | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию администрации района |  |  |  |  | 0 |  |
| 6.5. | Содействие в издании негидальско-русского словаря Одоко А.Д. | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6.6. | Содействие в приобретении технических средств обучения для кабинетов родных языков дошкольных и общеобразовательных учреждений в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию администрации района |  |  |  |  | 0 |  |
| 6.7. | Содействие в создании программно-методического обеспечения учебного плана по ульчскому языку для 5-9 классов | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию администрации района |  |  |  |  | 0 |  |
| 6.8. | Проведение семинаров и мастер-классов для учителей родного языка | Администрация района |  |  |  |  | - | - |
|  |  | Комитет по образованию администрации района |  |  |  |  | - |  |
| 6.9. | Содействие участию учителей родных языков в краевых курсах повышения квалификации | Комитет по образованию администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6.10. | Проведение смотров кабинетов родных языков в дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6.11. | Содействие в издании страницы на ульчском языке в районной газете «Амурский Маяк» | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7. | Повышение кадрового потенциала коренных малочисленных народов Севера | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 7.1. | Проведение профориентационных занятий в общеобразовательных учреждениях района | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 7.2. | Содействие в подготовке специалистов сферы образования, здравоохранения, управления, а также традиционных промыслов, туризма, строительства | Администрация района |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию администрации района |  |  |  |  | 0 | 0 |

__________

Главный специалист по межнациональным вопросам и

работе с общественными организациями администрации района                                                                                 М.В. Ыча

Приложение 4

к годовому отчету

Информация

о расходах федерального бюджета, краевого  бюджета и

внебюджетных средств  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы за 2015 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и создание условий для вовлечения коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения в Ульчском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы» | всего | 20 | 20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 20 | 20 |
| Мероприятие 1. | Модернизация объектов социальной инфраструктуры мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Проектирование объекта муниципальной собственности «Этнокультурный центр в с. Богородское Ульчского муниципального района (Реконструкция здания бывшей котельной)» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.1.2. | Строительство объекта муниципальной собственности «Этнокультурный центр в с. Богородское Ульчского муниципального района (Реконструкция здания бывшей котельной)» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.1.3. | Строительство объектов муниципальной собственности «Объекты этнической деревни в с. Булава Ульчского муниципального района (1 очередь строительства культурно-этнического центра в с. Булава)» | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Проектирование объекта муниципальной собственности «Культурно-этнический центр в с. Булава» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.1.5. | Строительство объекта муниципальной собственности «Культурно-этнический центр в с. Булава» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.1.6. | Проектирование объекта муниципальной собственности «Строительство комплекса социальных учреждений в составе ФАПа, библиотеки, зала для спортивных и музыкальных занятий в с. Калиновка Ульчского района» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.1.7. | Строительство объекта муниципальной собственности «Комплекс социальных учреждений в составе ФАПа, библиотеки, зала для спортивных и музыкальных занятий в с. Калиновка Ульчского района» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.1.8. | Проектирование объекта муниципальной собственности «Строительство комплекса социальных учреждений в составе школы с детским садом, ФАПа, библиотеки, зала для спортивных занятий в с. Савинское Ульчского района» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.1.9. | Строительство объекта муниципальной собственности «Комплекс социальных учреждений в составе школы с детским садом, ФАПа, библиотеки, зала для спортивных занятий в с. Савинское Ульчского района» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.1.10. | Строительство двухквартирных жилых домов в населенных пунктах – местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| Мероприятие 1.2. | Создание условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов по вопросам развития коренных малочисленных народов Севера | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Проведение выставок-ярмарок мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, общин коренных малочисленных народов Севера | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. | Активизация участия малых и средних предприятий коренных малочисленных народов Севера в решении вопросов местного значения | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Проведение семинаров-тренингов по развитию предприятий коренных малочисленных народов Севера в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| Мероприятие 1.4. | Сохранение исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Разработка и утверждение положения о модельной территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера с элементами модельного леса в Ульчском муниципальном районе | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.4.2. | Содействие созданию модельной территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера в целях развития исторически сложившихся форм хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ульчском муниципальном районе | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Содействие в строительстве охотничье-промысловой базы на территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера с элементами модельного леса в Ульчском муниципальном районе | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.4.4. | Содействие в приобретении транспорта, оборудования, средств связи (моторов, снегоходов, раций) для общин коренных малочисленных народов Севера | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| Мероприятие 1.5. | Сохранение культуры, традиций, обычаев, традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1.5.1. | Проведение районного конкурса мастеров народных художественных промыслов «Пакчи» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.5.2. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Международному Дню коренных народов мира | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Содействие созданию центров национальной культуры в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера (села Кальма, Дуди, Ухта, Нижняя Гавань, Калиновка, Монгол) | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| Мероприятие 1.6. | Сохранение и развитие родных языков коренных малочисленных народов Севера | всего | 20 | 20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 20 | 20 |
| 1.6.1. | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню родного языка | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Проведение Конференции для учащихся общеобразовательных учреждений «Коренные народны: прошлое, настоящее, будущее», приуроченной к Международному Дню музеев | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.6.3. | Содействие в разработке методической базы по преподаванию негидальского языка для дошкольных учреждений и 1-4 классов общеобразовательных учреждений | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.6.4. | Содействие в материально-технической поддержке дошкольным и общеобразовательным учреждениям с. Кальма, Булава, Дуди, Савинское, Ухта, где ведется преподавание родных языков | всего | 20 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 20 | 0 |
| 1.6.5. | Содействие в издании негидальско-русского словаря Одоко А.Д. | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.6.6. | Содействие в приобретении технических средств обучения для кабинетов родных языков дошкольных и общеобразовательных учреждений в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.6.7. | Содействие в создании программно-методического обеспечения учебного плана по родному языку для 5-9 классов | всего | - | 20 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | 20 |
| 1.6.8. | Проведение семинаров и мастер-классов для учителей родного языка | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.6.9. | Проведение смотров кабинетов родных языков в дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.6.10. | Содействие в издании страницы на ульчском языке в районной газете «Амурский Маяк» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| Мероприятие 1.7. | Повышение кадрового потенциала коренных малочисленных народов Севера | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1.7.1. | Проведение профориентационных занятий в общеобразовательных учреждениях района | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |
| 1.7.2. | Содействие в подготовке специалистов сферы образования, здравоохранения, управления, а также традиционных промыслов, туризма, строительства | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - |

______

Главный специалист

по межнациональным вопросам и

работе с общественными организациями

администрации района                                                                                 М.В. Ыча